**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ** **Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района (далее соответственно – муниципальный район, программа) за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2013 № 608, на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями программ.

В 2020 году на территории муниципального района реализовывались 11 программ. Общий **объем финансирования**, запланированный на их реализацию составил 6 482 524,56 тыс. руб.

Наибольший объем средств приходился на программу «Развитие образования муниципального района» - 51,2% от общего объема средств запланированных на реализацию всех программ, наименьший – «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе» 0,06% от общего объема средств.

Фактическое исполнение по программам составило 6 226 142,46 или 96,05 % от планового объема. Наибольший уровень освоения средств сложился по программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района» - 99,8%, наименьший – по программе «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов муниципального района и защиты их исконной среды обитания» - 83,6%.

Объемы финансирования по источникам финансирования представлены в следующей диаграмме.

Уровень освоения средств, направленных на реализацию программ сложился следующим образом.

**Основными причинами неполного освоения средств**, направленных на реализацию программ, указанными ответственными исполнителями являются:

* эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и отмена массовых мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной политики и т.д., обучение детей в общеобразовательных организациях в дистанционном режиме и т.д.;
* неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам;
* недостаточный объем финансирования из краевого бюджета;
* экономия по результатам проведенных конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов;
* заявительный характер мероприятий.

В 2020 году в рамках программ было предусмотрено 129 **показателей**, из которых:

* 105 показателей достигнуты или перевыполнены. По 4 программам отмечается выполнение (перевыполнение) всех запланированных показателей: «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района», «Развитие инфраструктуры муниципального района», «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района», «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе».
* 24 показателя не достигнуты, из них наибольшее количество приходится на программу «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов муниципального района и защиты их исконной среды обитания» - 10 недостигнутых показателей из 16 запланированных.

Необходимо отметить, что помимо вышеназванных причин неполного освоения средств (за исключением экономии по конкурсным процедурам), являющихся также и причинами невыполнения (перевыполнения) показателей, ответственные исполнители некорректно устанавливали плановые значения показателей (некорректировали при внесении изменений), что привело к их недостижению (значительному перевыполнению).

**Оценка эффективности** реализации муниципальных программ за 2020 год проводилась по новому порядку, учитывающему следующие критерии:

1) достижение целевых показателей программы (с учетом уровня финансирования по программе);

2) достижение показателей результативности программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в программе);

3) достижение показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям программы (с учетом финансирования по подпрограммам программы и (или) отдельным мероприятиям программы соответственно).

При проведении оценки эффективности реализации программ рассчитывались и суммировались баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации программ, по результатам чего программа оценивалась и признавалась:

По результатам проведённой ответственными исполнителями оценки эффективности реализации программ за отчетный год:

* 6 программ признаны высокоэффективными;
* 5 программ признаны эффективными.

Результаты оценки эффективности реализации программ представлены в следующей таблице.

(баллы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Достижение целевых показателей программы (с учетом уровня финансирования по программе) | Достижение показателей результативности программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в программе) | Достижение показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям программы (с учетом финансирования по подпрограммам программы и (или) отдельным мероприятиям программы соответственно) | Общая сумма баллов |
| **Высокоэффективные** | | | | |
| Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Молодежь Таймыра | 9 | 10 | 9,02 | 28,02 |
| Развитие образования муниципального района | 9 | 10 | 9,05 | 28,05 |
| Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района | 9 | 10 | 9,13 | 28,13 |
| **Эффективные** | | | | |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | 9 | 7 | 4,02 | 20,02 |
| Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов муниципального района и защиты их исконной среды обитания | 10 | 7 | 7,98 | 24,98 |
| Защита населения и территории муниципального района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9 | 10 | 7,54 | 26,54 |
| Развитие инфраструктуры муниципального района | 9 | 10 | 8,88 | 27,88 |
| Развитие культуры и туризма в муниципальном районе | 9 | 10 | 8,92 | 27,92 |

Подробная информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ, об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ и (или) подпрограмм, результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ отражены в приложениях 1, 2 к настоящему докладу.

**Основными мероприятиями**,реализуемыми в рамках программ, достигнутыми в отчетном году, стали:

**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

За 2020 год режим функционирования чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории муниципального района вводился в 8 случаях с уровнем реагирования от объектового до федерального.

С целью подготовки различных групп населения района в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведено 6 учений и тренировок федерального, краевого и муниципального уровня, с участием 876 человек и задействованием 74 ед. техники. Кроме того, предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, на объектовом уровне проведены 52 тренировки, в которых приняли участие 496 человек и задействованы 24 ед. техники.

В образовательных организациях муниципального района в течение года проводились уроки по безопасности жизнедеятельности, в которых принимали участие учащиеся и воспитанники.

**Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района»**

С целью повышения доступности и качества образования в отчетном периоде:

* в пяти общеобразовательных организациях проведено 6 видов отдельных ремонтных работ капитального характера (системы отопления и наружных сетей теплоснабжения зданий филиала «Малокомплектная начальная школа-детский сад п. Жданиха «Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя школа №1»», филиала «Малокомплектная начальная школа-детский сад п. Кресты «Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя школа №1»», помещения первого этажа здания, системы вентиляции и отделки потолков в пищеблоке здания ТМКОУ «Дудинская средняя школа №3», благоустройство территории ТМКОУ «Дудинская средняя школа №4», ремонт спортивного зала ТМКОУ «Носковская средняя школа-интернат»);
* осуществлялось укрепление материально-технической базы образовательных организаций (мебель, технологическое оборудование для оснащения пищеблоков, спортивное оборудование и инвентарь, наглядные и звуковые пособия, учебное оборудование для кабинетов и лабораторий и т.п.);
* созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ТМКОУ «Дудинская средняя школа №3» и ТМКОУ «Дудинская гимназия»;
* реализовывались мероприятия по: внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ТМКОУ «Дудинская гимназия»), реализации практики инклюзивного образования, поддержке одаренных детей, дополнительным общеобразовательным программам, обеспечению деятельности образовательных организаций.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе»**

С целью повышения доступности для граждан качественных культурных услуг в отчетном периоде в поселениях муниципального района реализовывались мероприятия по:

* организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек;
* подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки *(снп. Усть-Порт, Носок, Байкаловск)*;
* укреплению материально технической базы организаций в сфере культуры*.*

Кроме того, творческие делегации Таймыра приняли участие в международной выставке-ярмарке и фестивале финно-угорских народов. Также были проведены районный обучающий семинар, районный конкурс профессионального мастерства среди работников культуры «Полярная звезда». Организован и проведен районный фестиваль «Таймырская мастерская».

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района»**

На территории муниципального района в 2020 году осуществляли свою деятельность 63 спортивных сооружений, что на 3 ед. больше, чем в прошлом году: введены в эксплуатацию спортивный зал в ТМК ОУ «Хатангская средняя общеобразовательная школа-интернат» с. Хатанга, универсальная спортивная площадка в снп. Усть-Порт, открыты спортивный и тренажерный залы в спортивно-оздоровительном комплексе ЗТФ ПАО «ГМК Норильский никель», при этом из-за пожара в здании ТМК ОУ «Волочанская средняя школа №15 имени Огдо Аксеновой» произошло убытие нестандартного спортивного зала.

В отчетном году спортсмены муниципального района приняли участие в 26 соревнованиях разного уровня по таким видам спорта как: тхэквондо, греко-римская борьба, мини-футбол, пауэрлифтинг, спортивный туризм, бокс, спортивная акробатика, кендо, северное многоборье, лыжные гонки, керлинг и завоевали 116 медалей, в том числе: 42 золотых, 40 серебряных и 34 бронзовых.

Присвоено 211 спортивных разрядов, в том числе: 2 спортсмена выполнили норматив «Мастер спорта», 11 спортсменов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта».

В целом на территории муниципального района в 2020 году проведено 157 спортивных соревнований, также проведены летний и зимний этапы сдачи норм ВФСК «ГТО», в результате чего фактическая доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2020 год практически достигла запланированного значения и составила 43,4%.

**Муниципальная программа «Молодёжь Таймыра»**

На базе МКУ «Таймырский молодежный центр» (далее - ТМЦ) функционировали молодёжный пресс-центр, медиа-центр, где молодые люди обучались основам ведения блогов, написанию статей, релизов, ведению информационных групп в социальных сетях, изучали журналистские жанры, искусство фотографии, реп-музыку, битбокс, встречались с местными журналистами, артистами и мн. другое.

С целью выявления и включения инициатив молодых людей муниципального района в проектную деятельность в 2020 году организовано 6 районных конкурсов проектов по разным направлениям. Поддержано 50 проектов из 89 представленных.

В отчетном году реализовывались 5 флагманских программ, муниципальные штабы которых расположены на базе ТМЦ. Проведено 132 мероприятия, количество молодых граждан, вовлечённых в мероприятия флагманских программ составило 3 238 человека.

По итогам проведенных мероприятий в области молодежной политики, охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составил 50,3%.

**Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района»**

За отчетный год общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом по внутримуниципальным маршрутам составил 335 рейсов, перевезено по согласованным тарифам 9 286 пассажиров.

По итогам летней речной навигации 2020 года общий объем пассажирских перевозок водным транспортом за год по внутримуниципальным маршрутам составил 83 рейса, всего перевезено 4 253 пассажира.

Также, в отчетном году осуществлялась реализация мероприятий по:

* содержанию автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия– 14,43 км;
* устройству и содержанию автомобильных дорог сезонного действия – 163,3 км;
* развитию и управлению дорожным хозяйством муниципального района, в рамках которых установлено 4 табло индивидуального проектирования для предупреждения и обеспечения безопасности дорожного движения; оплачены услуги предоставления Интернет - сервиса «Транспорт – КТГ» (программное обеспечение для автоматизированной обработки заявлений и выдачи разрешительной документации на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств);
* ремонту автомобильной дороги общего пользования «Дудинка-Воронцово» на участке «Дудинка-Пшеничный ручей» (252 м).

С целью обеспечения доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района реализовывалось мероприятие по созданию условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах муниципального района, по результатам которого количество населенных пунктов муниципального района, в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность составила 14 ед. (оплачены услуги связи за предоставление широкополосного беспроводного доступа в сеть «Интернет» (13 населенных пунктов) и оказание услуг связи (1 населенный пункт)).

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе»**

В отчетном году продолжались реализовываться мероприятия по содействию в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, в рамках которых 99 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории муниципального района получили разные виды муниципальной поддержки, в том числе:

* 5 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка (ООО «Автобан», ООО «Потапово», ООО «Северная гавань», ИП Малачинский А.К., ИН Бутяга А.В.);
* 23 человека прошли обучение в Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» и получили сертификаты о повышении квалификации;
* 41 субъект малого и среднего предпринимательства и граждане, желающие заняться предпринимательской деятельностью охвачены информационно-консультационным обслуживанием (24 индивидуальных предпринимателя, 9 юридических лиц, 8 граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью);
* 30 субъектов малого и среднего предпринимательства были проинформированы о мерах государственной и муниципальной поддержки.

**Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры муниципального района»**

В отчетном году завершено строительство:

* здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой деятельности детей в с. Хатанга.
* очистных сооружений для новой застройки в снп. Тухард, проведены мероприятия по пуско-наладке объекта. Объект введен в эксплуатацию, однако в связи с отсутствием централизованных сетей водоснабжения и водоотведения произведена консервация объекта.

Проведены: текущий ремонт административных помещении (г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, д. 3), капитальный ремонт «нулевого цикла» административного здания (г. Дудинка, ул. Советская, д. 35).

Обеспечены исходно-разрешительной документацией объекты капитального строительства, реконструкции, модернизации и объекты проведения ремонтных работ текущего и капитального характера в количестве 2 ед. *(общеобразовательная школа на 100 мест в снп. Хета – проведена корректировка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и определения достоверности сметной стоимости строительства; здание Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района (г. Дудинка, ул. Советская, д.12) - проведена государственная экспертиза на капитальный ремонт помещений).*

Выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий в г. Дудинка (ул. Щорса, д. 35, д. 37/2, ул. Ленина, д. 38), планировке территории, асфальтированию, установке скамеек, светильников, урн).

Компенсировались убытки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, образовавшиеся в связи с предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

За 2020 год выплачены субсидии:

* на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории муниципального района 5 энергоснабжающим организациям *(ООО «Энергия», ОАО «Хантайское», ООО «ТаймырЭнергоРесурс», ООО «ТАТ», ООО «Потапово»);*
* на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг 6 предприятиям *АО «Таймырбыт», ООО «Энергия», АО «Хантайское», ООО «СКиФ», ООО «ТАТ», ООО «Потапово»)*.

Учреждения социальной сферы и граждане, проживающие в домах с печным отоплением, обеспечены твердым топливом в полном объеме.

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района»**

В отчетном году:

* 7 семей выехали за пределы муниципального района;
* 14 молодых семей улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат;
* 6 семьей приобрели жилье в рамках мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений.

**Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе»**

В связи с недостатком лимита средств краевого бюджета предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, на строительство или приобретение жилья в сельской местности не осуществлялась.

При этом, в течение 2020 года осуществлялась информационно-консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей о мерах государственной поддержки и вопросам развития сельскохозяйственного производства (охват составил 130 ед.).

Также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района ежеквартально размещались нормативные правовые акты о мерах государственной поддержки.

**Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов муниципального района и защиты их исконной среды обитания»**

По итогам 2020 года:

* предоставлены компенсационные выплаты 1 953 гражданам, в том числе 888 оленеводам и 1 065 промысловикам;
* предоставлена финансовая поддержка 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки;
* лица из числа КМНС, ведущие традиционный образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство, рыболовство, промысловая охота) безвозмездно обеспечивались кочевым жильем в виде балка, керосином осветительным, средствами связи, лекарственными и медицинскими препаратами, комплектами для новорожденных;
* осуществлялись социальные выплаты гражданам в связи с изъятием особей волка из естественной среды его обитания, предоставлялась материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц, оказывалась поддержка студентам, проводились социально значимых мероприятия КМНС (День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра);
* организованы: выпуск приложения к газете муниципального района «Таймыр», программы радиовещания на языках КМНС.