**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ** **Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района за 2021 год**

1. **Общие положения**

Распоряжением Администрации Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района от 01.08.2018 № 683-а утвержден перечень муниципальных программ муниципального района, предлагаемых к реализации с 2019 года (далее соответственно – муниципальный район, программа). В 2021 году на территории муниципального района реализовывались 10 программ.

Программы являются главным инструментом бюджетного планирования. 68,8% районного бюджета запрограммировано, что позволяет более эффективно и гибко управлять не только бюджетным процессом, но и территорией в целом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации программ за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2013 № 608, на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями программ.

1. **Финансовое обеспечение программ**

Общийобъем финансирования, запланированный на реализацию программ в отчетном периоде, составил 6 712 972, 41 тыс. руб. Фактическое освоение составило 95,85 % от планового объема или 6 434 462,69 тыс. руб.

Распределение объема средств по программам (фактическое) сложилось следующим образом:

Наибольший объем средств приходился на программу «Развитие образования муниципального района» - 54,47% от общего фактического объема средств, направленного на реализацию всех программ, наименьший – «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе» - 0,03% .

Максимальный уровень освоения средств сложился по 2 программам: «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе», «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе» - 100,0%, по остальным программам уровень освоения варьировался от 90,0% до 99,6% относительно объемов средств, запланированных на их реализацию.

В разрезе программ уровень освоения средств сложился следующим образом:

Подробная информация о финансовом обеспечении по программам в разрезе подпрограмм и (или) отдельных мероприятий отражена в приложении 1 к настоящему докладу.

Объемы финансирования по источникам финансирования представлены в следующей диаграмме:

1. **Целевые показатели и показатели результативности программ**

В 2021 году в рамках программ было предусмотрено **130** **показателей** (в том числе: целевых показателей – 44 ед., показателей результативности – 86 ед.),выполнение которых сложилось следующим образом:

В разрезе программ:

* выполнение (перевыполнение) всех запланированных показателей отмечается по 3 программам:
* «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района»;
* «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района»;
* «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе»;
* уровень выполнения менее 100% (доля недостигнутых показателей составила 25 и более процентов от общего количества показателей программы) наибольший процент приходится на 3 программы:
* «Защита населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
* «Развитие образования муниципального района»;
* «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе»;
* уровень выполнения 0% (недостижение ряда показателей) сложилось по 3 программам:
* «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района» (не достигнуто 2 показателя результативности);
* «Молодежь Таймыра» (не достигнут 1 целевой показатель);
* «Развитие инфраструктуры муниципального района» (не достигнуты 1 целевой показатель и 1 показатель результативности).

Подробная информация о достижении целевых показателей и показателей результативности по программам в разрезе подпрограмм и (или) отдельных мероприятий отражена в приложении 1 к настоящему докладу.

1. **Оценка эффективности реализации программ**

Оценка эффективностиреализации программ за 2021 год проводилась по следующим критериям:

1)достижение целевых показателей программы (с учетом уровня финансирования по программе);

2)достижение показателей результативности программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в программе);

3)достижение показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям программы (с учетом финансирования по подпрограммам программы и (или) отдельным мероприятиям программы соответственно).

При проведении оценки эффективности реализации программ рассчитывались и суммировались баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации программ, по результатам чего программа оценивалась и признавалась:

По результатам проведённой ответственными исполнителями оценки эффективности реализации программ за отчетный год:

* 6 программ признаны высокоэффективными;
* 4 программы признаны эффективными.

Результаты оценки эффективности реализации программ представлены в таблице.

(баллы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Достижение целевых показателей программы (с учетом уровня финансирования по программе) | Достижение показателей результативности программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в программе) | Достижение показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям программы (с учетом финансирования по подпрограммам программы и (или) отдельным мероприятиям программы соответственно) | Общая сумма баллов |
| **Высокоэффективные** | | | | |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района | 9 | 10 | 9,11 | 28,11 |
| Развитие культуры и туризма в муниципальном районе | 9 | 10 | 9,03 | 28,03 |
| Развитие образования муниципального района | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| **Эффективные** | | | | |
| Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района | 9 | 7 | 9,08 | 25,08 |
| Защита населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9 | 10 | 6,00 | 25,00 |
| Молодежь Таймыра | 6 | 10 | 8,86 | 24,86 |
| Развитие инфраструктуры муниципального района | 6 | 7 | 8,89 | 21,89 |

Подробная информация о результатах оценки эффективности реализации программ отражена в приложении 2 к настоящему докладу.

Проведенная оценка программ показала, что сохраняется ряд недостатков при планировании и реализации программ:

* несвоевременная актуализация программ;
* некорректное установление плановых значений показателей программ;
* планирование объема финансирования в разрезе по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям программ без учета взаимосвязи с получаемыми результатами.

**Основными причинами невыполнения плановых значений показателей и неполного освоения средств**, направленных на реализацию программ, **указанными ответственными исполнителями,** названы:

* эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и частичная отмена (сокращение масштаба проведения) массовых мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной политики и т.д., обучение детей в общеобразовательных организациях в дистанционном режиме и т.д.;
* неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам;
* несостоявшиеся торги (отсутствие предложений на участие);
* экономия по результатам проведенных конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов;
* заявительный характер мероприятий.

**4 . Основные итоги (результаты) реализации программ**

**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Структура выполнения показателей программы** | **Оценка эффективности реализации программы** |
|  |  | **Эффективная**  **25 баллов** |

**В целях организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** в отчетном периоде:

* Таймырское районное звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края функционировало:
* в режиме чрезвычайной ситуации межмуниципального и муниципального характера в 2 случаях с региональным и местным уровнями реагирования;
* в режиме повышенной готовности муниципального характера в 2 случаях.
* решениями руководителей органов местного самоуправления на территориях городских и сельских поселений муниципального района вводились режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации в 9 и 1 случаях соответственно;
* проведено 8 учений и тренировок федерального, краевого и муниципального уровней, с участием 626 человек и задействованием 65 ед. техники;
* предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, на объектовом уровне проведены 82 тренировки, в которых приняли участие 1 594 человека и задействована 31 ед. техники;
* проведены уроки по безопасности жизнедеятельности, в которых принимали участие учащиеся и работники образовательных организаций муниципального района, а также инструктажи неработающих граждан.

В результате реализации программы уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2021 год остался на уровне прошлого года и составил 100%.

**Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Высокоэффективная**  **28 баллов** |

**С целью повышения доступности и качества образования** в отчетном периоде:

* в 2 общеобразовательных организациях проведены отдельные ремонтные работы капитального характера (системы электроснабжения здания ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат», конструкций «нулевого цикла» ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №3»);
* осуществлялось укрепление материально-технической базы образовательных организаций (приобретены: мебель, технологическое оборудование для оснащения пищеблоков, спортивное оборудование и инвентарь, наглядные и звуковые пособия, учебное оборудование для кабинетов и лабораторий и т.п.);
* в 4 общеобразовательных организациях созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4», ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5», ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № 1», ТМК ОУ «Носковская средняя школа-интернат»);
* реализовывались мероприятия по: реализации муниципальной модели развития инклюзивного образования, поддержке одаренных детей, дополнительным общеобразовательным программам, внедрению инновационной системы профильной довузовской подготовки будущих студентов (открытие «Роснефть-класса» на базе ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»), обеспечению деятельности образовательных организаций.

**В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в период летних каникул:**

* на базе образовательных организаций была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей;
* на базе ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «ЮНИОР» осуществлялась работа профильной смены по краткосрочной дополнительной общеобразовательной программе военно-патриотической направленности;
* организован выезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в загородный оздоровительный лагерь «Таежный», расположенный в Сухобузимском районе Красноярского края.

В результате реализации программы:

* доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования осталась на уровне прошлого года и составила 100,0%;
* доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей данной категории осталась на уровне прошлого года и составила 100,0%;
* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей данной категории составила 49,99%, что соответствует плановому значению, при этом ниже уровня прошлого года на 3,13 процентных пункта (53,12%).

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Высокоэффективная**  **28,03 балла** |

**В целях обеспечения творческого и культурного развития населения муниципального района, а также создания условий для развития туризма на территории муниципального района** в отчетном периоде:

* реализовывались мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек;
* осуществлялось укрепление материально технической базы организаций в сфере культуры;
* творческие делегации Таймыра приняли участие в международной выставке-ярмарке и фестивале искусства коренных народов **Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации** «Вдохновение Арктики». Организованы и проведены районные фестивали («Таймырская мастерская», «Мы сможем сердцем Арктику согреть») и конкурсы («Юные дарования Таймыра», «Полярная звезда»);
* реализовывались мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, установленных в честь героической обороны поселка Диксон;
* проходили мероприятия в рамках краевого социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс», а также проведены работы по изданию информационных документов о туристских возможностях Таймыра.

В результате реализации программы:

* количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения сельских поселений муниципального района составило 5 494 ед. (100,35% от планового значения), что в 1,6 раза больше прошлого года (3 415 ед.);
* доля организаций сферы культуры, укрепивших материально-техническую базу в общей численности организаций культуры составила 16,95%, (соответствует плановому значению), что на 1,7 процентных пункта выше прошлого года (15,25%);
* доля организаций сферы культуры, задействованных в содействии развитию туризма, осталась на уровне прошлого года (1,69%) и соответствует плановому значению.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Структура выполнения показателей программы**  **Оценка эффективности реализации программы** |  |
|  |  | **Эффективная**  **25,08 баллов** |

**В целях формирования здорового образа жизни населения муниципального района через развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района** в отчетном периоде:

* осуществляли деятельность 65 спортивных сооружений, что на 2 ед. больше, чем в прошлом году: введены в эксплуатацию 2 горнолыжные трассы на горнолыжном склоне «КАЙА» – «Основная-380», «Учебная-180» (г. Дудинка) и спортивная площадка с тренажерами (с. Караул). При этом, из-за непродления договора по безвозмездному пользованию объектом для занятий спортивной акробатикой со стороны ПАО «ГМК «Норильский никель», произошло убытие спортивного зала (г. Дудинка);
* спортсмены муниципального района приняли участие в 63 соревнованиях разного уровня по таким видам спорта как: тхэквондо, греко-римская борьба, мини-футбол, пауэрлифтинг, бокс, спортивная акробатика, кендо, северное многоборье, керлинг, фигурное катание и завоевали 191 медаль, из них: 68 золотых, 73 серебряных и 50 бронзовых;
* присвоено 330 спортивных разрядов, в том числе: 11 спортсменов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», 13 спортсменов выполнили 1 спортивный разряд;
* проведено 211 спортивных соревнований для всех категорий населения;
* проведены летний и зимний этапы сдачи норм ВФСК «ГТО».

В результате реализации программы доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 45,9% (соответствует плановому значению), что на 2,5 процентных пункта выше прошлого года (43,4%).

**Муниципальная программа «Молодёжь Таймыра»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Эффективная**  **24,86 балла** |

**В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи в интересах развития муниципального района** в отчетном периоде:

* на базе МКУ «Таймырский молодежный центр» (далее - ТМЦ) функционировали молодёжный пресс-центр, медиа-центр, где молодые люди обучались основам ведения блогов, написанию статей, релизов, ведению информационных групп в социальных сетях, изучали журналистские жанры, искусство фотографии, реп-музыку, битбокс, встречались с местными журналистами, артистами и мн. другое.
* организовано 6 районных конкурсов проектов по разным направлениям. Поддержано 55 проектов из 92 представленных;
* реализовывались 5 флагманских программ, муниципальные штабы которых расположены на базе ТМЦ. Проведено 167 мероприятий, численность молодых граждан, вовлечённых в мероприятия флагманских программ, составило 3 935 человека;
* осуществлялись мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района посредством вовлечения детей в различные формы организационного досуга, внеурочной занятости и дополнительного образования.

По итогам проведенных мероприятий доля поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью муниципального района, от общего числа разработанных молодежью муниципального района социально-экономических проектов составила 59,8% (106,4% от планового значения), что на 3,6 процентных пункта выше прошлого года (56,2%).

**Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Высокоэффективная**   1. **баллов** |

**В целях обеспечения доступности транспортных услуг, безопасности и совершенствования транспортных процессов в отчетном году реализовывались мероприятия по:**

* перевозке пассажиров воздушным и водным транспортом по внутримуниципальным маршрутам:
* общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом по внутримуниципальным маршрутам составил 384 рейса, перевезено по согласованным тарифам 10 974 пассажира;
* общий объем пассажирских перевозок водным транспортом (по итогам летней речной навигации 2021 года) по внутримуниципальным маршрутам составил 82 рейса, всего перевезено 4 229 пассажиров;
* содержанию автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия – 14,43 км;
* устройству и содержанию автомобильных дорог сезонного действия – 163,3 км;
* содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений (улично-дорожная сеть поселений) - 103,7 км;
* развитию и управлению дорожным хозяйством муниципального района, в рамках которых:
* выполнены работы по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия;
* оказаны услуги по оценке качества дорожно-строительных материалов в рамках предоставления субсидий бюджету муниципального района из краевого бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия.

**В целях развития современной информационно-телекоммуникационной среды:**

* оплачены услуги предоставления Интернет - сервиса «Транспорт – КТГ» (программное обеспечение для автоматизированной обработки заявлений и выдачи разрешительной документации на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств);
* созданы и поддерживаются в 14 населенных пунктах муниципального района условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность.

В результате реализации программы:

* доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта составила 97,4% от общей численности данной категории населения (100,1% от планового значения), что на 0,1 процентный пункт выше прошлого года;
* доля населения, обеспеченного возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет и услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий осталась на уровне прошлого года (99,4%) и соответствует плановому значению.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Высокоэффективная**  **28 баллов** |

**С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района** в отчетном году реализовывались мероприятия по содействию в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, в рамках которых 73 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории муниципального района, и граждане получили разные виды муниципальной поддержки, в том числе:

* 3 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка (ООО «Потапово», ООО «Мастерра.ру», главе КФХ Поротовой А.И.);
* 25 человек прошли дистанционное обучение в Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» и получили сертификаты о повышении квалификации;
* 12 субъектов малого и среднего предпринимательства и граждане приняли участие в 2 семинарах (в т.ч. «круглый стол») на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса и по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
* 33 субъекта малого и среднего предпринимательства и граждане охвачены информационно-консультационным обслуживанием по принципу «одного окна» (25 индивидуальных предпринимателей, 6 юридических лиц, 1 самозанятый, 1 гражданин, желающий заняться предпринимательской деятельностью).

Кроме того, в течение 2021 года осуществлялось информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства в социальных сетях и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (20 публикаций), через печатные средства массовой информации (4 публикации).

В результате реализации программы число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 238,35 ед. (101,22% от планового значения), что на 2,6% больше прошлого года (232,37 ед.).

**Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Эффективная**  **21,89 баллов** |

**С целью создания условий для комфортного проживания на территории муниципального района** в отчетном году:

* завершено строительство объекта питьевого водоснабжения «Станция 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды для с. Хатанга». Вместе с тем, в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части отражения оборудования, необходимого для выполнения работ по пуско-наладке автоматизации технологического оборудования станции водоподготовки, объект в отчетном периоде в эксплуатацию не введен;
* проведена модернизация (обновление) котельной ТМК ОУ «Потаповская средняя школа № 12» посредством приобретения и установки нового оборудования;
* выполнены работы по замене системы охранно-пожарной сигнализации и ремонту помещений административного здания Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района;
* подготовлена проектно-сметная документация в целях проведения ремонтных работ системы электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией административного здания (ул. Дудинская, д. 7а);
* выполнены работы по обустройству площадок «Сквер авиаторов», «Смайл» в г. Дудинка;
* компенсированы выпадающие доходы, возникающие в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории муниципального района, 5 энергоснабжающим организациям *(ООО «Энергия», ОАО «Хантайское», ООО «ТаймырЭнергоРесурс», ООО «ТАТ», ООО «Потапово»);*
* компенсирована часть расходов граждан на оплату коммунальных услуг 5 предприятиям (*АО «Таймырбыт», ООО «Энергия», АО «Хантайское», ООО «СКиФ», ООО «ТАТ»)*;
* обеспечены твердым топливом учреждения социальной сферы и граждане, проживающие в домах с печным отоплением;
* В результате реализации программы исполнение основных целевых показателей осталось на уровне прошлого года и соответствовало плановым значениям (100%):
* доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным;
* доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации), в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным;
* доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией;
* доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения;
* доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги;
* уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района.

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Высокоэффективная**  **28,11 баллов** |

**С целью содействия в улучшении жилищных условий граждан** в отчетном году:

* 7 семей пенсионеров выехали за пределы муниципального района, что составило 0,55% от общего количества семей пенсионеров, состоящих в очередности на получение социальных выплат для приобретения жилья на территории Российской Федерации и соответствует плановому значению;
* 5 молодых семей улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат, что составило 2,39% от общего количества молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и соответствует плановому значению;
* 5 семей приобрели жилье в рамках мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, что составило 83,33% от общего количества семей, нуждающихся в переселении и соответствует плановому значению.

**Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы** | **Оценка эффективности реализации программы**  **Структура выполнения показателей программы** |  |
|  |  | **Высокоэффективная**  **28 баллов** |

**В целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и укрепления кадрового потенциала сельских территорий** вотчетном году:

* 7 гражданам (1 молодая семья и 6 граждан, проживающих и работающих в сельской местности) предоставлены социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых домов;
* сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены информационно-консультационные услуги о мерах государственной поддержки (охват составил 130 ед.).

В результате проведенных мероприятий:

* построено и введено в эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов в снп. Носок общей площадью 540 кв.м., что соответствует плановому значению;
* доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших информационно-консультационную поддержку о мерах государственной поддержки, от их общего количества составила 50%.