Пояснительная записка к сводному отчету

о ходе реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года за 2019 год

В 2019 году Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 14.02.2019 № 03-034 утверждена стратегия социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года (далее – Стратегия).

Инструментом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года» (далее – План мероприятий), который утвержден Постановлением Администрации муниципального района от 28.05.2019 № 547, а также одобрен Таймырским Долгано-Ненецким районным Советом депутатов.

План мероприятий разработан на основе положений Стратегии, на период ее реализации, и, следовательно, включает все параметры, предусмотренные Стратегией:

- стратегическую цель социально-экономического развития муниципального района;

- цели 1 и 2 уровня, задачи, приоритетные направления, а также «точки роста» социально-экономического развития муниципального района.

Приоритетные направления отражены в Плане мероприятий в качестве основных мероприятий, а «точки роста» в качестве подмероприятий. Подмероприятия, в свою очередь, детализированы на комплексы мероприятий (содержание мероприятий), посредством реализации которых достигается стратегическая цель.

В рамках осуществления мониторинга за реализацией Стратегии сформирован сводный отчет о ходе реализации Плана мероприятий, который подготовлен на основании информации, представленной органами и структурными подразделениями Администрации муниципального района, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района.

Долгосрочные перспективы социально-экономического развития муниципального района связываются с освоением минерально-сырьевых ресурсов, развитием и модернизацией транспортной инфраструктуры, развитием предпринимательства, учитывая, что приоритетом социально-экономического развития муниципального района является человек и качество его жизни, реализация Плана мероприятий осуществлялась в рамках двух целей первого уровня:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – Достижение качества жизни населения, отвечающего современным требованиям жизни в Арктике и потребностям жителей муниципального района на основе баланса между экономическими, экологическими и социальными интересами личности, общества

Повышение человеческого потенциала на основе внедрения современных форм и практик

Рост экономики на основе производственной деятельности крупных ресурсодобывающих компаний, эффективного предпринимательства, современных инфраструктурных решений в области транспорта

Снижение инфраструктурных транспортных  ограничений

Активизация предпринимательской деятельности

Активизация в области освоения природных ресурсов, на основе внедрения инновационных технологий в условиях Арктики

Первая цель 1 уровня «Рост экономики на основе производственной деятельности крупных ресурсодобывающих компаний, эффективного предпринимательства, современных инфраструктурных решений в области транспорта» включала реализацию трех целей 2 уровня:

- Так, в рамках первой цели 2 уровня - «Активизация в области освоения природных ресурсов, на основе внедрения инновационных технологий в условиях Арктики» осуществлялась реализация на территории планов и прогнозов государства и частных компаний по развитию Арктики; освоение действующих месторождений  и освоение перспективных месторождений Западно-Таймырского угленосного района и Усть-Енисейского района нефтедобычи.

В 2019 году продолжилась реализация инвестиционных проектов по обустройству действующих месторождений. Так, АО ««Норильсктрансгаз» завершило два и продолжило реализацию четырех инвестиционных проектов, связанных с транспортировкой газа и обеспечением пожарной безопасности, на действующих месторождениях. АО «Норильскгазпром» продолжило реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса объектов обустройства Пеляткинского газоконденсатного месторождения», завершив реализацию инвестиционного проекта  «Строительство эксплуатационных газовых скважин на Пеляткинском ГКМ».

Также на территории муниципального района проводились мероприятия по реализации 2 перспективных инвестиционных проектов по разработке (освоению) полезных ископаемых:

- «Строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующих углей» (ООО «Северная звезда»);

- «Разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север» (АО «Нефтегазхолдинг»).

Инвесторами проведены организационные мероприятия, объекты внесены в стратегические документы Российской Федерации и проекты стратегических документов Красноярского края, оформлены в аренду земельные участки.

Добыча полезных ископаемых в рамках реализации перспективных проектов в 2019 году не осуществлялась.

Учитывая полномочия органов местного самоуправления в области недропользования, ключевым моментом остается взаимодействие с компаниями недропользователями, которые, в силу конфиденциальности, зачастую не делятся информацией о планах по реализации на территории муниципального района проектов, оставляют запросы без ответов либо отказывают в предоставлении данных, ссылаясь на локальные нормативные документы (к примеру, АО «Сузун»).

- Для достижения второй цели 2 уровня «Снижение инфраструктурных транспортных ограничений» осуществлялось взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Красноярского края и организациями, ведущими деятельность на территории муниципального района.

Так, в рамках мероприятий по восстановлению и развитию северного морского пути, предусмотренных в документах федерального уровня, в морских портах Дудинка, Хатанга и Диксон проводилась инвентаризация грузового, служебно-вспомогательного и технического флота, портового хозяйства и акваторий морских портов, а также гидротехнических сооружений с целью определения объемов модернизации транспортной  и портовой инфраструктуры.

Значительный объем работ проведен по реконструкции и модернизации аэропортовых комплексов муниципального района. Аэропорты Диксон и Хатанга обеспечены исходно-разрешительной документацией на проведение капитального ремонта искусственной взлетно-посадочной полосы, перрона, места стоянки воздушных судов, рулежной дорожки, доставлены строительные материалы, обновлена спецтехника для обслуживания аэропортов.

Что касается строительства на территории муниципального района угольных терминалов в районах добычи, в 2019 году в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и схему территориального планирования муниципального района включен объект по строительству морского терминала в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений мощностью до 25 млн. тонн в год. Кроме этого, недропользователю - АО «Нефтегазхолдинг» в аренду предоставлены земельные участки, необходимые для реализации проекта. Инвестор начал разработку проектной и исходно-разрешительной документации. Данный инвестиционный проект является частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» и позиционируется, в будущем, как крупнейший центр в сфере нефтедобычи в России.

- Комплекс мероприятий по созданию благоприятного климата для ведения бизнеса на территории муниципального района был реализован в рамках третьей цели 2 уровня «Активизация предпринимательской деятельности».

Содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) осуществлялись через предоставление финансовой поддержки, которую в 2019 году получили 6 субъектов предпринимательства муниципального района (глава КФХ Иваницкий М.В., ООО «Жар.Птица», ИП Зайченко А.С., ИП Яроцкая Е.В., глава КФХ Поротова А.И., ИП Штарк Д.В.). Продвижению производимых товаров (работ, услуг) на товарные рынки способствовало участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных, фестивальных мероприятиях и расширенных продажах, как на территории муниципального района, так и за его пределами, а также налаживание межмуниципального сотрудничества с МО «Город Норильск».

С целью повышения доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов МСП проводилась информационная поддержка через социальные сети, бесплатные образовательные услуги получил 21 человек из числа субъектов малого предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью, информационно-консультационные услуги - 37 человек.

Также велась работа по совершенствованию системы мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации второй цели 1 уровня - «Повышение человеческого потенциала на основе внедрения современных форм и практик»  планировалось достижение двух целей 2 уровня:

Повышение уровня комфортности пространства для развития человеческого потенциала

Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера

- Реализация мероприятий первой цели 2 уровня «Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера» была направлена на защиту интересов коренных этносов, исконной среды обитания и традиционного образа жизни, а также на организацию альтернативной занятости коренного населения.

Органами местного самоуправления муниципального района проведена совместная работа с органами государственной власти Красноярского края и Российской Федерации, депутатами Законодательного Собрания, профильными министерствами и агентствами Красноярского края по вопросам:

- наделения органов местного самоуправления муниципального района отдельными государственными полномочиями  по поддержке северного оленеводства для организации племенного дела, специализированного учета поголовья домашних оленей, создания факторий;

- организации на территории муниципального района производства по переработке сельскохозяйственной и промысловой продукции, а также по предоставлению мер государственной поддержки на возмещение затрат на организацию производства;

- совершенствования и индексации мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера и  дополнительных мер государственной поддержки, направленных на экономическое развитие традиционных видов хозяйственной деятельности (оленеводство, рыболовство);

- сохранения самобытности культуры и традиций этносов Таймыра.

Направленные в рамках решения вышеуказанных вопросов предложения  находятся на рассмотрении Губернатора Красноярского края, профильных министерств и агентств Красноярского края.

Для достижения второй цели 2 уровня «Повышение уровня комфортности пространства для развития человеческого потенциала» комплекс мероприятий по развитию социальной сферы был реализован по отраслевому признаку в рамках следующих задач:

  - Повышение доступности и качества образования в соответствии с требованиями государства и общества осуществлялось через оптимизацию сети муниципальных образовательных организаций путем присоединения муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, к школам и школам – интернатам, а также строительство новых зданий  и капитальный ремонт образовательных организаций.

Так, в 2019 году реорганизовано 6 образовательных организаций. Завершено строительство здания общеобразовательной школы на 100 мест в снп. Усть-Авам.  Проведены ремонтные работы капитального характера в 3-х детских садах и 5 школах муниципального района. Продолжалось, начатое в 2018 году,  строительство здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой деятельности детей в с. Хатанга.

Устойчивая положительная динамика отмечалась в части повышения качества образования. Наличие у 100% общеобразовательных организаций муниципального района лицензий (разрешений) на право ведения образовательной деятельности; сокращение очередности в детские дошкольные учреждения; формирование цифровой образовательной среды и вариативность форм образования; продолжение реализации практики инклюзивного образования  и поддержки одаренных детей; работа площадок инженерно-технологического образования детей и консультационных пунктов для родителей, развитая сеть дополнительного образования, реализация проекта «Языковое гнездо» – стали основными достижениями отрасли образования в решении поставленной задачи.

  - Обеспечение творческого и культурного развития личности достигалось посредством обеспечения доступности для граждан качественных культурных услуг и образования в сфере культуры и искусства через укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и туристической привлекательности.

В отчетном периоде в части создания условий для развития туризма: открыт Таймырский информационный центр, создан информационно-туристический сайт, налажено межмуниципальное взаимодействие, в рамках которого подготовлено и проведено несколько проектов и мероприятий (которые, в том числе, стали регулярными).

Основной целью учреждений культуры, творческих коллективов, самодеятельных мастеров муниципального района было сохранение самобытной культуры и традиции коренных этносов Таймыра через участие в международных, региональных, районных фестивалях, конкурсах, выставках и семинарах.

  - Формирование здорового образа жизни населения осуществлялось посредством реализации мероприятий, направленных на совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры муниципального района. В отчетном периоде велось строительство нового спортивного учреждения, проводилась инвентаризация материально-технического оснащения спортивных сооружений, принималось участие в конкурсах проектов с целью получения финансовой поддержки на их реализацию.

Осуществление деятельности на территории муниципального района 14-ти спортивных федераций, участие спортивных команд Таймыра в межмуниципальных, региональных и общероссийских соревнованиях, открытие новой спортивной секции, внедрение на территории Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведение в 2019 году 235 массовых спортивных мероприятий, в том числе международного уровня, для всех категорий населения способствовало популяризации массового и профессионального спорта на территории муниципального района.

  - На повышение гражданской активности молодежи в решении социально–экономических задач развития муниципального района была направлена работа школ социального проектирования, созданных в социальных сетях информационных платформ, проведение конкурсов социальных проектов, реализация мероприятий по повышению квалификации специалистов молодежной политики сельских населенных пунктов муниципального района, участие молодежных команд Таймыра в федеральных, региональных и районных конкурсах, инфраструктурных молодежных проектах Красноярского края.

  - Решение задачи - повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан осуществлялось за счет работы в отдаленных населенных пунктах муниципального района и г. Дудинке специалистов по социальной работе, осуществляющих информирование и оказывалось содействие гражданам в сборе документов на предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания, что способствовало повышению качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

  - Результатом реализации комплекса мероприятий, направленных на содействие занятости населения, стало снижение уровня официальной зарегистрированной безработицы на территории муниципального района. Так, по состоянию на 01.01.2020 этот показатель составил 0,8%. Совершенствование кадровой политики происходило в рамках реализации государственной программы «Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» через реализацию проектов в области содействия занятости населения, проводимых совместно центрами занятости населения и администрациями поселений муниципального района («Поселок – наш дом», «Каждому инвалиду – рабочее место», «Развитие профориентации: профориентационная работа с различными категориями граждан»).

  - В целях обеспечения доступности транспортных услуг, обеспечения безопасности и совершенствование транспортных процессов в 2019 году предприятиям воздушного и внутреннего водного транспорта предоставлялись субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по территории муниципального района. В результате, 20 населенных пунктов имели регулярное транспортное сообщение маршрутами воздушного и (или) водного транспорта.

В 2019 году по внутримуниципальным маршрутам, в рамках субсидируемых перевозок, выполнено:

- 328 рейсов воздушным транспортом, перевезено 9 688 пассажиров;

- 82 рейса водным транспортом, перевезено 3 946 пассажиров.

Кроме этого, продолжилась работа по повышению уровня безопасности  функционирования инфраструктурных объектов транспорта. Наряду с мероприятиями по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края по вопросу увеличения объема финансирования на указанные мероприятия относительно автомобильных дорог и автозимников муниципального района в соответствии с утвержденными нормативами.

  - Итогом реализации задачи по развитию информационно-коммуникационной среды через обеспечение доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района, в том числе жителей отдаленных сельских населенных пунктов, стало обеспечение жителей   22-х населенных пунктов муниципального района:

- возможностью получения полного комплекса государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством поддержания в 14 населенных пунктах инфраструктуры  сети широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет, 22-х – функционирования сети инфоматов электронного правительства Красноярского края;

- цифровым телерадиовещанием, при этом в 17 населенных пунктах вещание обеспечивалось комплектами непосредственного спутникового телеприема, приобретение которых жителями осуществлялась на условиях компенсирования затрат.

  - В целях повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшения качества жилищного фонда муниципального района отремонтировано 324 п.м. магистральных сетей тепловодоснабжения по ул. Щорса в г. Дудинка. В снп. Тухард построены очистные сооружения (насосная станция, очистные сооружения и дизельная электростанция). В связи с отсутствием внешних сетей в жилой застройке поселка, мероприятия по пуско-наладке и вводу объекта в эксплуатацию запланированы на первое полугодие 2020 года.

В рамках повышения доступности и качества жилья для населения сельских населенных пунктов в 2019 году построено 30 быстровозводимых энергоэффективных жилых домов, общей площадью - 3 630,2 кв.м:

- гп. Дудинка:

- снп. Волочанка – 4 одноквартирных дома;

- снп. Потапово – 1 одноквартирный дом;

- снп. Усть-Авам – 1 одноквартирный дом;

- сп. Караул:

- снп. Носок  – 18 домов (6 двухквартирных, 12 одноквартирных);

- снп. Тухард – 6 домов (4 двухквартирных, 2 одноквартирных).

Кроме того, в соответствии с Соглашением между ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский Объединенный банк» и муниципальным районом продолжилась реализация проекта по строительству и модернизации объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда снп. Тухард. В 2019 году в снп. Тухард построено 27 двухквартирных домов. По причине невыполнения одной из сторон соглашения своих обязательств передача жилых домов гражданам и эксплуатирующим организациям запланирована на первое полугодие 2020 года.

Также несвоевременное исполнение договорных обязательств подрядными организациями не позволило в полном объеме выполнить мероприятия по  проведению капитального ремонта жилого фонда муниципального района. По итогам года в 15 из 43 многоквартирных домов был проведен капитальный ремонт. Собственниками 19 многоквартирных домов принято решение о переносе сроков проведения капитальных ремонтов на 2020 год, в остальных 9 многоквартирных домах работы продолжаются.

  - Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального района осуществлялось через реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, а также на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных ископаемых. Так, результатом взаимодействия с компаниями недропользователями, в рамках заключенных ранее договоров, стало принятие после проведения рекультивации арендаторами 17 земельных участков, согласовано 9 проектов рекультивации нарушенных земель (гп. Дудинка,                сп. Хатанга, сп. Караул).

В части развития системы эффективного обращения с отходами производства потребления в отчетном периоде: ликвидированы 4 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов в г. Дудинка, в  с. Хатанга доставлен комплекс по обезвреживанию отходов. Вместе с тем, заявка муниципального района на приобретение контейнерного оборудования для сбора твердых коммунальных отходов в г. Дудинке министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края поддержана не была.

Подводя итоги реализации Стратегии, можно констатировать, что реализация в 2019 году комплекса мероприятий способствовала достижению стратегической цели - Достижение качества жизни населения, отвечающего современным требованиям жизни в Арктике и потребностям жителей муниципального района на основе баланса между экономическими, экологическими и социальными интересами личности, общества.

Вместе с тем, реализация Плана мероприятий осуществлялась под влиянием как внешних (государственные программы Красноярского края, Указы Президента Российской Федерации и т.п.), так и внутренних факторов, оказавших влияние на достижение целевых показателей, которые представлены в следующей таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 базовый год | 2019 отчетный год |  |  | К 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения целевых показателей | фактически значения целевых показателей | отклонение, % /процентные пункты |  |
| Численность населения | тыс. чел | 32,871 | 30,796 | 31,415 | 102,01 | 29,262 |
| Среднегодовая численность населения (на конец периода) | тыс. чел. | 33,126 | 31,053 | 31,521 | 101,52 | 29,288 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 16,0 | 14,3 | 12,9 | 90,21 | 14,6 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 чел. населения | 9,5 | 10,1 | 9,8 | 103,1 | 9,8 |
| Темп роста реальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году | % | 100,0 | 115,4 | 113,9 | -1,5 | 136,7 |
| Темп роста реальных располагаемых денежных доходов на душу населения к базовому году | % | 100,0 | 107,5 | 111,8 | 4,3 | 129,1 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому году в сопоставимых ценах | % | 100,0 | 100,3 | 85,1 | -15,,3 | 187,9 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2/чел. | 19,0 | 20,4 | 20,18 | 98,9 | 28,0 |