Пояснительная записка к сводному отчету о ходе реализации

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года за 2020 год

В 2019 году Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 14.02.2019 № 03-034 утверждена стратегия социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года (далее – Стратегия).

Инструментом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года (далее – План мероприятий), который утвержден Постановлением Администрации муниципального района от 28.05.2019 № 547, а также одобрен Таймырским Долгано-Ненецким районным Советом депутатов.

План мероприятий разработан на основе положений Стратегии, на период ее реализации, и, следовательно, включает все параметры, предусмотренные Стратегией:

- стратегическую цель социально-экономического развития муниципального района;

- цели 1 и 2 уровня, задачи, приоритетные направления, а также «точки роста» социально-экономического развития муниципального района.

Приоритетные направления Стратегии отражены в Плане мероприятий в качестве основных мероприятий, а «точки роста» в качестве подмероприятий. Подмероприятия, в свою очередь, детализированы на комплексы мероприятий (содержание мероприятий), посредством реализации которых достигается стратегическая цель.

В рамках осуществления мониторинга реализации Стратегии сформирован сводный отчет о ходе реализации Плана мероприятий, который подготовлен на основании информации, представленной органами и структурными подразделениями Администрации муниципального района, а также информации, опубликованной в открытых источниках данных (официальные сайты организаций, единый краевой портал «Красноярский край» и т.п.), ввиду отсутствия (непредоставления) информации компаний недропользователей, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.

Долгосрочные перспективы экономического развития муниципального района связываются с освоением минерально-сырьевых ресурсов, развитием и модернизацией транспортной инфраструктуры, развитием предпринимательства, учитывая, что приоритетом развития муниципального района является человек и качество его жизни, реализация Плана мероприятий осуществлялась в рамках двух целей первого уровня:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – Достижение качества жизни населения, отвечающего современным требованиям жизни в Арктике и потребностям жителей муниципального района на основе баланса между экономическими, экологическими и социальными интересами личности, общества

Повышение человеческого потенциала на основе внедрения современных форм и практик

Рост экономики на основе производственной деятельности крупных ресурсодобывающих компаний, эффективного предпринимательства, современных инфраструктурных решений в области транспорта

Первая цель 1 уровня «Рост экономики на основе производственной деятельности крупных ресурсодобывающих компаний, эффективного предпринимательства, современных инфраструктурных решений в области транспорта», включающая три цели 2 уровня:

Активизация предпринимательской деятельности

Снижение инфраструктурных транспортных ограничений

Активизация в области освоения природных ресурсов, на основе внедрения инновационных технологий в условиях Арктики

Первая цель

2 уровня

«Активизация в области освоения природных ресурсов,

на основе внедрения инновационных технологий в условиях Арктики»

В отчетном периоде на территории муниципального района реализовывались мероприятия по освоению действующих месторождений и освоению перспективных месторождений Западно-Таймырского угленосного района, Усть-Енисейского нефтегазодобывающего района, Сузунского месторождения.

Так, в 2020 году:

- АО «Норильсктрансгаз» продолжило реализацию четырех инвестиционных проектов, связанных с транспортировкой газа и обеспечением пожарной безопасности, на действующих месторождениях;

- АО «Норильскгазпром» продолжило реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса объектов обустройства Пеляткинского газоконденсатного месторождения»;

- ООО «Северная звезда» начата реализация мероприятий в рамках инвестиционного проекта по разработке (освоению) полезных ископаемых «Строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующих углей». Проведены организационные мероприятия, осуществлялась государственная экспертиза проектной документации, экологическая экспертиза проектов по строительству и т.д. Комиссией Минвостокразвития России в октябре 2020 года организации был присвоен статус резидента Арктической зоны Российской Федерации;

- ПАО «НК «Роснефть» - по результатам сделки по приобретению АО «Таймырнефтегаз» ПАО «НК «Роснефть», инвестиционный проект «Освоение месторождений Усть-Енисейского нефтегазодобывающего района» был включен в состав проекта «Восток Ойл». В рамках реализации проекта разработана проектная документация и проведена оценка воздействия на окружающую среду строительства данных объектов.

- АО «Сузун» продолжило реализацию инвестиционного проекта «Освоение Сузунского месторождения».

По итогам отчетного периода:

- темп роста объема инвестиций в основной капитал в действующих ценах к прошлому году составил 103,7%, в номинальном исчислении за 2020 год - 22,3 млрд. рублей;

- темп роста объема добывающего производства в действующих ценах к прошлому году составил 87,3% (план – 101,12%), в номинальном исчислении за 2020 год 67,6 млрд. руб. На значение показателя оказало влияние снижение объемов производства в отчетном периоде АО «Сузун» и АО «Норильскгазпром».

Вторая цель

2 уровня

«Снижение инфраструктурных транспортных ограничений»

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие морских портов и терминалов в морских портах Дудинка, Хатанга и Диксон продолжилась инвентаризация грузового, служебно-вспомогательного и технического флота, портового хозяйства и акваторий морских портов, а также гидротехнических сооружений с целью определения объемов модернизации транспортной и портовой инфраструктуры.

Также, в отчетном периоде продолжилась работа по реконструкции и модернизации аэропортовых комплексов муниципального района:

- Диксон – введен в эксплуатацию новый аэровокзал, доставлен водным транспортом быстровозводимый гараж для спецтранспорта, монтаж планируется в 2021 году;

- Хатанга – осуществлена доставка водным транспортом служебно-пассажирского блок-модуля, аэродромных плит для выполнения текущего ремонта в 2021 году, приобретен быстровозводимый гараж службы спецтранспорта, доставка планируется в 2021 году, а также доставлены 6 единиц спецтехники, резервные дизельные генераторы, прочее оборудование и материалы.

Мероприятия по строительству на территории муниципального района угольных терминалов в районах добычи полезных ископаемых осуществляются во взаимоувязке с мероприятиями первой цели 2 уровня в рамках реализации инвестиционных проектов.

Третья цель

2 уровня

«Активизация предпринимательской деятельности»

В 2020 году продолжилась реализация мероприятий, направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде:

- 5 субъектам предпринимательства была предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат за счет средств районного и краевого бюджетов;

- 23 человека из числа субъектов малого предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью, получили бесплатные образовательные услуги;

- 41 человек получил информационно-консультационные услуги;

- в сети Интернет осуществлялось размещение публикаций по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, о различных вебинарах для предпринимателей, проводимых опросах.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в расширенных продажах продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, в выставке-ярмарке, конференции и других мероприятиях.

2020 год, прошедший в условиях пандемии, был очень сложным для малого и среднего бизнеса, в результате чего не все запланированные показатели были достигнуты. Так, по состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального района зарегистрировано 730 субъектов малого и среднего предпринимательства, что в расчете на 10 тысяч человек населения составило 232,37 единиц, при плане 245 единиц на 10 тысяч человек населения, за счет сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (на 23 ед.) в сфере обрабатывающего производства, здравоохранения и социальных, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, прочих видов услуг.

Вторая цель 1 уровня - «Повышение человеческого потенциала на основе внедрения современных форм и практик» включает реализацию двух целей 2 уровня:

Повышение уровня комфортности пространства для развития человеческого потенциала

Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера

Первая цель

2 уровня

«Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера»

В отчетном году для достижения цели органами местного самоуправления муниципального района осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края по вопросам необходимости (целесообразности):

- создания системы мониторинга за компонентами природной среды (водными объектами, атмосферным воздухом, почвенным покровом) с закреплением в природоохранном законодательстве норм, обязывающих компании недропользователи предоставлять данные мониторинга окружающей среды, осуществляемого в ходе реализации проектов, органам местного самоуправления той территории, на которой реализуется проект;

- проведения геоботанического обследования территорий домашнего оленеводства с последующей разработкой научно-обоснованных мероприятий по рациональному использованию пастбищной территории, сохранению естественного природного комплекса, определению потенциала кормовых ресурсов северного оленеводства, а также о необходимости разработки землеустроительных проектов по обустройству оленьих пастбищ;

- строительства рыборазводного завода. Определения водоемов, на которых целесообразно строительство рыборазводного завода;

- совершенствования и индексации мер государственной поддержки КМНС и дополнительных мер государственной поддержки, направленных на экономическое развитие традиционных видов хозяйственной деятельности в внесения изменений в действующее законодательство по дополнительным мерам и увеличению по действующим.

В результате в 2020 году внесены изменения:

- в статью 44 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» в части безвозмездного предоставления на одну семью один раз в пять лет идентификационного электронного модуля абонента с тарифом эфирного времени не более 250 минут, а также разграничения понятий «средство связи» и «средство навигации»;

- в Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2020 № 531-п в части совершенствования механизма предоставления и возврата финансовой поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, мяса дикого северного оленя и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки.

Кроме того, в отчетном году проводились мероприятия, направленные на сохранение самобытности культуры и традиций этносов Таймыра.

Вторая цель

2 уровня

«Повышение уровня комфортности пространства

для развития человеческого потенциала»

Для достижения данной цели реализовывался целый комплекс мероприятий по отраслевому признаку в рамках следующих задач:

Повышение доступности и качества образования в соответствии с потребностями государства и общества

Решение задачи осуществлялось посредством создания современной образовательной среды и совершенствования системы дошкольного, общего и дополнительного образования, проходившим под влиянием ограничительных мер, принятых в связи с распространением COVID-19, затронувших сферу образования в первую очередь.

В отчетном периоде:

- в здании ТМК ОУ «Дудинская школа № 3» были выполнены работы по ремонту системы вентиляции и отделки потолков в пищеблоке;

- проведены ремонтные работы капитального характера в 5-ти общеобразовательных организациях муниципального района (ТМК ОУ «Жданиховская начальная школа - детский сад», ТМК ОУ «Крестовская начальная школа - детский сад», ТМК ОУ «Носковская средняя школа - интернат», ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 3», «Дудинская средняя школа № 4»);

- введено в эксплуатацию здание спортивного зала и кабинетов кружковой деятельности детей с. Хатанга, ввод которого планировался в 2019 году;

- проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (в 35 образовательных организациях);

- осуществлялось оснащение оборудованием, информационными системами и прочими информационными ресурсами;

- реализовывалась муниципальная модель развития инклюзивного образования;

- совершенствовались формы и методы применения дистанционных образовательных технологий обучения;

- расширялась вариативность форм и технологий обучения в системе дополнительного образования.

Возрождению и сохранению родных языков и культуры коренных малочисленных народов Таймыра способствовала реализация проекта «Языковое гнездо», а также создание образовательного передвижного этнопарка «Кочевник», благодаря которому учащиеся вовлекались в процесс изучения этнической культуры народов, проживающих на территории.

Повышению качества образования способствовало и профессиональное развитие педагогических кадров, которое в отчетном периоде осуществлялось в рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», а также через участие в различных мероприятиях, направленных на непрерывное развитие педагогических кадров муниципального района.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, а также иные факторы, не позволившие достичь всех запланированных показателей, результаты реализации мероприятий сферы образования сложились следующим образом:

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых по результатам оценки эффективности деятельности образовательных организаций показатель эффективности качественного предоставления ими услуг не менее 15 баллов составила 74,29%, при плане 71,43%;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам составила 94,35%, при плане 97,33%;

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 70,22%, при плане 69,51%;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 68,9%, при плане 92,4%;

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 80,1%, при плане 75,0%.

Обеспечение творческого и культурного развития личности

С целью улучшения качества и доступности услуг отрасли продолжали работу учреждения культуры, клубные формирования по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, укреплялась материально-техническая база, специалисты культуры участвовали в различных муниципальных мероприятиях с участием ведущих мастеров поселений муниципального района.

В сфере туризма, находящейся на начальном этапе развития:

- велась работа по наполнению информацией официального веб-сайта МКУ «Таймырский информационный центр» (visittaimyr.ru);

- сформированы два брендовых мероприятия: «Этно-город» и Арктический фестиваль «Притяжение Таймыра»;

- начаты работы по благоустройству площади в рамках проекта «Притяжение Таймыра», финансовая поддержка на который была получена в 2019 году МКУ «Таймырский информационный центр» по итогам конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель»;

- разработана концепция по представлению местных турпродуктов на туристической выставке MITT (март 2020 года, г. Москва);

- велась работа по разработке и внесению изменений в туристические маршруты с программой погружения в культуру и обычаи этносов Таймыра, проведением мастер-классов на берегу и теплоходе «Максим Горький», на борту которого в 2020 году прибыли первые туристические группы.

На исполнение плана повлияла всеобщая самоизоляция из-за пандемии COVID-19 при которой, большинство учреждений культуры были закрыты, а программы проводимых ими мероприятий были сокращены (перенесены на более поздний срок). При этом, в целях оказания услуг учреждения культуры в ускоренном режиме осуществляли переход на новые форматы предоставления культурных услуг с помощью цифровых платформ.

Мероприятия, проведенные в сфере культуры способствовали достижению следующих показателей:

- доля зданий культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии составила 85,2%, что соответствует запланированному на 2020 год значению;

- доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек составила 92,3%, при плане 100,0%;

- доля специалистов отрасли, имеющих профильное образование составила 13,7%, при плане 13,5%.

Формирование здорового образа жизни населения через развитие физкультуры и спорта

Решение данной задачи достигалось за счет расширения и совершенствования инфраструктуры объектов физической культуры и спорта муниципального района, проведения спортивных мероприятий, направленных как на популяризацию массового спорта, так и на развитие профессионального спорта.

В отчетном периоде укреплялась материально-техническая база спортивных учреждений, развивались приоритетные для территории виды спорта.

Благодаря строительству 4 новых спортивных сооружений (2 стандартных спортивных зала: в г. Дудинка и в с. Хатанга; 1 тренажерный зал в г. Дудинка; 1 плоскостное сооружение в снп. Усть-Порт) уровень обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тысяч человек составил 28,0% (план на 2020 год – 28,8%).

Кроме того, несмотря на введение ограничительных мер, в соответствии со сводным календарным планом удалось провести 157 официальных спортивных соревнования, в которых приняли участие более 7 тысяч человек. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 43,4%, при плане 40,9%.

Развитие потенциала молодежи в интересах развития муниципального района

Процесс цифровизации, как новый уровень оказания услуг, затронули и сферу молодежной политики. В отчетном году:

- на базе МКУ «Таймырский молодежный центр» велась работа онлайн школ по дистанционному обучению социальному проектированию, по результатам работы которых 22 проекта получили финансовую и административную поддержку, а также были созданы рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних подростков;

- в 2 сельских населенных пунктах муниципального района были созданы информационные платформы в социальных сетях;

- в дистанционном формате осуществлялось участие молодежных команд Таймыра в инфраструктурных молодежных проектах Красноярского края, конкурсах социальных проектов, в федеральных, региональных и районных конкурсах, повышение квалификации специалистов молодежной политики сельских населенных пунктов муниципального района.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов, составила 48,4%, что соответствует плановому значению на 2020 год.

Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

С 01.01.2020 года Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района ликвидировано.

Учитывая, что полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания осуществляются территориальным отделением краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району и краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский», принимая во внимание проведение работ по автоматизации процесса учета основных показателей деятельности учреждений, ответственный исполнитель представил информацию не в полном объеме, в связи с чем данные не приводятся.

Содействие занятости населения

Пандемия коронавируса изменила многие сферы жизни. Рынок труда не стал исключением.

В отчетном периоде произошел рост численности безработных граждан, по состоянию на 01.01.2021 их  численность составила 226 чел., уровень официальной зарегистрированной безработицы - 1,2%, при планируемом значении 0,9%.

На увеличение показателей повлияло увеличение размера социального пособия, выплаты безработным гражданам на несовершеннолетних детей и упрощение порядка регистрации в качестве безработных в центрах занятости (электронная регистрация с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», при котором все необходимые справки автоматически запрашивались в рамках системы электронного межведомственного взаимодействия).

При этом стабилизации ситуации способствовала реализация проекта по содействию занятости населения «Поселок - наш дом» (гп. Дудинка, сп. Хатанга), а также реализация федеральных проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Обеспечение доступности транспортных услуг, обеспечение безопасности и совершенствование транспортных процессов

В целях достижения задачи в отчетном году:

- осуществлялись перевозки воздушным и водным транспортом на основании заключенных Соглашений с предприятиями воздушного и внутреннего водного транспорта на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по территории муниципального района. В результате, 20 населенных пунктов имели регулярное транспортное сообщение маршрутами воздушного и (или) водного транспорта, доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта, в общей численности населения муниципального района составила 97,3%, при плане 95,0%.

- продолжилась работа по повышению уровня безопасности  функционирования инфраструктурных объектов транспорта путем реализации мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также повышению наполняемости муниципального дорожного фонда.

Развитие информационно-телекоммуникационной среды

С целью обеспечения доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района в отчетном году:

- организовано оказание услуг сотовой связи в снп. Усть-Авам гп. Дудинка и предоставление услуг широкополосного беспроводного доступа в сеть «Интернет» в 13-ти населенных пунктах муниципального района;

- поддерживалось функционирование сети инфоматов электронного правительства Красноярского края и цифрового телерадиовещания в 22-х населенных пунктах муниципального района.

В результате реализации мероприятий 99,4% населения муниципального района обеспечены возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интерне, что соответствует плановому значению.

Повышение эффективности функционирования жилищно- коммунального хозяйства, через обновление и модернизацию жилищно-коммунальных систем и инфраструктур

Для решения задачи в отчетном периоде реализовывались мероприятия по:

- ремонту объектов коммунальной инфраструктуры - отремонтирован 321 п.м. магистральных сетей тепло-водоснабжения по ул. Щорса в г. Дудинка;

- строительству систем водоподготовки - велись работы в рамках первого этапа строительства станции 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды в с. Хатанга (были приобретены и доставлены материалы и оборудование для строительства).

Вместе с тем, ограниченность финансовых ресурсов, а также большая доля неэффективного (старого) оборудования, высокий износ объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, не позволили модернизировать и реконструировать объекты коммунальной инфраструктуры запланированными (необходимыми) темпами.

Уровень износа объектов и сетей коммунальной инфраструктуры за 2020 год составил 46,5% при плане 43,8%.

Улучшение качества жилищного фонда, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности

В 2020 году для достижения данной задачи:

- продолжились работы в рамках мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда муниципального района - был выполнен капитальный ремонт в 29 многоквартирных домах (ремонт и замена лифтового оборудования, замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения), в результате удельный вес многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, составил 22,5%, при плане 28,2%;

- построено 22 быстровозводимых энергоэффективных жилых дома. Вместе с тем, отсутствие запланированного на 2020 год строительства жилья в снп. Тухард не позволило достичь показателя по вводу в действие жилых домов на одного жителя - 0,11 м2/чел., фактическое значение составило 0,06 м2/чел.

В результате обследования жилого фонда в с. Хатанга доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда составила 5,9%, при плановом значении 2,9%.

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и экологической безопасности

В рамках задачи в отчетном году:

- осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, а также на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных ископаемых;

- направлены предложения в адрес Правительства Красноярского края по улучшению инфраструктурного и социального развития Арктической зоны Красноярского края, включая минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде, в части возможности финансирования мероприятий по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба в Арктике и рекультивации земельных участков;

- осуществлялось взаимодействие с компаниями недропользователей, в рамках заключенных ранее договоров, результатом которого стало принятие после проведения рекультивации арендаторами 12 земельных участков, а также согласование 19 проектов рекультивации нарушенных земель.

Подводя итоги, очевидно, что не все запланированные показатели Плана мероприятий были достигнуты, что обусловлено влиянием как внешних факторов (эпидемиологическая ситуация на территории страны, Указы Президента Российской Федерации, решения Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края и т.п.), так и внутренних, оказавших влияние на достижение целевых показателей, которые представлены в следующей таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 базовый год | 2020 отчетный год |  |  | К 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения целевых показателей | фактически значения целевых показателей | отклонение, % /процентные пункты |  |
| Численность населения | тыс. чел | 32,871 | 30,272 | 31,466 | 3,94 | 29,262 |
| Среднегодовая численность населения (на конец периода) | тыс. чел. | 33,126 | 30,534 | 31,440 | 2,97 | 29,288 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 16,0 | 14,2 | 13,3 | -6,34 | 14,6 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 чел. населения | 9,5 | 10,0 | 10,1 | -0,99 | 9,8 |
| Темп роста реальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году | % | 100,0 | 118,0 | 125,5 | 7,5 | 136,7 |
| Темп роста реальных располагаемых денежных доходов на душу населения к базовому году | % | 100,0 | 110,5 | 120,3 | 9,8 | 129,1 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому году в сопоставимых ценах | % | 100,0 | 134,4 | 85,1 | -49,4 | 187,9 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2/чел. | 19,0 | 20,9 | 20,13 | -3,7 | 28,0 |