## Лист1
Сводный отчет о ходе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года за 2020 год
№ п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Информация о результатах реализации мероприятий | Период реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источник финансового/ресурсного обеспечения (муниципальная/государственная программа, внебюджетные источники и т.п.) | Целевой показатель |  | Значения целевого показателя |  |  | Причины недостижения показателя/значительного перевыполнения
[6 empty] | Наименование | Ед. изм. | план отчетного года | факт отчетного года | отклонение, %/процентные пункты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Стратегическая цель: Достижение качества жизни населения, отвечающего современным требованиям жизни в Арктике и потребностям жителей муниципального района на основе баланса между экономическими, экологическими и социальными интересами личности, общества
1 | [5 empty] | Среднегодовая численность населения (на конец периода) | тыс. чел. | 30.534 | 31.44 | 2.9672
2 | [5 empty] | Общий коэффициент рождаемости | на 1 000 чел. населения | 14.2 | 13.3 | -6.338
3 | [5 empty] | Общий коэффициент смертности | на 1 000 чел. населения | 10 | 10.1 | -0.9901
4 | [5 empty] | Темп роста реальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году | % | 118 | 125.5 | 7.5
5 | [5 empty] | Темп роста реальных располагаемых денежных доходов на душу населения к базовому году | % | 110.5 | 120.3 | 9.8
6 | [5 empty] | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому году в сопоставимых ценах | % | 134.4 | 85.05 | -49.35 | Снижение показателя обусловлено снижением объемов инвестиций АО «Сузун»
7 | [5 empty] | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2/чел. | 20.9 | 20.13 | -3.6842
Цель 1 уровня: Рост экономики на основе производственной деятельности крупных ресурсодобывающих компаний, эффективного предпринимательства, современных инфраструктурных решений в области транспорта
Цель 2 уровня: Активизация в области освоения природных ресурсов, на основе внедрения инновационных технологий в условиях Арктики
1 | Реализация на территории планов и прогнозов государства и частных компаний по развитию Арктики |  |  |  |  | Темп изменения объема добывающего производства в действующих ценах (год к году) | % | 101.12 | 87.3 | -13.82 | Снижение значения показателя обусловлено снижением объема производства АО «Сузун» и «Норильскгазпром»
1.1 | Реализация инвестиционных проектов по разработке (освоению) и добыче полезных ископаемых | Инвестиционный проект «Разработка месторождений коксующихся и каменных углей Западно-Таймырского угленосного района» ООО «Северная звезда» включает строительство следующих объектов: - угольного разреза открытого способа добычи; - обогатительной фабрики глубокой переработки; - морского угольного терминала; - производственной дороги; - конвейерного транспорта закрытого типа; - жилого городка для строителей и работников и прочих вспомогательных объектов комплекса жизнеобеспечения. В рамках проекта были приняты все необходимые нормативные решения краевого уровня и выполнены следующие мероприятия: - морской угольный терминал «Енисей» включен в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта; - объекты, предусмотренные проектом, включены в материалы по обоснованию схемы территориального планирования Красноярского края; - проекты по строительству морского угольного терминала, обогатительной фабрики и угольного разреза прошли государственную экологическую экспертизу, также проектная документация по данным объектам получила положительное заключение Главгосэкспертизы России; - продолжалась работа по оформлению дополнительных земельных участков, необходимых для реализации проекта, а также по внесению изменений в правила землепользования и застройки гп. Диксон в целях возможности получения градостроительного плана земельного участка по земельным участкам. Кроме того, в 2020 году комиссией Минвостокразвития России ООО «Северная звезда» был присвоен статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. | 2016-2036 | Управление экономики Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР | Внебюджетные источники
Инвестиционный проект «Освоение месторождений Усть-Енисейского нефтегазодобывающего района», в связи со сделкой ПАО «НК «Роснефть» с АО «Нефтегазхолдинг» по приобретению АО «Таймырнефтегаз», владеющего лицензиями на Пайяхское месторождение (включая участки на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района), вошел в проект «Восток Ойл», реализуемый ПАО «НК «Роснефть»1. В рамках реализации данного проекта: - ведутся инженерные изыскания для размещения и проектирования первоочередных объектов обустройства; - переданы в Главгосэкспертизу проекты строительства системы внешнего транспорта нефти к морскому терминалу «Порт бухта Север»; - проводится исследование трассы для строительства магистральных трубопроводов, для вывода продукции до морского терминала «Порт бухта Север»2. Продолжилась реализация инвестиционного проекта «Освоение Сузунского месторождения» АО «Сузун»
1.2 | Реализация инвестиционных проектов по обустройству действующих месторождений | Реализацию инвестиционных проектов по обустройству действующих месторождений на территории муниципального района осуществляли: - АО «Норильскгазпром» - продолжило реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса объектов обустройства Пеляткинского газоконденсатного месторождения» (оформляются разрешения на строительство в Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу); - АО «Норильсктрансгаз»3 - продолжило реализацию инвестиционных проектов: «Компенсирующие мероприятия Газ-2 (0 - 153 км). Замена разрушенных опор газопровода» (проводился третий этап работ на Газ-2 по замене опорно-ригельной части в количестве 1 627 шт.); «Техническое перевооружение установок пенного пожаротушения на объектах АО «Норильскгазпром». Монтаж установок пенного пожаротушения» (велись строительно-монтажные и пуско-наладочные работы); «Техническое перевооружение подводного дюкера 2К на реке Большая Хета» (проводились подготовительные мероприятия - закупка и доставка материально-технических ресурсов); «Реконструкция интегрированной цифровой сети связи вдоль газопровода Пелятка ГМК - г. Дудинка» (ведутся проектно-изыскательские работы) | 2014-2026 | Управление экономики Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР | Внебюджетные источники
Официальные ответы от компаний недропользователей не поступали, использовались данные из открытых источников (официальный портал Красноярского края1, официальный сайт ПАО «НК «Роснефть»2, официальный сайт АО «Норильсктрансгаз»3)
Цель 2 уровня: Снижение инфраструктурных транспортных ограничений
2 | Развитие Северного морского пути и сопряженной транспортной системы «Енисей – СМП» |  |  |  |  | Снятие транспортных ограничений, сдерживающих экономическое развитие муниципального района
2.1 | Развитие арктических портов Дудинка, Диксон, Хатанга | В рамках реализации мероприятий Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года в морских портах Дудинка, Диксон, Хатанга продолжалась работа по определению объемов работ по обновлению флота и перегрузочной техники, зачистке береговой линии и акватории морских портов, проведению ремонта гидротехнических сооружений | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР
2.2 | Реконструкция (модернизация) аэропортовых комплексов | В 2020 году: - филиал «Аэропорт Диксон»: введен в эксплуатацию новый аэровокзал, доставлен водным транспортом быстровозводимый гараж для спецтранспорта (монтаж планируется в 2021 году); - филиал «Аэропорт Хатанга»: осуществлена доставка водным транспортом служебно-пассажирского блок-модуля, аэродромных плит для выполнения текущего ремонта в 2021 году, приобретен быстровозводимый гараж службы спецтранспорта (доставка планируется в 2021 году), а также доставлены в аэропорт 6 единиц спецтехники, резервные дизельные генераторы, прочее оборудование и материалы | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, органы исполнительной власти Российской Федерации и Красноярского края | Федеральный бюджет, краевой бюджет
2.3 | Строительство угольного терминала в районе мыса «Чайка» с грузооборотом 10 млн. тонн в год морского порта Диксон | Мероприятие не реализовывалось | 2019-2027 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР
2.4 | Строительство терминалов в районе мыса «Таналау» и бухты Север | В рамках реализации проекта «Морской терминал в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений» АО «Таймырнефтегаз» разработана проектная документация: базы ГСМ, базы обеспечения, полигона, водозабора хозпитьевого и пожарного назначения, приемо-сдаточного пункта «Порт бухта Север» и нефтепровода «ГНПС «Пайяха» - Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт», а также проведена оценка воздействия на окружающую среду строительства данных объектов | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР | Внебюджетные источники
Цель 2 уровня: Активизация предпринимательской деятельности
Задача: Содействие созданию благоприятного климата для ведения бизнеса на территории муниципального района
3 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тысяч человек населения | ед. | 245 | 232.37 | -5.1551
3.1 | Совершенствование системы мер по поддержке малого и среднего предпринимательства | С целью повышения доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов МСП продолжалось информационное освещение темы поддержки МСП на странице «Таймыр - сердце Арктики» в социальной сети ВКонтакте и информирование субъектов МСП об услугах, оказываемых АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». Предоставлена финансовая поддержка в рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края 5 субъектам МСП (ООО «Автобан», ООО «Потапово», ООО «Северная гавань», ИП Малачинский А.К., ИП Бутяга А.В.) | 2019-2029 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации ТДНМР, Координационный совет по поддержке развития малого и среднего предпринимательства, АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», государственная программа Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»
3.2 | Содействие в продвижении производимых товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | В рамках содействия в продвижении производимых товаров (работ, услуг) субъектов МСП на товарные рынки в отчетном периоде организовано участие главы КФХ Поротовой А.И. в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020» г. Москва. Содействие в транспортировке выставочного реквизита, товаров собственного изготовления, согласовании разрешительных документов на объекты торговли оказало ПАО «ГМК «Норильский никель» | 2019-2029 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации ТДНМР, Управление культуры Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР | Муниципальные программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», внебюджетные источники | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочно-ярмарочных или конкурсных мероприятиях | ед. | 2 | 1 | -50 | Недостижение показателя обусловлено введением ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции
3.3 | Развитие туризма на территории муниципального района | Осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края по вопросу участия в государственной программе Красноярского края для получения поддержки на развитие деятельности в сфере туризма. По итогам конкурсного отбора заявка на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края (туристско-рекреационная зона «Таймыр-Моу») не была поддержана | 2019-2029 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации ТДНМР, Управление культуры Администрации ТДНМР, МКУ «Таймырский информационный центр», субъекты малого и среднего предпринимательства |  | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в деятельности коллективных средств размещения | % | 42 | 71.43 | 29.43 | В отчетном периоде открыта частная гостиница в с. Караул (ИП Кожекина О.А.), одна гостиница в с. Хатанга перешла в частную собственность
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в деятельности туристических агентств, туроператоров | % | 100 | 100 | 0
3.4 | Популяризация предпринимательства | Для субъектов МСП: проведены следующие мероприятия: - конференция по теме: «О мерах государственной поддержки субъектов МСП в рамках туристско-рекреационного кластера Красноярского края» (13 человек); - семинар по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, туристической отрасли и народных промыслов на территории муниципального района (8 участников). организовано обучение: - основам предпринимательской деятельности (23 человека); - по темам: «Современные методы продвижения в сфере туризма», «Юридические аспекты организации туристического бизнеса» (5 человек). В связи с эпидемиологической ситуацией: - взаимодействие с субъектами МСП в части обеспечения их участия в мероприятиях государственной программы Красноярского края, направленных на пропаганду предпринимательства, не осуществлялось; - субъекты МСП в конкурсах, слетах, фестивалях участие не принимали | 2019-2029 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации ТДНМР, Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации ТДНМР, Управление культуры Администрации ТДНМР, Отдел по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации ТДНМР и органов Администрации ТДНМР», образовательные учебные заведения | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», государственная программа Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | Количество прошедших обучение | ед. | 20 | 23 | 15
[6 empty] | Количество участников конкурсов, слетов, конференций, фестивалей и других мероприятий | ед. | 1 | 13 | в 13 раз | Увеличение значения показателя обусловлено проведением конференции в дистанционном формате
3.5 | Содействие развитию конкуренции на территории муниципального района | В целях содействия развитию конкуренции на территории муниципального района в отчетном периоде реализовывался комплекс системных мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе. Так, для определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), был осуществлен мониторинг состояния и развития конкурентной среды отраслей (сфер, товарных рынков) экономики муниципального района, в рамках которого проводился опрос субъектов МСП. По результатам опроса респондентов: - 60,00% заявляют об отсутствии или незначительном влиянии административных барьеров на текущую деятельность бизнеса субъектов МСП и открытие нового бизнеса на рынках территории муниципального района; - 30,00% субъектов МСП - характеризуют как умеренное влияние; - 10,00% - как существенное влияние | 2019-2021 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации ТДНМР, органы и структурные подразделения Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР |  | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | % | 30 | 15 | -15 | В связи с оптимизацией деятельности ООО «Таймыркомплект» снизилось количество аптек частной формы собственности
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере жилищного строительства | % | 100 | 0 | х | Субъектами МСП услуги (работы) в сфере жилищного строительства не оказывались
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере дорожной деятельности | % | 100 | 100 | 0
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере кадастровых и землеустроительных работ | % | 100 | 100 | 0
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере вылова водных биоресурсов | % | 100 | 100 | 0
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере переработки водных биологических ресурсов | % | 100 | 100 | 0
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | % | 100 | 100 | 0
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке тепло-снабжения (производство тепловой энергии) | % | 28 | 23.85 | -4.15
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере купли-продажи электроэнергии на розничном рынке электрической энергии | % | 32 | 0 | х | Субъектами МСП услуги (работы) в сфере купли-продажи электроэнергии на розничном рынке электрической энергии не оказывались
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства электроэнергии на розничном рынке | % | 97 | 98.25 | 1.25
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере розничной продажи нефтепродуктов | % | 100 | 100 | 0
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере легкой промышленности | % | 100 | 100 | 0
[6 empty] | Доля присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере ремонта автотранспортных средств | % | 100 | 100 | 0
Цель 1 уровня: Повышение человеческого потенциала на основе внедрения современных форм и практик
Цель 2 уровня: Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)
Задача: Сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования
4 | Рациональное использование земель и других природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
4.1 | Создание территорий традиционного природопользования КМНС местного значения | Мероприятие не реализовывалось (запланированное формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание и функционирование территорий традиционного природопользования местного значения КМНС и создание территорий традиционного природопользования местного значения КМНС, не осуществлялось) | 2020-2024 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР
4.2 | Мониторинг состояния исконной среды обитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | В рамках осуществления взаимодействия с органами исполнительной власти Красноярского края в адрес Правительства Красноярского края направлялись предложения, в составе вопросов, предлагаемых для рассмотрения с представителями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, об организации системы мониторинга за компонентами природной среды (водными объектами, атмосферным воздухом, почвенным покровом) и т.д. | 2020-2029 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР, Отдел природных ресурсов Администрации ТДНМР
4.3 | Проведение геоботанических исследований | В рамках осуществления взаимодействия с органами исполнительной власти Красноярского края в адрес Правительства Красноярского края и Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края направлялись предложения в проект федеральной целевой программы поддержки экономической деятельности КМНС, в том числе в части необходимости проведения геоботанического обследования территорий домашнего оленеводства с последующей разработкой научно-обоснованных мероприятий по рациональному использованию пастбищной территории, сохранению естественного природного комплекса, определению потенциала кормовых ресурсов северного оленеводства, а также о необходимости разработки землеустроительных проектов по обустройству оленьих пастбищ | 2020-2021 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР, Отдел природных ресурсов Администрации ТДНМР
4.4 | Проведение мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов | В рамках осуществления взаимодействия с органами исполнительной власти Красноярского края в адрес Правительства Красноярского края направлялись предложения, в составе вопросов, предлагаемых для рассмотрения с представителями ПАО «ГМК «Норильский никель», а также в рамках формирования предложений для включения в проект государственной программы Российской Федерации по развитию Арктической зоны Российской Федерации, о рассмотрении необходимости строительства рыборазводного завода. В адрес заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству направлялось обращение по вопросу необходимости определения водоемов, на которых целесообразно строительство рыборазводного завода. В адрес министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края направлялось письмо с просьбой оказания содействия по вопросам разработки рыбоводно-биологического обоснования для строительства рыборазводного завода и разработки технического задания на проектирование строительства. Красноярским филиалом ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» проводился мониторинг современного состояния запасов рыбных ресурсов в Енисейском рыбохозяйственном бассейне с целью обоснования их искусственного воспроизводства | 2020-2022 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР, Управление имущественных отношений ТДНМР, Отдел природных ресурсов Администрации ТДНМР
4.5 | Обеспечение приоритетного доступа КМНС к биологическим ресурсам | Мероприятие не реализовывалось | 2020-2025 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР, Отдел природных ресурсов Администрации ТДНМР
Цель 1 уровня: Повышение человеческого потенциала на основе внедрения современных форм и практик
Цель 2 уровня: Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)
Задача: Сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования
5 | Обеспечение занятости и самозанятости КМНС
5.1 | Развитие домашнего северного оленеводства | Мероприятие не реализовывалось | 2019-2021 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР
5.2 | Создание факторий | Мероприятие не реализовывалось, по причине нереализации мероприятия 4.2 | 2019-2029 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР
5.3 | Организация производства по переработке сельскохозяйственной и промысловой продукции | В рамках осуществления взаимодействия с органами исполнительной власти Красноярского края в адрес Правительства Красноярского края и Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края направлялись предложения в проект федеральной целевой программы поддержки экономической деятельности КМНС, в том числе об организации в местах, приближенных к местам осуществления традиционных видов деятельности КМНС, производства по переработке сельскохозяйственной и промысловой продукции | 2019-2029 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР
5.4 | Совершенствование мер государственной поддержки КМНС | Осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края по вопросу совершенствования и индексации мер государственной поддержки КМНС и дополнительных мер государственной поддержки, направленных на экономическое развитие традиционных видов хозяйственной деятельности (оленеводство, рыболовство). Направлены предложения по внесению изменений: - в Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»: в статью 44 в части безвозмездного предоставления на одну семью один раз в пять лет идентификационного электронного модуля абонента с тарифом эфирного времени не более 250 минут, а также разграничения понятий «средство связи» и «средство навигации». В результате в статью внесены изменения; в статью 48 в части оплаты проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно оленеводам и членам их семей (в Правительство Красноярского края); в статью 53.1 в части увеличения размера социальной выплаты за изъятие особей волка в случае необходимости защиты их семей, имущества (в том числе оленьего стада) (в Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края); - в Постановление Правительства Красноярского края от 08.02.2011 № 76-п «Об утверждении порядков и нормативов предоставления мер социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в части предоставления лекарственных и медицинских препаратов (в Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края). Внесены изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2020 № 531-п в части совершенствования механизма предоставления и возврата финансовой поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, мяса дикого северного оленя и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки | 2019-2029 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР
Задача: Сохранение культурных ценностей этносов Таймыра
6 | Сохранение самобытности культуры и традиций этносов Таймыра | Организованы и проведены социально значимые мероприятия для коренных малочисленных народов Севера: День рыбака, Международный День коренных народов мира, мероприятия, посвященные Дню Таймыра. В целях сохранения этнического и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера осуществлялись выпуски радиопередач и приложений в газете «Таймыр» на языках коренных малочисленных народов Севера, а также осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края по вопросу индексации расходов на организацию данной деятельности | 2019-2029 | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания», краевой бюджет
Цель 2 уровня: Повышение уровня комфортности пространства для развития человеческого потенциала
Задача: Повышение доступности и качества образования в соответствии с потребностями государства и общества
7 | Создание современной образовательной среды |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 80.1 | 5.1
7.2 | Участие в конкурсном отборе в рамках государственных программ Красноярского края | Для участия в конкурсном отборе в рамках государственной программы Красноярского края направлена заявка на развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, которая была одобрена. За счет выделенных средств проведен ремонт системы вентиляции и отделка потолков в пищеблоке ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 3» | 2019-2021 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», государственная программа Красноярского края «Развитие образования» | Количество поддержанных заявок | ед. | 1 | 1 | 0
7.3 | Проведение ремонтных работ капитального характера в муниципальных образовательных организациях в целях исполнения пожарного, санитарного, антитеррористического законодательства | В целях исполнения пожарного, санитарного, антитеррористического законодательства в пяти общеобразовательных организациях муниципального района проведено 6 видов отдельных ремонтных работ капитального характера: - филиал «Малокомплектная начальная школа-детский сад п. Жданиха «Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя школа №1»» - система отопления и наружные сети теплоснабжения; - филиал «Малокомплектная начальная школа-детский сад п. Кресты «Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя школа №1»» - система отопления и наружные сети теплоснабжения; - ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 3» - помещения первого этажа, система вентиляции и отделка потолков в пищеблоке; - ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4» - благоустройство территории; - ТМК ОУ «Носковская средняя школа – интернат» - ремонт спортивного зала. Ремонтные работы капитального характера в дошкольных образовательных организациях муниципального района не проводились | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР, Управление развитие инфраструктуры ТДНМР | Муниципальные программы: «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля потребности дошкольных образовательных организаций в проведении отдельных видов ремонтных работ капитального характера и работ по благоустройству территорий | % | 74.07 | х | х | Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт входных групп ТМК ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» были оптимизированы
[6 empty] | Доля потребности общеобразовательных организаций в проведении отдельных видов ремонтных работ капитального характера и работ по благоустройству территорий | % | 70.27 | 43.48 | 26.79
7.4 | Строительство новых зданий образовательных организаций муниципального района | Завершено строительство здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой деятельности детей в с. Хатанга. Строительство осуществлялось за счет средств ООО «Лукойл-Западная Сибирь». В мае отчетного года здание введено в эксплуатацию | 2019-2028 | Управление образования Администрации ТДНМР, Управление развитие инфраструктуры ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», государственная программа Красноярского края «Развитие образования», внебюджетные источники | Количество введенных в эксплуатацию новых зданий образовательных организаций муниципального района | ед. |  | 1 | х | Введено в эксплуатацию здание, ввод которого был запланирован в 2019 году
8 | Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 69.51 | 70.22 | 0.71
[6 empty] | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 92.4 | 68.92 | -23.48 | В расчете фактического значения показателя не учитываются дети, получающие услуги дополнительного образования, посещающие спортивные секции в МАУ «Дудинский спортивный комплекс», МАУ «Центр развития зимних видов спорта», ввиду неполучения данными учреждениями лицензии на этот вид деятельности
[6 empty] | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых по результатам оценки эффективности деятельности образовательных организаций показатель эффективности качественного предоставления ими услуг не менее 15 баллов | % | 71.43 | 74.29 | 2.86
[6 empty] | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97.33 | 94.35 | -2.98
8.1 | Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в различных формах | В рамках организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в том числе детей-инвалидов, в различных формах, формируются списки учащихся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, после чего на каждого учащегося разрабатывается адаптированная образовательная программа (включающая в себя индивидуальный учебный план). По состоянию на 31.12.2020 года: - 279 учащихся обучаются в общеобразовательных организациях по адаптированным образовательным программам, из них 27 детей-инвалидов; - 220 детей обучаются в дошкольных образовательных организациях по адаптированным образовательным программам, из них 13 детей-инвалидов. В дошкольных образовательных организациях функционируют 10 групп комбинированной направленности, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются совместно со здоровыми детьми в форме инклюзивного образования: - 5 групп в ТМБ ДОУ «Дудинский центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка»; - 2 группы в ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад «Льдинка»; - 1 группа в ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад «Рябинка»; - открылись 2 группы в ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Забава» | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам (АОП), в общей численности детей с ОВЗ и инвалидов, нуждающихся в создании специальных условий для образования | % | 94.32 | 97.65 | 3.33
8.2 | Развитие дистанционного обучения учащихся не зависимо от места проживания | На территории муниципального района обучение учащихся осуществлялось различными формами образования. По заявлению родителей 26 детей обучалось на очно-заочной форме обучения, 5 детей по семейной форме образования и 3 в форме самообразования. Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией, в 11 общеобразовательных организациях муниципального района осуществлялось дистанционное обучение | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля учащихся, охваченных различными формами образования | % | 0.66 | 0.7 | 0.04
8.3 | Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях муниципального района | В отчетном периоде открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях муниципального района не осуществлялось | 2019-2022 | Управление образования Администрации ТДНМР |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организаций в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, нуждающихся в получении места в дошкольных организациях | % | 82.56 | 83.7 | 1.14 | Увеличение значения показателя обусловлено снижением общей численности детей в возрасте 1-6 лет
8.4 | Создание на базе образовательных организаций сети консультационных пунктов в сельских населенных пунктах, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | На территории муниципального района функционирует 24 консультационных пункта: - 7 в гп. Дудинка (3 в г. Дудинка, в том числе консультационный пункт открытый в отчетном периоде на базе КГБ ОУ «Дудинская школа-интернат»); - 1 в пгт. Диксон; - 10 в сп. Хатанга; - 6 в сп. Караул. В рамках работы консультационных пунктов разрабатывались диагностические карты по разным возрастам в соответствии с методиками, рекомендованными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, консультационные памятки для родителей дошкольников сельских населенных пунктов муниципального района | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Охват родителей дошкольников, которым предоставлены консультационные услуги | чел. | 40 | 229 | в 5,7 раза | Увеличение значения показателя обусловлено тем, что в отчетном периоде была активизирована работа по оказанию услуг консультационной и психолого-педагогической помощи в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
8.5 | Создание службы «Выездной педагог» | Мероприятие не реализовывалось | 2020-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР |  | Количество семей, ведущих кочевой образ жизни, охваченных консультационными услугами | семей | 15 | 0 | х | В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории муниципального района, консультационные услуги по вопросам воспитания и образования детей дошкольного возраста родителям, ведущим кочевой образ жизни, в снп. Тухард не оказывались
8.6 | Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов | Продолжалась работа по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Кроме того, в связи с введенными ограничительными мерами и необходимостью применения общеобразовательными организациями дистанционных технологий обучения, в 2020 году дополнительно разрабатывались индивидуальные учебные планы | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием, к общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 0
8.7 | Развитие новых систем оценки качества образования | Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности была проведена в отношении 35 муниципальных образовательных организаций, интегральный показатель по муниципальному району по всем пяти критериям составил 84,61 балла из 100 возможных | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Количество общеобразовательных организаций, прошедших процедуру независимой оценки качества образовательных условий | % | 100 | 100 | 0
8.8 | Становление цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях муниципального района | В рамках формирования цифровой образовательной среды в 6 общеобразовательных организациях муниципального района из 22 образовательных организаций начали использовать электронные учебники (частично): - ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 1»; - ТМК ОУ «Потаповская средняя школа № 12»; - ТМК ОУ «Новорыбинская средняя школа»; - ТМК ОУ «Караульская средняя школа – интернат»; - ТМК ОУ «Сындасская начальная школа – интернат»; - ТМК ОУ «Филиал «Малокомплектная начальная школа-детский сад п. Кресты «Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя школа №1» | 2019-2021 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
8.9 | Создание образовательного передвижного этнопарка «Кочевник» | По итогам конкурсной программы «Мир новых возможностей», проводимой ПАО «ГМК «Норильский никель», выделен грант ТМК УДО «Хатангский центр детского творчества» на проект, направленный на повышение престижа использования долганского языка среди коренного населения с. Хатанга. Кроме того, в рамках взаимодействия между передвижным этнопарком «Кочевник» ТМК ОУ «Носковская средняя школа - интернат», созданным в 2019 году, и МБОУ ДО «Дом детского творчества» (г. Новый Уренгой), на основании заключенного договора о межмуниципальном взаимодействии в рамках дистанционного обучения на образовательном портале этнопарка «Аркториум», проведены: межрегиональная научно-практическая конференция «Юные дарования Арктики», семинары, виртуальные экскурсии, мастер-классы | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Внебюджетные источники | Количество детей, охваченных участием в мероприятиях, проводимых на базе образовательного этнопарка «Кочевник» | чел. | 455 | 467 | 2.6374
8.10 | Реализации проекта «Языковое гнездо» на всех уровнях образования в образовательных организациях муниципального района | С целью возрождения и сохранения родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера в 10 сельских населенных пунктах муниципального района продолжилась реализация проекта «Языковое гнездо», в рамках которого организованы занятия традиционными видами хозяйственной деятельности (изготовление макетов домашней утвари, традиционных игрушек) со звучанием родной речи: - снп. Потапово, снп. Усть-Авам, снп. Волочанка (гп. Дудинка); - снп. Новорыбная, снп. Кресты, снп. Катырык, снп. Хета (сп. Хатанга); - снп. Усть-Порт, с. Караул, снп. Носок (сп. Караул). В рамках проекта с участием детей и их родителей проведены: - школьные олимпиады по родным языкам; - конкурсы; - фестиваль «Возрождение родного языка через всех и каждого» | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля сельских населенных пунктов муниципального района, в которых реализуется проект «Языковое гнездо» от общего количества сельских населенных пунктов муниципального района, в которых реализуются программы дошкольного и школьного образования, в общей численности населенных пунктов муниципального района | % | 52.63 | 52.63 | 0
8.11 | Разработка и реализация программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования | С целью создания условий для развития непрерывного инженерно-технологического образования в образовательных организациях муниципального района реализовывалось три проекта: - «Развитие технического творчества и интеллектуальных способностей у воспитанников дошкольных учреждений посредством LEGO - конструирования, робототехники и игры в шахматы» (дошкольное образование); - «Поколение инженеров» (общее образование); - «Инженерно-техническое творчество» (дополнительное образование). В рамках проектов продолжалось формирование необходимой материально-технической базы учреждений дополнительного образования (приобретены наборы конструкторов LEGO, комплекты для роботов, учебные пособия по робототехнике). Количество детей, вовлеченных в общеобразовательные курсы в рамках проектов, составило 3 272 человека | 2019-2021 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля детей, включенных в инженерно-технологическое образование, старшего дошкольного возраста, школьного, а также детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | % | 43.01 | 45.32 | 2.31
8.12 | Содействие выявлению и поддержке одаренных детей | Организовано участие учащихся муниципального района в: - школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам (2 845 учащихся); - региональном проекте «Школьная спортивная лига» (1 009 учащихся). За высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, творческой и общественной деятельности 10 одаренным детям выплачено денежное вознаграждение | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля обучающихся, включенных в соревновательные мероприятия интеллектуальной, творческой, спортивной направленностей различного уровня, в общем количестве обучающихся | % | 81.43 | 79.17 | -2.26
8.13 | Развитие кадрового потенциала | В целях повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций муниципального района осуществлялось взаимодействие с КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», в результате которого обучение прошли 490 педагогических работников, в том числе: - 319 педагогов дошкольных образовательных организаций; - 120 педагогов общеобразовательных организаций; - 43 педагога организаций дополнительного образования; - 8 человек ТМКУ «Информационный методический центр». В целях развития профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций, выявления лучших профессиональных кадров среди работников образования, проводились: - мастер-классы в рамках городских методических объединений; - городской годичный семинар-практикум «Школа молодого педагога ОО»; - муниципальная методическая конференция «Педагог Таймыра – перезагрузка»; - конкурс профессионального мастерства «Лучший работник общего образования»; - муниципальный этап IV Красноярского педагогического марафона по формированию функциональной грамотности | 2019-2029 | Управление образования Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля педагогических работников, охваченных различными формами непрерывного профессионального сопровождения, от общей численности педагогических работников | % | 82.77 | 85 | 2.23
Задача: Обеспечение творческого и культурного развития личности
9 | Повышение доступности для граждан качественных культурных услуг и образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  | Доля зданий культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 85.2 | 85.2 | 0
[6 empty] | Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 100 | 92.31 | -7.69 | К сети Интернет не подключены 2 библиотеки (снп. Хета, с. Караул), ввиду отсутствия финансовых средств
[6 empty] | Доля специалистов отрасли, имеющих профильное образование | % | 13.5 | 13.71 | 0.21
9.1 | Создание сети многофункциональных культурных комплексов | В рамках взаимодействия с органами исполнительной власти Красноярского края в адрес Правительства Красноярского края и Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края направлялись предложения в проект федеральной целевой программы поддержки экономической деятельности КМНС, в том числе по созданию многофункционального культурного комплекса, соединяющего клуб, библиотеку, детскую школу искусств. Осуществлялось взаимодействие с органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района по вопросу развития сферы культуры поселений муниципального района, по итогам которого было принято решение о создании многофункционального культурного комплекса на базе Дома Культуры в снп. Носок. В 2021 году работа по данному направлению деятельности будет продолжена. Создание многофункционального культурного комплекса в снп. Тухард отложено на более поздний период (2025-2029 гг.) | 2019-2029 | Управление культуры Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР |  | Количество созданных многофункциональных комплексов | ед.
9.2 | Модернизация учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы | Реализация мероприятия в части формирования плана модернизации учреждений культуры и участия учреждений сферы культуры в государственной программе Красноярского края не осуществлялась. Укреплена материально-техническая база: - 7 библиотек сп. Караул (приобретены ноутбуки); - мастерских сельского дома культуры снп. Волочанка и дома культуры с. Хатанга (приобретены мини-дрели) | 2019-2029 | Управление культуры Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» | Количество организаций сферы культуры, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 9 | 9 | 0
9.3 | Внедрение новых форм оказания услуг, предоставляемых учреждениями культуры на территории муниципального района | В отчетном году заявочная компания для участия в государственной программе Красноярского края не проводилась | 2020-2029 | Управление культуры Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, органы исполнительной власти Красноярского края |  | Количество оборудованных сельских домов культуры (подключенных к широко-полосному Интернету) для оказания новых дистанционных форм услуг населению | ед.
9.4 | Привлечение в отрасль квалифицированных кадров и повышение квалификации специалистов сферы культуры | Приняты специалистами в штат МБУК «Хатангский культурно-досуговый комплекс» два выпускника средне-профессиональных образовательных учреждений Красноярского края, имеющих профильное образование. В отчетном периоде прошли повышение квалификации 60 специалистов сферы культуры, в том числе 8 специалистов прошли обучение в рамках национального проекта «Культура» в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации кадров на базе ведущих творческих вузов страны | 2020-2029 | Управление культуры Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, образовательные учреждения поселений ТДНМР, учреждения профессионального образования | Бюджеты поселений муниципального района | Количество привлеченных в отрасль специалистов, имеющих профильное образование | ед. | 1 | 2 | 100
[6 empty] | Количество специалистов, повысивших квалификацию | ед. | 13 | 60 | в 4,6 раза | В связи с организацией обучения в дистанционном формате, удалось повысить квалификацию 60-ти специалистов
10 | Создание условий для развития туризма |  |  |  |  | Доля организаций сферы культуры, задействованных в содействии развития туризма | % | 8.47 | 8.47 | 0
10.1 | Популяризация туризма | С целью популяризации туризма на территории муниципального района: - велась работа по наполнению информацией официального веб-сайта МКУ «Таймырский информационный центр» (visittaimyr.ru); - сформированы два брендовых мероприятия: «Этно-город» и Арктический фестиваль «Притяжение Таймыра»; - начаты работы по благоустройству площади в рамках проекта «Притяжение Таймыра», финансовая поддержка на который была получена в 2019 году МКУ «Таймырский информационный центр» по итогам конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель»; - разработана концепция по представлению местных турпродуктов на туристической выставке MITT (март 2020 года, г. Москва); - велась работа по разработке и внесению изменений в туристические маршруты с программой погружения в культуру и обычаи этносов Таймыра, проведением мастер-классов на берегу и теплоходе «Максим Горький», на борту которого в 2020 году прибыли первые туристические группы. | 2019-2029 | Управление культуры Администрации ТДНМР, МКУ «Таймырский информационный центр», органы местного самоуправления поселений ТДНМР, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы туризма и смежных отраслей, органы исполнительной власти Красноярского края | Районный бюджет, муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», внебюджетные источники | Количество созданных учреждений | ед.
[6 empty] | Создание информационно-туристического сайта | ед. | 1 | х | х | Информационно-туристический сайт создан в 2019 году
|  | По итогам конкурсного отбора в рамках государственной программы Красноярского края заявка МКУ «Таймырский информационный центр», направленная на развитие внутреннего и въездного туризма, не была поддержана |  |  |  | Количество сформированных брендовых мероприятий | ед. | 2 | 2 | 0
10.2 | Проведение реконструкции (ремонт) объектов культурного наследия | В рамках государственной программы Красноярского края выделена субсидия на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года» пгт. Диксон. Средства предполагалось направить на выполнение проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия: комплексные научные исследования, эскизный проект реставрации, историко-культурную экспертизу. Субсидия не освоена по причине поздних сроков предоставления министерством культуры Красноярского края уведомления о лимитах на доведение финансовых средств на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия и, как следствие, невозможностью организации конкурсных процедур, а также с введением режима временного управления бюджетом гп. Диксон в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2019-2029 | Управление культуры Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, МКУ «Таймырский информационный центр», органы исполнительной власти Красноярского края, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР | Муниципальная программа пгт. Диксон, государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | Количество реконструированных (отремонтированных) объектов культурного наследия | ед.
[6 empty] | Количество поддержанных заявок на реконструкцию (ремонт) объектов культурного наследия | ед. | 1 | 1 | 0
11 | Сохранение самобытности культуры и традиций этносов Таймыра
11.2 | Развитие национального изобразительного искусства, традиционных художественных промыслов, народных ремесел | Для работы клубных формирований МБУК «Городской Центр народного творчества» в рамках государственной программы Красноярского края с целью развития художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края приобретено специальное оборудование, сырьё и расходные материалы для изготовления изделий художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Специалисты учреждений сферы культуры приняли участие в районном обучающем семинаре по теме «Национальный костюм, как основа сценического образа» (14 человек). Кроме того, мастера декоративно-прикладного творчества приняли участие в районном фестивале «Таймырская мастерская», в рамках которого были организованы выставка авторских работ, мастер-классы, круглый стол с участием ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества поселений муниципального района | 2019-2029 | Управление культуры Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, министерство культуры Красноярского края, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», муниципальные программы поселений муниципального района | Количество организаций сферы культуры, задействованных в развитии изобразительного искусства и художественных народных ремесел | ед. | 13 | 11 | -15.3846 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, организациями сферы культуры проводилась работа в ранее сформированных и действующих клубных формированиях
Задача: Формирование здорового образа жизни населения через развитие физкультуры и спорта
12 | Совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры |  |  |  |  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тысяч человек | % | 28.8 | 28 | -0.8
[6 empty] | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тысяч человек в сельской местности | % | 22.7 | 22.9 | 0.2
12.1 | Строительство новых спортивных сооружений | В отчетном периоде введено в эксплуатацию 4 спортивных объекта: - 2 стандартных спортивных зала: в г. Дудинка (спортивно-оздоровительный комплекс ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель») и в с. Хатанга ТМК ОУ «Хатангская средняя общеобразовательная школа-интернат» (в том числе за счет средств ООО «Лукойл-Западная Сибирь»); - 1 тренажерный зал в г. Дудинка (спортивно-оздоровительный комплекс ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»); - 1 плоскостное сооружение (спортивная площадка для игровых видов спорта в снп. Усть-Порт в рамках конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» государственной программы Красноярского края). В отношении объекта «Горнолыжная база» в г. Дудинка, запланированного к вводу в отчетном периоде, МАУ «Центр развития зимних видов спорта» разработало план материально-технического развития «Горнолыжного склона «Кайа»». Кроме того, велись работы по подготовке документации для проведения классификации двух горнолыжных трасс в соответствии с Правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, утвержденными Приказом Ростуризма от 08.09.2020 № 287-Пр-20. По завершению классификации на территории муниципального района официально будет зарегистрирован туристический спортивный объект «Горнолыжный склон «Кайа»», который будет внесен в соответствующие реестры | 2019-2029 | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации ТДНМР, Управление развития инфраструктуры ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», государственная программа Красноярского края «Развитие образования», государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», бюджет сп. Караул, внебюджетные источники | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | ед. | 2 | 4 | 100 | Увеличение значения показателя обусловлено введением дополнительных (незапланированных) объектов
13 | Популяризация массового и профессионального спорта |  |  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40.9 | 43.4 | 2.5
[6 empty] | Доля спортсменов муниципального района, имеющих спортивные звания и разряды, к числу граждан муниципального района , систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5.2 | 5.2 | 0
13.1 | Материально-техническое оснащение спортивных сооружений | В соответствии с планами по инвентаризации в трех спортивных учреждениях муниципального района была проведена инвентаризация спортивного оборудования и инвентаря, находящегося на балансе. Кроме того, укреплена материально-техническая база: - МАУ «Центр развития зимних видов спорта» - приобретены сноуборды, ботинки для сноуборда, коньки и костюмы для фигуристов, судейские столы с символикой ГТО, щетки-накладки для керлинга, силовые тренажеры, скамьи для раздевалок с вешалкой, а также за счет средств благотворительного фонда «Территория добра» спортивная экипировка для секции «Хоккей с шайбой»; - ТМКОУ ДО «ДЮСШ по национальным видам спорта им. А.Г. Кизима» - приобретены тренажеры для зала пауэрлифтинга и профессиональный борцовский ковер; - МАУ «Дудинский спортивный комплекс» - приобретен спортивный инвентарь для проведения эстафет «Большие гонки», а также за счет собственных средств учреждения, полученных от оказания платных услуг, спортивная экипировка для спортивной секции «Плавание» | 2019-2029 | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации ТДНМР, Управление образования Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, учреждения физкультурно-спортивной направленности | Муниципальные программы: «Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» на 2014 – 2021 годы», «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», внебюджетные источники | Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности укрепивших материально-техническую базу | ед. | 3 | 3 | 0
13.3 | Развитие Северного многоборья | В целях обновление структуры и содержания работы по северному многоборью, совершенствования учебно-тренировочного процесса при проведении соревнований Чемпионата и первенства Красноярского края по северному многоборью, Кубка Красноярского края по северному многоборью ООО «Федерация северного многоборья России» были проведены обучающие семинары с тренерским и судейским составом, позволившие повысить их квалификационную категорию. В соответствии со сводным Календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий муниципального района, планировалось проведение 12 спортивных соревнований по северному многоборью. По причине эпидемиологической обстановки, было проведено только 4 соревнования различного уровня. Продолжилась работа по изданию ООО «Федерация северного многоборья России» методической литературы, в том числе на национальных языках коренных малочисленных народов, для проведения тренировочных занятий, с использованием ресурса Сибирского федерального университета. Также была продолжена работа по сбору аудиовизуальных материалов, исторических материалов для дальнейшей систематизации и демонстрации на территориях, развивающих северное многоборье. Вопрос создания на территории муниципального района клубов по северному многоборью в г. Дудинка, сп. Хатанга, сп. Караул, по причине эпидемиологической обстановки, был отложен к рассмотрению в 2021 году | 2019-2029 | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации ТДНМР, Управление образования Администрации ТДНМР, ТМКОУ ДО «ДЮСШ по национальным видам спорта им. А.Г.Кизима», ООО «Федерация Северного многоборья России» | Муниципальная программа «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля спортсменов, занимающихся северным многоборьем из общего числа систематически занимающихся спортом | % | 6.3 | 6.3 | 0
13.4 | Создание филиалов клуба Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Мероприятие не реализовывалось | 2020-2022 | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации ТДНМР, Управление образования Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  | Количество созданных филиалов | ед. | 1 | 0 | х | Отсутствие бюджетных ассигнований на введение дополнительных ставок инструкторов по спорту
13.6 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для всех категорий населения | Внедрение новых современных форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, по причине введения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, не осуществлялось. Сформированным сводным календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий было запланировано проведение 238 официальных спортивных соревнований для всех категорий населения, по названной причине проведено только 157 спортивных соревнований для всех категорий населения | 2019-2029 | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, учреждения физкультурно-спортивной направленности, социально ориентированные некоммерческие организации отрасли: физическая культура и спорт | Муниципальные программы: «Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», «Развитие молодежной политики и спорта на территории МО город Дудинка», «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга», «Развитие молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Караул» | Доля населения, охваченного спортивно-массовыми мероприятиями | % | 49.5 | 23.4 | -26.1 | В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории муниципального района, большинство массовых спортивных мероприятий были отменены
Задача: Развитие потенциала молодежи в интересах развития муниципального района
14 | Повышение гражданской активности молодежи в решении социально–экономических задач развития муниципального района |  |  |  |  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов | % | 48.4 | 48.4 | 0
14.1 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере молодежной политики | С целью внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу молодежной политики созданы информационные платформы через использование социальных сетей («ВКонтакте», «YouTube», «Instagram», «Facebook», «TikTok») в снп. Волочанка и снп. Носок | 2019-2023 | Управление по делам молодежи, семейной политики и спорту Администрации ТДНМР, Управление образования Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, МКУ «Таймырский молодежный центр» | Муниципальная программа «Молодежь Таймыра» | Количество созданных информационных платформ | ед. | 2 | 2 | 0
14.2 | Организация онлайн школ по социальному проектированию | На базе МКУ «Таймырский молодежный центр» были организованы 2 онлайн школы по дистанционному обучению социальному проектированию специалистов, работающих с молодежью в сельских населенных пунктах муниципального района, с привлечением экспертов и тренеров: - «Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» (в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край»). По итогам работы школы одобрены 16 проектов, 14 - получили материальную поддержку (в том числе: 8 - г. Дудинка, 4 - с. Хатанга, 1 - снп. Катырык, 1 - снп. Носок); - «Трудовое лето» (в рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края). По итогам работы школы поддержано 6 проектов и выделено 108 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних подростков (в том числе: 35 – г. Дудинка, 23 – с. Хатанга, 11 – снп. Воронцово, 13 – снп. Носок, 10 – с. Караул, 16 - снп. Усть-Порт) | 2019-2023 | Управление по делам молодежи, семейной политики и спорту Администрации ТДНМР, Управление образования Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, МКУ «Таймырский молодежный центр» | Муниципальная программа «Молодежь Таймыра», государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» | Количество организованных онлайн школ | ед. | 2 | 2 | 0
14.3 | Стимулирование гражданской активности молодежи муниципального района | В рамках стимулирования гражданской активности молодежи муниципального района организовано участие: - 57 человек в конкурсе проектов «Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край»; - 18 человек в профориентационной смене «Город мастеров» и образовательно-оздоровительной программе «Академия творчества» (ФГБОУ ВДЦ «Смена», ФГБОУ ВДЦ «Орленок»); - 20 юнармейцев в военно-спортивной игре «Арктика 2020» (10 - снп. Воронцово, 10 - г. Дудинка); - 10 активистов ВВПОД «Юнармия» в муниципальной туристско-краеведческой экспедиции в гп. Диксон. Кроме того, 6 активистов приняли участие в Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север» в г. Москва | 2019-2029 | Управление по делам молодежи, семейной политики и спорту Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, МКУ «Таймырский молодежный центр» | Муниципальная программа «Молодежь Таймыра», государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» | Количество участников муниципальных, краевых мероприятий | чел. | 130 | 111 | -14.6154 | В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории муниципального района, ряд мероприятий в рамках краевых инфраструктурных проектов был отменен
14.4 | Повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики сельских населенных пунктов муниципального района | Специалисты сферы молодежной политики сельских населенных пунктов муниципального района прошли обучение в АНО ДПО «Институт образования взрослых», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (сп. Караул, гп. Дудинка) | 2019-2021, 2022-2024, 2025-2027, 2028-2029 | Управление по делам молодежи, семейной политики и спорту Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, МКУ «Таймырский молодежный центр» | Районный бюджет | Количество специалистов, повысивших квалификацию | чел. | 2 | 5 | в 2,5 раза | В связи с организацией обучения в дистанционном формате, удалось повысить квалификацию 5-ти специалистов
Задача: Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
15 | Усиление адресности мер поддержки социально незащищенных категорий населения | В связи с реорганизацией с 01.01.2020 года муниципальных органов и учреждений социальной защиты населения (полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания осуществляются территориальным отделением краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району и краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский»), а также с проведением работ по автоматизации процесса учета основных показателей деятельности учреждений, ответственный исполнитель представил информацию не в полном объеме, в связи с чем данные не приводятся | 2019-2029 | Управление социальной защиты населения Администрации ТДНМР, МБУ СО ТДНМР «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» |  | Уровень укомплектованности специалистами по социальной работе, социальными работниками, от общей численности таких специалистов | % | 99 | х | х
16 | Обеспечение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан |  | 2019-2029 | Управление социальной защиты населения Администрации ТДНМР, МБУ СО ТДНМР «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» |  | Охват граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки | % | 99.7 | х | х
[6 empty] | Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением | % | 95.6 | х | х
Задача: Содействие занятости населения
17 | Совершенствование кадровой политики |  |  |  |  | Уровень официальной зарегистрированной безработицы | % | 0.9 | 1.2 | -0.3 | Увеличение значения показателя обусловлено вводом ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции, в связи с чем увеличилось количество безработных граждан
17.1 | Реализация проектов в области содействия занятости населения | В рамках взаимодействия центров занятости поселений муниципального района, органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления поселений муниципального района по вопросам реализации мероприятий, направленных на содействие (обеспечение) занятости населения муниципального района, осуществлялся мониторинг ситуации на рынке труда муниципального района. В соответствии с федеральными проектами «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» гражданам предпенсионного возраста и женщинам, находящимся в декретном отпуске, предоставлялись услуги по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования. Также продолжалась реализация проекта по содействию занятости населения «Поселок - наш дом» (гп. Дудинка, сп. Хатанга). С целью решения вопросов по улучшению ситуации на рынке труда проведены: Совет кадровиков, мини-ярмарки вакансий, гарантированные и комиссионные собеседования, заседания и круглые столы с участием работодателей | 2019-2029 | Управление экономики Администрации ТДНМР, центры занятости населения поселений ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР | Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения», муниципальные программы поселений муниципального района
Задача: Обеспечение доступности транспортных услуг, обеспечение безопасности и совершенствование транспортных процессов
18 | Обеспечение доступности пассажирских транспортных услуг для населения |  |  |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта, в общей численности населения муниципального района | % | 95 | 97.3 | 2.3
19 | Повышение уровня безопасности функционирования инфраструктурных объектов транспорта |  |  |  |  | Доля населенных пунктов муниципального района, обеспеченных безопасными инфраструктурными объектами авиационного и внутреннего водного транспорта, в общей численности населенных пунктов муниципального района | % | 7.4 | 0 | х | Отсутствие средств
19.1 | Реконструкция (ремонт) посадочных площадок | В связи с перспективной застройкой новой жилой зоны в снп. Носок, во избежание негативного (небезопасного) влияния посадочных площадок на условия проживания граждан, органами местного самоуправления сп. Караул, совместно с представителями общественности снп. Носок, а также представителем основного авиаперевозчика АО «Норильск Авиа» было принято решение и определено место под строительство новой посадочной площадки. В правила землепользования и застройки МО «Сельское поселение Караул» были внесены соответствующие изменения в части утверждения новых границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территории. Осуществлялось взаимодействие с министерством транспорта Красноярского края по вопросу согласования расходов на строительство посадочной площадки в снп. Носок. Финансирование в 2020 году из краевого бюджета не выделено | 2020-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления гп. Дудинка |  | Доля отремонтированных площадок в общем количестве площадок муниципального района | % | 6.3 | 0 | х | Отсутствие средств
19.2 | Оборудование населенных пунктов, расположенных на водных артериях муниципального района, безопасными причальными сооружениями | С целью последовательного оснащения населенных пунктов муниципального района причалами для безопасного обеспечения швартовки судов при осуществлении грузопассажирских перевозок были проведены инвентаризация причальных сооружений и анализ существующих пассажиропотоков на территории муниципального района. Осуществлялось взаимодействие с министерством транспорта Красноярского края по вопросу согласования расходов на оснащение разборным грузовым причалом понтонного типа с. Караул сп. Караул. Финансирование в 2020 году из краевого бюджета не выделено | 2020-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР |  | Доля населенных пунктов, оборудованных причальными сооружениями в общей численности населенных пунктов муниципального района | % | 3.7 | 0 | х | Отсутствие средств
19.3 | Повышение наполняемости муниципального дорожного фонда | В 2020 году специализированная структура с полномочиями по осуществлению весового и габаритного контроля за проездом большегрузных и (или) крупногабаритных транспортных средств не создавалась, по причине отсутствия финансирования на данное мероприятие. Услуга по выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов осуществлялась Управлением транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района. Выдано 734 специальных разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 2020-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Доля увеличения поступлений денежных средств в районный бюджет по отношению к предыдущему году | % | 7 | 2.51 | -4.49 | Услуга по выдачи специальных разрешений носит заявительный характер
19.4 | Реализация поэтапного перехода к финансированию работ по содержанию автомобильных дорог муниципального района в соответствии с утвержденными нормативами | В рамках реализации Постановления Администрации муниципального района по поэтапному переходу к финансированию работ по содержанию автомобильных дорог муниципального района в соответствии с утвержденными нормативами, финансирование - не менее 60% и более от нормативов финансовых затрат, запланированное на 2020 год, выполнялось на одном объекте – автомобильном зимнике «Дудинка – Носок» на участке 0,00 – 0,90 км от нулевого пикета до посадочной площадки «Дудинка» протяженностью 0,9 км (при плане 177,73 км) | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», краевой бюджет | Доля протяженности эксплуатируемых автомобильных дорог муниципального района, финансируемых в соответствии с утвержденными нормативами, в общей протяженности эксплуатируемых автомобильных дорог муниципального района | % | 2.53 | 0.51 | -2.02 | Недостаточное финансирование дорожной отрасли
19.5 | Строительство автомобильного зимника с продленным сроком эксплуатации «Дудинка – Караул – Воронцово» | В рамках взаимодействия с органами исполнительной власти Красноярского края в адрес Правительства Красноярского края и Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края направлялись предложения в проект федеральной целевой программы поддержки экономической деятельности КМНС, в том числе в части необходимости строительства автомобильного зимника с продленным сроком эксплуатации «Дудинка – Караул – Воронцово» | 2020-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР |  | Введение в эксплуатацию автомобильного зимника с продленным сроком эксплуатации | км | 310.4 | 0 | х | Отсутствие средств
Задача: Развитие информационно-телекоммуникационной среды
20 | Обеспечение доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района |  |  |  |  | Доля населения в общей численности населения муниципального района, обеспеченного возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет | % | 99.39 | 99.4 | 0.01
20.1 | Внедрение инновационных решений в области развития информационно-коммуникационных технологий | В рамках государственной программы Красноярского края, в результате участия в конкурсном отборе, организовано оказание услуг сотовой связи в снп. Усть-Авам гп. Дудинка | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, операторы сотовой связи | Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», краевая государственная программа «Развитие информационного общества» | Доля населенных пунктов муниципального района, обеспеченных сотовой связью, в общей численности населенных пунктов муниципального района | % | 37 | 40.74 | 3.74
20.2 | Обеспечение населения муниципального района возможностью получения полного комплекса государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Для участия в конкурсном отборе в рамках государственной программы направлены заявки на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края, которые были одобрены. За счет выделенных средств в 13 населенных пунктах муниципального района поддерживалась инфраструктура сети широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет, в том числе к 40 официальным федеральным сайтам, для неограниченного числа лиц по социальному тарифу. Кроме того, обеспечивалось функционирование сети инфоматов электронного правительства Красноярского края в 22-х населенных пунктах муниципального района | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, органы исполнительной власти Красноярского края, операторы связи | Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», краевая государственная программа «Развитие информационного общества» | Доля населения в общей численности населения муниципального района, обеспеченного возможностью получения полного комплекса государственных и муниципальных услуг в электронном виде | % | 99.39 | 99.4 | 0.01
20.3 | Внедрение на территории муниципального района цифрового телерадиовещания | Осуществлялось взаимодействие с Красноярским краевым радиотелепередающим центром по вопросам функционирования цифрового телерадиовещания в населенных пунктах муниципального района | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, органы исполнительной власти Российской Федерации и Красноярского края, Красноярский краевой радиотелепередающий центр |  | Доля населенных пунктов муниципального района, имеющих доступ к цифровому телерадиовещанию, в общем количестве населенных пунктов муниципального района | % | 81.5 | 81.5 | 0
20.4 | Строительство ВОЛС «Новый Уренгой – Норильск – Диксон» | В отчетном периоде завершены, начатые в 2019 году, предпроектные изыскания трассы ВОЛС «Дудинка – Усть-Порт – Караул – Байкаловск – Воронцово – Диксон». Разработка рабочего проекта, а также определение источников инвестиций запланированы на 2021 год | 2019-2029 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории, подрядные организации | Внебюджетные источники | Доля населения муниципального района, имеющего возможность высокоскоростного широкополосного доступа в сеть Интернет посредством ВОЛС | % | 72.7 | 66.22 | -6.48
Задача: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, через обновление и модернизацию жилищно-коммунальных систем и инфраструктур
21 | Модернизация (реконструкция) и строительство объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  | Уровень износа объектов и сетей коммунальной инфраструктуры | % | 43.8 | 46.48 | -2.68
21.1 | Выведение из эксплуатации теплоисточников с низкой эффективностью и замена их на новые виды (когенерирующие источники) | В 2019 году в рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, было заключено трехстороннее Соглашение между ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский Объединенный банк» и Администрацией муниципального района, направленное на реализацию проекта по строительству и модернизации объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда для переселения жителей из аварийных и ветхих домов в снп. Тухард сп. Караул. В отчетном периоде строительство не осуществлялось | 2020, 2027 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР |  | Ввод в эксплуатацию котельной | ед. | 1 | 0 | х | Строительство котельной в снп. Тухард для новой жилой застройки не осуществлялось по причине неисполнения обязательств одной из сторон Соглашения в части строительства объектов коммунальной инфраструктуры
21.2 | Восстановление эксплуатационной надежности сетей энергоснабжения, тепло - водоснабжения и водоотведения | В отчетном периоде реконструкция тепловых сетей в г. Дудинка (луч 4) не осуществлялась, по причине необходимости завершения мероприятий по замене магистральных сетей тепловодоснабжения по ул. Щорса в г. Дудинка (3 этап). Для участия в конкурсном отборе в рамках государственной программы Красноярского края направлена заявка на реализацию данного мероприятия. В связи с тем, что субсидия муниципальному району распределена не в полном объеме, проведена замена магистральных сетей тепловодоснабжения протяженностью 321 п.м. (при плане 765 п.м.) | 2019-2020 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, органы местного самоуправления гп. Дудинка | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», муниципальная программа города Дудинки «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Дудинка» | Протяженность отремонтированных сетей энергоснабжения, тепло - водоснабжения и водоотведения | п.м. | 765 | 321 | -58.0392 | Снижение объема выполненных работ от ранее запланированных обусловлено недостаточными объемами финансирования из краевого бюджета
21.3 | Строительство и модернизация систем водоподготовки | В 2019 году по результатам участия в конкурсном отборе в рамках региональной программы Красноярского края «Чистая вода» была поддержана заявка на строительство станции 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды в с. Хатанга. В отчетном периоде для строительства станции были приобретены и доставлены необходимые материалы и оборудование | 2019-2027 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР | Государственная программа Красноярского края «Чистая вода», муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Ввод в эксплуатацию объекта | ед.
21.4 | Строительство локальных очистных сооружений водоотведения | В отчетном периоде завершено строительство очистных сооружений для новой застройки в снп. Тухард сп. Караул, проведены мероприятия по пуско-наладке объекта. Объект введен в эксплуатацию, однако, в связи с отсутствием централизованных сетей водоснабжения и водоотведения, произведена консервация объекта | 2019-2027 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Ввод в эксплуатацию объекта | ед. |  | 1 | х | Введен в эксплуатацию объект, ввод которого был запланирован в 2019 году
21.5 | Строительство локальных автономных систем энергоснабжения | В 2019 году в рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, было заключено трехстороннее Соглашение между ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский Объединенный банк» и Администрацией муниципального района, направленное на реализацию проекта по строительству и модернизации объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда для переселения жителей из аварийных и ветхих домов в снп. Тухард сп. Караул. В отчетном периоде строительство локальных автономных систем энергоснабжения не осуществлялось | 2020-2025 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, организации жилищно-коммунальной сферы, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР |  | Ввод в эксплуатацию объекта | ед. | 1 | 0 | х | Строительство дизельной электростанции в снп. Тухард не осуществлялось по причине неисполнения обязательств одной из сторон Соглашения в части строительства объектов коммунальной инфраструктуры
Задача: Улучшение качества жилищного фонда, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности систем и инфраструктур
22 | Поддержание жилищного фонда в эксплуатационном техническом состоянии и строительство малоэтажного жилья в сельской местности |  |  |  |  | Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда | % | 2.9 | 5.92 | -3.02 | Увеличение площади аварийного и ветхого жилья при обследовании жилого фонда в с. Хатанга
[6 empty] | Удельный вес многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | % | 28.2 | 22.45 | -5.75 | Исключены из программы капитального ремонта аварийные многоквартирные дома: с. Хатанга, пгт. Диксон. Кроме того, в отношении 14 МКД не выполнены обязательства подрядной организацией
[6 empty] | Ввод в действие жилых домов на одного жителя | м2/чел. | 0.11 | 0.06 | -45.4545 | Снижение показателя по причине неисполнения обязательств одной из сторон Соглашения в части строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов
22.1 | Регулярное проведение капитального (текущего) ремонта жилого фонда муниципального района | В соответствии с утвержденными краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД), расположенных на территории муниципального района, в 2020 году проведен капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального района (г. Дудинка): - ООО «Импорт лифт» - ремонт и замена лифтового оборудования в 8 МКД; - ООО ФСК «Милана» - капитальный ремонт по замене внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 8 МКД; - ООО «Строительное управление - 9» - капитальный ремонт по замене внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 13 МКД | 2019-2022 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Красноярский край | Внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 16 | 29 | 81.25 | Выполнен ремонт МКД, предусмотренный региональной программой капитального ремонта в предыдущем периоде
22.2 | Проведение работ в 18 многоквартирных домах для восстановления несущих конструкций нулевого цикла, эксплуатируемых в условиях сохранения вечномерзлых грунтов Крайнего Севера | Мероприятие не реализовывалось | 2020-2029 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, органы местного самоуправления гп. Дудинка |  | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по восстановлению несущих конструкций нулевого цикла | ед. | 1 | 0 | х | Не выделялись средства из краевого бюджета на проведение работ в МКД для восстановления несущих конструкций нулевого цикла
22.3 | Строительство быстровозводимого энергоэффективного жилья в сельской местности | Введено в эксплуатацию 22 объекта жилого назначения общей площадью - 1 903 кв.м.: в том числе: в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» построено 15 объектов площадью 1 440 кв.м.: - 14 одноквартирных жилых домов в снп. Носок – 1 350 кв.м.; - 1 одноквартирный жилой дом в снп. Тухард – 90 кв.м.; в рамках государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края» построено 6 объектов площадью 383 кв.м.: - 2 одноквартирных жилых дома в снп. Волочанка – 119,8 кв.м.; - 4 одноквартирных жилых дома в снп. Усть-Авам – 263,2 кв.м.; за счет внебюджетных источников (собственные средства граждан) в снп. Потапово построен 1 одноквартирный дом площадью 80 кв.м. | 2019-2021 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации ТДНМР, органы местного самоуправления поселений ТДНМР | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» , подпрограмма «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края», внебюджетные источники (собственные средства граждан) | Ввод в действие жилых домов | м2 | 290.96 | 1903 | в 5,5 раз | Увеличение объемов жилищного строительства в связи с увеличением участников государственных программ Красноярского края
|  | В 2019 году в рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, было заключено трехстороннее Соглашение между ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский Объединенный банк» и Администрацией муниципального района, направленное на реализацию проекта по строительству и модернизации объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда для переселения жителей из аварийных и ветхих домов в снп. Тухард сп. Караул. В отчетном периоде строительство жилья в рамках Соглашения не осуществлялось | 2019-2020 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, органы местного самоуправления сп. Караул, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР |  | Ввод жилья | м2 | 1024.8 | 0 | х | Строительство не осуществлялось по причине неисполнения обязательств одной из сторон Соглашения в части строительства объектов коммунальной инфраструктуры
Задача: Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и экологической безопасности
23 | Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления | В рамках государственной программы Красноярского края по итогам конкурсного отбора Администрация муниципального района была включена в перечень получателей субсидии в 2020 году, но с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации министерство финансов Красноярского края приняло решение о приостановке распределения и финансирования не первоочередных расходов, в связи с чем, строительство объектов размещения отходов не осуществлялось. В целях осуществления деятельности по обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов МУП «Хатанга-Энергия» направило пакет документов в министерство тарифной политики Красноярского края для открытия тарифного дела и установления тарифа по утилизации отходов. От министерства тарифной политики Красноярского края получен отказ по причине отсутствия копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности, или реестра таких договоров. Работа с целью установления тарифа продолжается. Кроме того, осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края, организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, по вопросам определения земельных участков для обустройства площадок временного накопления твердых коммунальных отходов (до 11 месяцев), для накопления и дальнейшей транспортировки отходов к местам утилизации или захоронения. Подготовлены соответствующие изменения в действующие градостроительные документы сп. Хатанга и сп. Караул. Мероприятия по вопросу строительства полигона по захоронению твердых коммунальных отходов в г. Дудинка не реализовывались, ввиду отсутствия источников финансирования соответствующих расходов | 2019-2029 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР |  | Доля утилизации твердых коммунальных отходов | % | 1.1 | 0 | х | Утилизация твердых коммунальных отходов не осуществлялась в связи с отказом министерства тарифного регулирования Красноярского края в утверждении тарифов на осуществление деятельности по утилизации отходов МУП «Хатанга-Энергия»
24 | Минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных ископаемых | В адрес Правительства Красноярского края Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края направлялись предложения в проект федеральной целевой программы поддержки экономической деятельности КМНС, в том числе в части необходимости реализации мероприятий по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба в Арктике и рекультивации земельных участков. Мероприятие включено в Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 03.11.2020 № 476-СФ «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края». В рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, по вопросу рекультивации земельных участков в рамках заключённых договоров: - принято после проведения рекультивации арендаторами недропользователями 12 земельных участков, в том числе: 5 земельных участков сп. Караул, 7 земельных участков сп. Хатанга; - согласовано 19 проектов рекультивации нарушенных земель, в том числе: 18 - сп. Караул; 1 - сп. Хатанга | 2019-2029 | Управление развития инфраструктуры ТДНМР, Управление имущественных отношений ТДНМР, Отдел природных ресурсов Администрации ТДНМР, организации, осуществляющие деятельность на территории ТДНМР
Примечание: мероприятия и нумерация отражены в соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 28.052019 № 547, без отражения подмероприятий, срок реализации по которым завершен либо не наступил