Пояснительная записка к сводному отчету о ходе реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года

за 2021 год

Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 14.02.2019 № 03-034 утверждена стратегия социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года (далее – Стратегия, Совет депутатов – соответственно).

Инструментом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2030 года, который утвержден Постановлением Администрации муниципального района от 28.05.2019 № 547, а также одобрен Советом депутатов Постановлением от 19.11.2019 № 06-087-П (далее – План мероприятий, муниципальный район – соответственно).

Основными инструментами, обеспечивающими исполнение Плана мероприятий в 2021 году, являлись муниципальные программы муниципального района, государственные программы Красноярского края, а также проекты компаний-недропользователей и других хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального района.

Необходимо отметить, что фактические данные о реализации проектов компаниями-недропользователей, получены в основном из открытых источников информации (официальный портал Красноярского края, официальные сайты организаций).

Стратегией определена главная цель развития муниципального района, а также система целевых показателей, характеризующих её достижение, исполнение которых по итогам 2021 года сложилось следующим образом:

|  |
| --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – Достижение качества жизни населения, отвечающего современным требованиям жизни в Арктике и потребностям жителей муниципального района на основе баланса между экономическими, экологическими и социальными интересами личности, общества |

**система целевых показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение, %/процентные пункты |
| Численность населения, тыс. человек | 30,111 | 31,272 | 3,86 |
| Среднегодовая численность населения  (на конец периода), тыс. человек | 30,192 | 31,369 | 3,90 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | 14,3 | 11,7 | -18,18 |
| Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения | 10,0 | 10,9 | -8,26 |
| Темп роста реальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году, % | 120,0 | 130,8 | 10,8 |
| Темп роста реальных располагаемых денежных доходов на душу населения к базовому году, % | 113,3 | 128,1 | 14,8 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому году в сопоставимых ценах, % | 155,0 | 192,3 | 37,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/чел. | 21,7 | 20,21 | -6,9 |

**система целевых показателей**

Необходимо отметить, что большинство целевых показателей по итогам 2021 года перевыполнены, что позволяет сделать вывод о достижении стратегической цели.

В отчетном году реализован целый комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели, которая детализирована на две основные, подчиненные ей цели, способствующие развитию экономики и социальной сферы муниципального района:

|  |
| --- |
| **1. Рост экономики** на основе производственной деятельности крупных ресурсодобывающих компаний, эффективного предпринимательства, современных инфраструктурных решений в области транспорта  **ЦЕЛИ 1 УРОВНЯ** |

|  |
| --- |
| **2. Повышение человеческого потенциала** на основе внедрения  современных форм и практик |

**ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ:**

С целью активизации в области освоения природных ресурсов, на основе внедрения инновационных технологий в условиях Арктики, реализовывались мероприятия по освоению действующих месторождений и освоению перспективных месторождений Западно-Таймырского угленосного района, Сузунского месторождения, Усть-Енисейского нефтегазодобывающего района:

**1**

* ООО «Северная звезда»:
* продолжило реализацию мероприятий в рамках инвестиционного проекта по разработке (освоению) полезных ископаемых «Строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующих углей». Началось строительства вахтового поселка, реализован первый этап строительства автодороги, начались строительно-монтажные работы по морскому терминалу, продолжалась доставка необходимых строительных материалов, техники и т.д.;
* заключило соглашение с Администрацией муниципального района, в рамках которого будет осуществляться сотрудничество на основе взаимной заинтересованности и ответственности для обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в муниципальном районе;
* ПАО «НК «Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» реализовывало мероприятия в рамках инвестиционных проектов «Освоение Сузунского месторождения» (АО «Сузун») и «Освоение месторождений Усть-Енисейского нефтегазодобывающего района» (АО «Таймырнефтегаз»):
* по обустройству временного причала в порту бухта Север;
* по строительству вахтового жилого городка и базы горюче-смазочных материалов;
* по строительству объектов системы транспорта нефти «Ванкор» - «Сузун» - «Пайяха»;
* приступили к проектным работам и выполнению комплекса инженерных изысканий по строительству электростанции;
* строились зимники, а также осуществлялась доставка тяжелой строительной техники, необходимых строительных материалов и т.д.;
* АО «Норильскгазпром» продолжило реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса объектов обустройства Пеляткинского газоконденсатного месторождения»;
* АО «Норильсктрансгаз» продолжило реализацию инвестиционных проектов, связанных с транспортировкой газа и обеспечением пожарной безопасности, на действующих месторождениях.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

*что на 37,3 проц. пункта выше запланированного значения*

Темп изменения объема добывающего производства в действующих ценах

(год к году)

С целью снижения инфраструктурных транспортных ограничений продолжалась работа по реконструкции и модернизации аэропортовых комплексов муниципального района:

**2**

* Диксон – проведен выборочный текущий ремонт взлетно-посадочной полосы по замене железобетонных плит ПАГ-14 в количестве 200 шт., осуществлен монтаж быстровозводимого гаража для спецтранспорта, приобретены и доставлены 6 единиц спецтехники;
* Хатанга – осуществлен монтаж служебно-пассажирского блок-модуля, проведен выборочный текущий ремонт взлетно-посадочной полосы по замене железобетонных плит ПАГ-14 в количестве 200 шт., доставлены быстровозводимый гараж для спецтранспорта и модуль службы противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов (монтаж запланирован на 2022 год), приобретена и доставлена комбинированная машина для содержания аэродрома, а также приобретен автомобиль для осуществления патрулирования территории службой транспортной и авиационной безопасности.

Запланированные мероприятия по строительству на территории муниципального района угольных терминалов в районах добычи полезных ископаемых осуществляются во взаимоувязке с мероприятиями в области освоения природных ресурсов в рамках реализации инвестиционных проектов, информация о которых отражена в пункте 1.

С целью активизации предпринимательской деятельности продолжилась реализация мероприятий, направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства:

**3**

* 3 субъектам предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга оборудования, приобретением оборудования, осуществлением деятельности в области народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического туризма;
* 25 человек из числа субъектов малого предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью, получили бесплатные образовательные услуги;
* 33 человека получили информационно-консультационные услуги;
* на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через печатные средства массовой информации осуществлялось информирование предпринимателей о предоставляемых образовательных услугах, семинарах, конкурсах и т.д.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

*что на 4,83% ниже запланированного*

*значения*

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения

**ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА:**

С целью сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера:

**1**

* по инициативе депутата представительного органа муниципального района, подготовлен проект Решения Совета депутатов об утверждении Положения о порядке образования территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС) местного значения, который в 2021 году проходил процедуру согласования;
* Агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края (далее – Агентство) заключен государственный контракт на поставку и приобретение имплантаторов ушных меток с целью проведения специализированного учета поголовья домашних северных оленей на территории Тухардской и Носковской тундры;
* ООО «Промысловое хозяйство Енисей» выделен грант на проект, направленный на создание перерабатывающего цеха по переработке мяса домашнего северного оленя в снп. Носок сп. Караул;
* в адрес Агентства направлены предложения по вопросу совершенствования и индексации мер государственной поддержки КМНС и дополнительных мер государственной поддержки, направленных на экономическое развитие традиционных видов хозяйственной деятельности;
* проведены социально значимые мероприятия для КМНС.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

*что на 42,11 проц. пункта ниже запланированного*

*значения*

Доля сельхозтоваропроизводителей, занимающихся традиционными видами деятельности, фактически получивших меры государственной поддержки от общей численности обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки

**2**

С целью повышения уровня комфортности пространства для развития человеческого потенциала реализовывался целый комплекс мероприятий:

1. *в сфере повышения доступности и качества образования:*

* в 4-х общеобразовательных организациях муниципального района проведены ремонтные работы: ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4», ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 3», ТМК ОУ «Сындасская начальная школа – интернат»;
* направлены документы на проведение экспертизы проектно-сметной документации в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» для строительства общеобразовательной школы на 100 учащихся в снп. Хета сп. Хатанга (2022-2024 гг.);
* осуществлялось оснащение образовательных учреждений муниципального района оборудованием, информационными системами и прочими информационными (материальными) ресурсами;
* реализовывалась муниципальная модель развития инклюзивного образования;
* совершенствовались формы и методы применения дистанционных образовательных технологий обучения;
* реализовывался проект «Языковое гнездо»;
* проводились познавательные и общественно значимые мероприятия на базе образовательного передвижного этнопарка «Кочевник»;
* педагогические работники повышали квалификацию и проходили профессиональную переподготовку.

***ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВИЛИ:***

*что на 3,7 проц.*

*пункта выше запланированного значения*

Доля муниципальных общеобразовательных организаций соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

*что на 0,91 проц.*

*пункт ниже запланированного значения*

*что на 9,39 проц. пункта ниже запланированного значения*

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной

возрастной группы

*что на 7,98 проц. пункта выше запланированного значения*

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых по результатам оценки эффективности деятельности образовательных организаций показатель эффективности качественного предоставления ими услуг не менее 15 баллов

*что на 1,46 проц. пункта ниже запланированного значения*

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам

1. *в сфере развития культуры и туризма:*

* продолжали работу учреждения культуры, клубные формирования по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, укреплялась материально-техническая база;
* специалисты учреждений культуры участвовали в мероприятиях различного уровня;
* реализован проект по строительству культурно-просветительского центра «Притяжение Таймыра» по адресу ул. Ленина д. 25 в г. Дудинка;
* сформировано брендовое мероприятие «День Таймыра»;
* разработана концепция по представлению местных турпродуктов на туристической выставке MITT (март 2021 года, г. Москва);
* осуществлена организация экскурсионной программы, информационная поддержка круизного тура «Красноярск-Дудинка-Красноярск» в остановочном пункте г. Дудинка;
* разработан унифицированный туристический паспорт муниципального района, который будет издан в количестве 150 экземпляров в 2022 году.

***ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВИЛИ:***

*что на 3,72 проц. пункта ниже запланированного значения*

Доля зданий культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии

Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек

*что на 7,69 проц. пункта ниже запланированного значения*

Доля специалистов отрасли, имеющих профильное образование

*что на 0,41 проц.*

*пункт ниже запланированного значения*

Доля организаций сферы культуры, задействованных в содействии

развитию туризма

соответствует плановому значению

**10.17%**

1. *в сфере формирования здорового образа жизни населения:*

* введены в эксплуатацию 3 спортивных сооружения;
* осуществлено материально-техническое оснащение 3 спортивных учреждений;
* развивался приоритетный для территории вид спорта – Северное многоборье;
* проведено 211 официальных спортивных мероприятий, направленных на популяризацию массового спорта и развитие профессионального спорта, в которых приняли участие более 14 тысяч человек.

***ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВИЛИ:***

*что на 17,1 проц. пункт выше запланированного значения*

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тысяч человек в целом по муниципальному району

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тысяч человек в сельской местности

*что на 12,9 проц. пункта выше запланированного значения*

*что на 4,05 проц.*

*пункта выше запланированного значения*

Доля населения, систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Доля спортсменов муниципального района, имеющих спортивные звания и разряды, к числу граждан муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом

соответствует плановому значению

**5.3%**

1. *в сфере развития потенциала молодежи:*

* работали онлайн школы по дистанционному обучению социальному проектированию на базе МКУ «Таймырский молодежный центр», по результатам работы которых 25 проектов получили финансовую и административную поддержку, создано 83 рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних подростков;
* в 2 сельских населенных пунктах муниципального района созданы информационные платформы в социальных сетях;
* молодежные команды Таймыра принимали участие в инфраструктурных молодежных проектах Красноярского края, конкурсах социальных проектов, в федеральных, региональных и районных конкурсах и в прочих мероприятиях.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

*что на 5,2 проц.*

*пункта выше запланированного значения*

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов

1. *в сфере содействия занятости населения:*

* центрами занятости поселений муниципального района:
* проведено 10 заседаний Совета кадровиков, 3 заседаний Координационного комитета, 24 гарантированных и комиссионных собеседований;
* организованы 9 ярмарок вакансий и иные мероприятия;
* реализовывались проекты по содействию занятости населения «Поселок - наш дом» (гп. Дудинка, сп. Хатанга);
* реализовывался федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;
* взаимодействие центров занятости населения, работодателей и граждан по вопросам поиска работы и подбора сотрудников осуществлялось посредством единой цифровой платформы «Работа в России» в режиме онлайн.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

*что на 0,2 проц.*

*пункта выше запланированного значения*

Уровень официальной зарегистрированной безработицы

1. *в сфере обеспечения доступности транспортных услуг:*

* предприятиям воздушного и внутреннего водного транспорта, на основании заключенных Соглашений, возмещалась часть затрат, связанная с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по межпоселенческим маршрутам в границах муниципального района (20 населенных пунктов из 27 имели регулярное транспортное сообщение маршрутами воздушного и (или) водного транспорта);
* продолжалась работа по повышению уровня безопасности функционирования инфраструктурных объектов транспорта путем реализации мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также повышению наполняемости муниципального дорожного фонда.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

*что на 2,4 проц.*

*пункта выше запланированного значения*

Доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта, в общей численности населения муниципального района

1. *в сфере развития информационно-телекоммуникационной среды:*

* организовано оказание услуг сотовой связи в снп. Новорыбная сп. Хатанга и снп. Волочанка гп. Дудинка и предоставление услуг широкополосного беспроводного доступа в сеть «Интернет» в 11-ти населенных пунктах муниципального района;
* поддерживалось функционирование сети инфоматов электронного правительства Красноярского края и цифрового телерадиовещания в 22-х населенных пунктах муниципального района.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

Доля населения в общей численности населения муниципального района, обеспеченного возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет

*что на 0,01 проц.*

*пункт выше запланированного значения*

1. *в сфере модернизации жилищно-коммунальных систем и инфраструктур* завершено строительство объекта питьевого водоснабжения «Станция 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды для с. Хатанга».

В связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части отражения оборудования, необходимого для выполнения работ по пуско-наладке автоматизации технологического оборудования станции водоподготовки, объект в отчетном периоде в эксплуатацию не введен.

***ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ:***

*что на 6,38 проц. пункта выше запланированного значения*

Уровень износа объектов и сетей коммунальной инфраструктуры

1. *в сфере улучшения качества жилищного фонда*:

* проведены работы по ремонту и замене лифтового оборудования в 11 многоквартирных домах г. Дудинки;
* построен 31 быстровозводимый энергоэффективный жилой дом общей площадью 2 918, 9 кв.м.

***ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВИЛИ:***

*что на 2,81 проц.*

*пункт ниже запланированного значения*

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда

Удельный вес многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт

*что на 1,45 проц. пункта ниже запланированного значения*

Ввод в действие жилых домов

на одного жителя

*что на 85,0% ниже*

*запланированного значения*

1. *в сфере окружающей среды и экологической безопасности:*

* осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, а также на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных ископаемых;
* осуществлялось взаимодействие с компаниями недропользователями, в рамках заключенных ранее договоров, в результате принято после проведения рекультивации арендаторами 4 земельных участка и согласован 41 проект рекультивации нарушенных земель.

*Примечание: более подробная информация о реализации мероприятий, а также причины перевыполнения/неисполнения целевых показателей отражены в сводном отчете о ходе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района за 2021 год*