## 1. общебасс, табл.
Таблица 1 - Сводная ведомость необходимых финансовых затрат на реализацию фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления в бассейне реки Енисей, календарный план график реализации и финансирования мероприятий (Общебассейновые), тыс. руб.
№ п/п | Ключевые проблемы | Тип мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Код ВХУ | Наименование мероприятий | Срок выполнения, год | Сметная стоимость, тыс. руб. | Срок выполнения в период реализации СКИОВО, год | Потреб ность в финансиро вании, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Годы, периоды финансирования
[11 empty] | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | внебюджетные средства | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
1 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Инвентаризация поверхностных водных объектов в бассейне р. Енисей как основы государственного водного реестра |  |  | 2013-2020 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 3000 | 21000 | 2000 | 0 | 0
[6 empty] | на территории Республики Тыва |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 6000
[6 empty] | на территории Республики Хакасия |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 6000
[6 empty] | на территории Красноярского края |  |  |  | 11000 | 11000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 2000
2 | Безопасность ГТС | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Инвентаризация и обследование ГТС в бассейне р. Енисей |  |  | 2016-2020, 2021-2025 | 28000 | 14000 | 14000 | [6 empty] | 14000 | 14000
3 | Безопасность ГТС | Фундаментальные | шт. | 79 | 17.01.03.001, 17.01.03.002, 17.01.03.003, 17.01.03.004, 17.01.03.005, 17.01.04.001, 17.01.05.003 | Декларации безопасности ГТС |  |  | 2016-2020, 2021-2025 , 2026-2030 | 355500 | 45000 | 67500 | 171000 | 72000 |  |  |  |  | 118500 | 118500 | 118500
4 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Научное обоснование создания рекреационных зон в бассейне р. Енисей |  |  | 2014-2015 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 6000 | 4000 | 10000
5 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Научная разработка системы оценки качества воды и донных отложений по биологическим показателям для водных объектов бассейна р. Енисей |  |  | 2019 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 0 | 5000
6 | Негативное воздействие вод. Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Совершенствование методики расчета притока к водохранилищам (создание моделей) |  |  | 2016 | 3500 | 3500 | [6 empty] | 0 | 3500
7 | Негативное воздействие вод. Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Исследование и прогноз изменения стока р. Енисей в условиях вариативности климатических и антропогенных изменений в том числе, уточнение распределения стока по сезонам, доли подземных вод в питании рек |  |  | 2021 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 0 |  | 5000
8 | Негативное воздействие вод | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Разработка методов кратко- и среднесрочных прогнозов опасных гидрологических явлений на основе организации воднобалансовых наблюдений в бассейнах-индикаторах, расположенных в разных ландшафтных зонах |  |  | 2017-2019 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 50000
9 | Негативное воздействие вод | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Создание на основе гидродинамических моделей эффективной системы прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах бассейна р. Енисей, обусловленных как техногенными так природными факторами, в том числе техногенные аварии, прохождение экстремально высоких паводков |  |  | 2024 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 0 |  | 5000
10 | Негативное воздействие вод | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Исследование изменений состояния берегов Красноясркого водохранилища за период его эксплуатации, разработка рекомендаций по предупреждению негативного воздействия вод на его береговую зону |  |  | 2014-2015 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 8000 | 9000 | 17000
11 | Негативное воздействие вод | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Исследование вероятного негативного воздействия на Саяно-Шушенское водохранилище неустойчивых массивов у устья реки Казыр-Сук и устья реки Б.Ура | 2012-2013 | 15000 | 2013 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
12 | Негативное воздействие вод | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Обследование затороопасного участка реки Енисей в районе г. Енисейск и подготовка научно-обоснованных рекомендаций по противопаводковым мероприятиям, Красноярский край |  |  | 2013 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
13 | Загрязнение водных объектов. Негативное воздействие вод. Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Разработка методики оценки степени хозяйственного использования водного объекта, его водосбора и состояния водной экосистемы |  |  | 2018-2019 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 0 | 15000
14 | Загрязнение водных объектов. Негативное воздействие вод. Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Организация постов гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, ихтиологического мониторинга в соответствии со СКИОВО бассейна р. Енисей, проведение регламентных наблюдений |  |  | 2013 - 2015, 2016 - 2020, 2021 - 2025 | 74354.9 | 49817.8 | 24537.1 | [5 empty] | 0 | 23746.3 | 42140.8 | 8467.8
15 | Загрязнение водных объектов. Негативное воздействие вод. Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Создание ГИС бассейна р. Енисей как части единой информационной системы Енисейского бассейнового округа |  |  | 2014-2015 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 3000 | 2000 | 5000
16 | Загрязнение водных объектов. Негативное воздействие вод. Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Подготовка обоснований и формирование предложений по составу и форме реализации образовательных программ для различных категорий участников водных отношений (органы исполнительной власти, контролирующие и надзорные органы, водопользователи, общественность, студенты, учащиеся, школьники) в рамках единой образовательной программы Енисейского бассейнового округа; реализация пилотных образовательных проектов в бассейне р. Енисей |  |  | 2014, 2015 - 2030 | 22000 | 14700 | 3600 | 1200 | 2500 |  | 4700 | 5000 | 9700 | 4100 | 4100 | 4100
17 | Загрязнение водных объектов. Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Инвентаризация источников радиоактивного загрязнения водных объектов бассейна р. Енисей, разработка программы по снижению их негативного воздействия на водные экосистемы и здоровье человека |  |  | 2018-2020 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 0 | 25000
18 | Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Оценка современного состояния месторождений подземных вод и переоценка их эксплуатационных запасов, в первую очередь – месторождений нераспределенного фонда в бассейне р. Енисей |  |  | 2018 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 0 | 8000
19 | Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод на участках действующих водозаборов на неутвержденных запасах подземных вод |  |  | 2016 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 0 | 5000
20 | Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | 17.01.08.004, 17.01.08.005 | Разработка проектов зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов п. Диксон, п. Тухард, п. Пелядка, п. Мессояха |  |  | 2013-2020 | 7200 |  |  |  | 7200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | 3600
21 | Водообеспечение | Фундаментальные |  |  | Бассейн (все ВХУ) | Ревизионное обследование и оценка основных разведанных, но не эксплуатирующихся месторождений с целью подтверждения или уточнения запасов подземных вод |  |  | 2017 | 6500 | 6500 | [6 empty] | 0 | 6500
22 | Загрязнение водных объектов. Водообеспечение | Институциональные |  |  | Бассейн(все ВХУ) | Ввести льготные ставки платы за изъятие водных ресурсов в целях стимулирования функционирования систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения |  |  | 2018-2019 | 85000 | 85000 | [6 empty] | 0 | 85000
23 | Негативное воздействие вод | Институциональные |  |  | Бассейн(все ВХУ) | Разработка предложений по совершенствованию законодательной правовой базы по регулированию землепользования на территориях, подверженных регулярному затоплению и подтоплению, на территориях, подверженных берегоразрушению |  |  | 2014 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | 1500
24 | Загрязнение водных объектов | Институциональные |  |  | ВХУ 17.01.03.005 | Разработка программы решения радионуклидного загрязнения вод водных объектов в бассейне р. Енисей на участке г. Усть-Кан - пгт. Стрелка |  |  | 2021-2022 | 10000 | 2000 |  |  | 8000 |  |  |  | 0 |  | 10000
25 | Загрязнение водных объектов | Институциональные | шт. | 5 | 17.01.02.001 17.01.03.200 | Проведение гидрохимического мониторинга на участках трансграничных водных объектов - р. Тес-Хем, оз. Тере-Холь, оз. Убсу-Нур |  |  | 2013-2020 | 18000 | 18000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000
26 | Загрязнение водных объектов. Негативное воздействие вод. Водообеспечение | Институциональные |  |  | Бассейн(все ВХУ) | Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Енисейского БВУ на территории Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия | 2012-2020 |  | 2013-2020 | 19200 | 19200 |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 7200 | 12000
27 | Загрязнение водных объектов | Институциональные | км | 47 |  | Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Майнского водохранилища на реке Енисей на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва |  |  | 2013 | 814.1 | 814.1 |  |  |  | 814.1 |  |  | 814.1
28 | Загрязнение водных объектов | Институциональные | км | 600 |  | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Саяно-Шушенского водохранилища на реке Енисей на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва |  |  | 2013 | 5237.6 | 5237.6 |  |  |  | 5237.6 |  |  | 5237.6
29 | Загрязнение водных объектов | Институциональные | км | 600 |  | Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Саяно-Шушенского водохранилища на реке Енисей на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва |  |  | 2014 | 8314 | 8314 |  |  |  |  | 8314 |  | 8314
30 | Загрязнение водных объектов | Институциональные | км | 2560 |  | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Красноярского водохранилища на реке Енисей на территории Красноярского края и Республики Хакасия |  |  | 2013, 2014 | 25721.8 | 25721.8 |  |  |  | 6601.6 | 19120.2 |  | 25721.8
31 | Загрязнение водных объектов | Институциональные | км | 2560 |  | Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Красноярского водохранилища на реке Енисей на территории Красноярского края и Республики Хакасия |  |  | 2014-2016 | 41577.3 | 41577.3 |  |  |  |  | 10576.3 | 14549.9 | 25126.2 | 16451.1
32 | Загрязнение водных объектов | Институциональные |  |  |  | Установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна р. Енисей |  |  | 2013-2015, 2016-2020, 2021-2025 | 946070.5 | 101610.9 | 844459.6 | 0 | 0 | 54322 | 54322 | 51126.7 | 159770.7 | 360676.4 | 366632.1 | 58991.3
33 | Загрязнение водных объектов | Улучшение оперативного управления | шт. | 24* | 17.01.02.001-1 17.01.03.002-5 17.01.03.003-3 17.01.03.004-3 17.01.03.005-8 17.01.04.001-1 17.01.05.003-3 | Разработка деклараций безопасности ГТС в составе опасных объектов |  |  | 2013-2020, 2021-2025, 2026-2030. 2017-2021, 2022-2026, 2027-2030 | 73600 |  |  |  | 73600 |  |  |  | 16000 | 19200 | 19200 | 19200
34 | Загрязнение водных объектов. Водообеспечение | Улучшение оперативного управления | шт. | 64 | 17.01.03.001-1 17.01.03.002-7/19** 17.01.03.003-3/19 17.01.03.004-1 17.01.03.005-2/4 17.01.04.001-1/2. 17.01.03.001-2* 17.01.03.002-3* | Разработка деклараций безопасности ГТС водохранилищ |  |  | 2013-2017, 2018-2022, 2023-2027. 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 | 155250 |  |  |  | 155250 |  |  |  | 11250 | 48000 | 48000 | 48000
35 | Загрязнение водных объектов | Улучшение оперативного управления |  |  | 17.01.08.004 17.01.08.002 17.01.06.001 17.01.04.002 17.01.04.001 17.01.03.005 17.01.05.003 17.01.05.003 17.01.03.003 17.01.03.004 17.01.03.002 17.01.03.001 17.01.01.001 17.01.02.001 17.01.03.200 | Разработка проектов зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов |  |  | 2013-2020 | 437600 | 437600 |  |  |  | 54700 | 54700 | 54700 | 164100 | 273500
36 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные |  |  | 17.01.08.004 | Проведение оценки объемов древесного плавника в р. Енисей в границах сп. Караул, его экологической опасности и товарной составляющей |  |  | 2015 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000
Примечание* - отсутствуют сведения о декларировании ГТС
**- в числителе - количество ГТС, имеющих декларации, в знаменателе - количество ГТС, не имеющих деклараций. Сведения о сроке действия деклараций отсутствуют.
Note on G10: Жерелина Ирина: Разделить: Научное обоснование создания рекреационных зон на водных объектах бассейна р. Енисей - 10 000 тыс. руб. Научное обоснование организации и введения в эксплеатацию резервынх источников водоснабжения в пределах зоны деятельности Енисейского БВУ (бассейне р. Енисей) 15 000 тыс. руб.
Note on G19: Жерелина Ирина: обсудить необходимость этой работы
Note on G38: Дегтярева Е.С.: сокращенный вариант, только вблизи НП

## 2. структ.
Таблица 2 - Сводная ведомость требуемых финансовых затрат на реализацию структурных мероприятий в бассейне р. Енисей, календарный план-график реализации и финансирования мероприятий
[5 empty] | Водный объект | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Срок выполнения (год), сметная стоимость, тыс. руб. | Срок выполнения в период реализации СКИОВО, год | Потребность в финансиро вании, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Годы, периоды финансирования
№ п/п | Ключевые проблемы | Код ВХУ | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | [7 empty] | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | внебюджетные средства | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
Негативное воздействие вод
1 | Негативное воздействие вод | 17.01.01.001 |  | с. Ээрбек | р. Ээрбек | Расчистка русла р. Ээрбек у с. Ээрбек Кызылского кожууна | км/га/тыс.м3 | 0,67/0,03/3,14 | 2015 |  | 2137.3 |  |  | 2137.3 |  |  |  | 2137.3 | 2137.3
2 | Негативное воздействие вод | 17.01.01.001 |  | с. Тоора-Хем | р. Тоора-Хем | Расчистка русла р. Тоора-Хем у с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна | км/га/тыс.м3 | 1,25/0,06/5,86 | 2015 |  | 3987.5 |  |  | 3987.5 |  |  |  | 3987.5 | 3987.5
3 | Негативное воздействие вод | 17.01.01.001 |  | с. Адыр-Кежик | р. Тоора-Хем | Расчистка русла р. Тоора-Хем с. Адыр-Кежик Тоджинского кожууна | км/га/тыс.м3 | 0,97/0,05/4,55 | 2016 |  | 3094.3 |  |  | 3094.3 |  |  |  |  | 0 | 3094.3
4 | Негативное воздействие вод | 17.01.02.001 |  | с. Ильинка | р. Сой | Расчистка русла р. Сой у с. Ильинка Тандинского кожууна | км/га/тыс.м3 | 1,5/0,08/7,03 | 2013 |  | 4785 |  |  | 4785 |  | 4785 |  |  | 4785
5 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Элегест |  | Проектирование и расчистка с дноуглублением реки в с. Элегест Чеди-Хольского кожууна | км | 0.7 | 2016-2020 |  | 537.42 |  | 537.42 | [6 empty] | 537.42
6 | Негативное воздействие вод | 17.01.02.001 |  | с. Кунгустуг | р. Бай-Сют | Капитальный ремонт защитных сооружений на водоеме сезонного регулирования на р. Бай-Сют с. Кунгустуг, Каа-Хемского района | км | 1.4 | 2015 |  | 16800 | 15800 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 16800 | 16800 | 0
7 | Негативное воздействие вод | 17.01.02.001 |  | с. Бурен-Хем | р. Бурен-Хем | Капитальный ремонт защитных сооружений на водоеме сезонного регулирования на р. Бурен-Хем с. Бурен-Хем, Каа-Хемского района | км | 1.2 | 2015 |  | 16000 | 15100 | 900 |  |  | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0
8 | Негативное воздействие вод | 17.01.02.001 |  | м. Кок-Тей | р. Бурен-Хем | Капитальный ремонт защитной дамбы в м. Кок-Тей, Каа-Хемского района | км | 0.68 | 2016-2020 |  | 10700 | 10100 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700
9 | Негативное воздействие вод | 17.01.02.001 |  | п. Каа-Хем | р. Бол. Енисей | Капитальный ремонт защитных сооружений от склонового стока в п. Каа-Хем (м. Хербис) Кызылского района | км | 2 | 2016-2020 |  | 4500 | 4200 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
10 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | г. Кызыл | р. Енисей | Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыл | км | 5.5 | 2012, 2013 |  | 39090 | 37000 | 2090 |  |  | 39090 | 0 | 0 | 39090 | 0
11 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | г. Кызыл | р. Бол. Енисей и р. Мал. Енисей | Реконструкция защитных сооружений г. Кызыл, III очередь | км | 7 | 2012, 2013 |  | 72280 | 69280 | 3000 |  |  | 72280 | 0 | 0 | 72280
12 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | г. Ак-Довурак | р. Хемчик | Капитальный ремонт защитной дамбы р. Хемчик г. Ак-Довурак, Барун-Хемчикского района | км | 2 | 2014 |  | 29400 | 27700 | 1700 |  |  | 0 | 29400 | 0 | 29400 | 0
13 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с .Сайлыг |  | Реконструкция водозащитной дамбы в с. Сайлыг Чеди-Хольского кожууна | км | 2 | 2016-2020 |  | 68306.02 |  | 68306.02 | [6 empty] | 68306.02
14 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Чал-Кежиг |  | Реконструкция водозащитной дамбы в с. Чал-Кежиг Чеди-Хольского кожууна | км | 0.43 | 2016-2020 |  | 14685.79 |  | 14685.79 | [6 empty] | 14685.79
15 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Чал-Кежиг |  | Реконструкция водозащитной дамбы в с. Чал-Кежиг Чеди-Хольского кожууна | км | 0.35 | 2016-2020 |  | 11953.55 |  | 11953.55 | [6 empty] | 11953.55
16 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Ак-Тал |  | Реконструкция водозащитной дамбы в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна | км | 0.36 | 2016-2020 |  | 12158.47 |  | 12158.47 | [6 empty] | 12158.47
17 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Хор-Тайга | р. Алдыы-Ишкин | Берегоукрепительные работы на р. Алдыы-Ишкин у с. Хор-Тайга, Сутхольского района | км | 1.57 | 2013 |  | 13200 | 12400 | 800 |  |  | 13200 | 0 | 0 | 13200
18 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | г. Кызыл | р. Тонмас-Суг | Организация стока р. Тонмас-Суг в черте г. Кызыл | км | 7.29 | 2014 |  | 80300 | 76000 | 4300 |  |  | 0 | 80300 | 0 | 80300
19 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Хорум- Даг | р. Чыргакы | Берегоукрепительные работы по защите с. Хорум-Даг на р. Чыргакы, Дзун-Хемчикского района | км | 1.38 | 2015 |  | 13500 | 12700 | 800 |  |  | 0 | 0 | 13500 | 13500
20 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Баян-Тала | р. Хемчик | Берегоукрепительные на р. Хемчик у с. Баян-Тала, Дзун-Хемчикского района | км | 0.51 | 2015 |  | 10400 | 9800 | 600 |  |  | 0 | 0 | 10400 | 10400
21 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Аксы-Барлык | р. Барлык | Берегоукрепительные работы на р. Барлык у с. Аксы-Барлык, Барун-Хемчикского района | км | 1.9 | 2015 |  | 9600 | 9000 | 600 |  |  | 0 | 0 | 9600 | 9600
22 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Ак-Дуруг | р. Хемчик | Защита с. Ак-Дуруг, Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва от затопления наледями и паводковыми водами | км | 3.46 | 2016-2020 |  | 26800 | 25200 | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800
23 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Булун-Терек | р.Чаа-Холь | Расчистка русла р. Чаа-Холь у с. Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна | км/га/тыс.м3 | 0,95/0,05/4,45 | 2013 |  | 3030.5 |  |  | 3030.5 |  | 3030.5 |  |  | 3030.5
24 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Кара-Чыраа | р. Хемчик | Расчистка русла р. Хемчик у с. Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууна | км/га/тыс.м3 | 1,2/0,06/5,63 | 2013 |  | 3828 |  |  | 3828 |  | 3828 |  |  | 3828
25 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Элегест | р. Элегест | Расчистка русла р. Элегест у с. Элегест Тандинского кожууна | км/га/тыс.м3 | 1,3/0,07/6,09 | 2014 |  | 4147 |  |  | 4147 |  |  | 4147 |  | 4147
26 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Мугур-Аксы | р. Мугур | Расчистка русла р. Мугур у с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна | км/га/тыс.м3 | 1,5/0,08/7,03 | 2014 |  | 4785 |  |  | 4785 |  |  | 4785 |  | 4785
27 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Баян-Кол | р. Баян-Кол | Расчистка русла р. Баян-Кол у с. Баян-Кол Кызылского кожууна | км/га/тыс.м3 | 1/0,05/4,69 | 2014 |  | 3190 |  |  | 3190 |  |  | 3190 |  | 3190
28 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Кара-Чыраа | р. Хемчик | Расчистка русла р. Хемчик и р. Ак у с. Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууна | км/га/тыс.м3 | 0,54/0,03/2,53 | 2014 |  | 1722.6 |  |  | 1722.6 |  |  | 1722.6 |  | 1722.6
29 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | м. Шанчыг | р. Чыргакы | Расчистка русла р. Чыргакы м. Шанчыг Дзун-Хемчикского кожууна | км/га/тыс.м3 | 1,1/0,06/5,16 | 2015 |  | 3509 |  |  | 3509 |  |  |  | 3509 | 3509
30 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Ишкин | р. Ишкин | Расчистка русла р. Ишкин у с. Ишкин Сут-хольского кожууна | км/га/тыс.м3 | 0,85/0,04/3,98 | 2016 |  | 2711.5 |  |  | 2711.5 |  |  |  |  | 0 | 2711.5
31 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Элегест |  | Строительство водозащитной дамбы в с. Элегест Чеди-Хольского кожууна | км | 3 | 2016-2020 |  | 128075.14 | 128075.14 | [7 empty] | 128075.14
32 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с. Арадан, Ермаковский район | Ус | Строительство берегоукрепления | км | 1.5 | 2026-2030 |  | 25905.9 | 25905.9 | [9 empty] | 25905.9
33 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с Верхнеусинское | р.Ус | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.3 | 2021 - 2025 |  | 12934.63 | 12934.63 | [7 empty] | 0 | 12934.63
34 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.001 |  | с.Арадан | р.Ус | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 1.5 | 2021 - 2025 |  | 64673.14 | 64673.14 | [7 empty] | 0 | 64673.14
35 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | а. Анхаков | р. Абакан | Капитальный ремонт дамбы на р. Абакан | км | 0.5 | 2013 |  | 12000 | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
36 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | а. Баинов | р. Абакан | Капитальный ремонт дамбы на р. Абакан а. Баинов | км | 0.7 | 2014 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
37 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Белый Яр |  | Капитальный ремонт направляющей дамбы (Рыбозаводская) | км | 0.85 | 2018 |  | 19000 | 19000 | [6 empty] | 0 | 19000
38 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | п. Верх-Таштып | р. Таштып | Реконструкция дамбы | км | 2 | 2016 |  | 10800 | 10800 | [6 empty] | 0 | 10800
39 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | пгт. Шушенское | р. Енисей | Реконструкция инженерной защиты пгт. Шушенское от затопления водами р. Енисей Шушенского района |  | 3,7* | 2017, 2018 |  | 120001 | 75600 | 44401 | [5 empty] | 0 | 120001
40 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Казанцево | р. Енисей | Реконструкция инженерной защиты на р. Енисей у с. Казанцево Шушенского района |  | 4,7* | 2019, 2020 |  | 150001 | 94500 | 55501 | [5 empty] | 0 | 150001
41 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Табат | р. Табат | Дамба на р.Табат, левый берег, в с.Табат МО Бейский район | км | 2.76 | 2014 |  | 10289 |  | 10289 |  |  |  | 10289 |  | 10289
42 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Табат | р. Табат | Дамба на р.Табат, правый берег, в с.Табат МО Бейский район | км | 2.08 | 2014 |  | 8355 |  | 8355 |  |  |  | 8355 |  | 8355
43 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Подсинее |  | Насосная станция №5 перекачки дренажных вод, с. Подсинее, Алтайский район | м3/час | 33 | 2020 |  | 92700 |  | 92700 | [5 empty] | 0 | 92700
44 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | п. Майна | р.Енисей | Проектирование и строительство защиты от подтопления п. Майна | га | 55 | 2016-2020 |  | 63960.01 | 63960.01 | [7 empty] | 63960.01
45 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Белый Яр | р. Абакан | Расчистка и дноуглубление | км | 2 | 2015-2017 |  | 60000 | 60000 | [5 empty] | 20000 | 20000 | 40000
46 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | г. Абакан | р. Ташеба | Расчистка русла р. Ташеба и экологическая реабилитация в районе г. Абакана | км | 14 | 2013-2015 |  | 45000 | 45000 |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 45000
47 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Иджа | р. Шушь | Расчистка русла р. Шушь в с. Иджа Шушенского района | км | 1 | 2017 |  | 11641.3 | 11641.3 | [6 empty] | 0 |  | 11641.3
48 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Субботино | р. Таловка | Расчистка русла реки Таловка в с. Субботино Шушенского района Красноярского края | км | 1 | 2013 |  | 6410.5 | 6410.5 |  |  |  | 6410.5 |  |  | 6410.5
49 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Ермаковское | р. Оя | Инженерная защита с. Ермаковское от затопления водами р. Оя Ермаковского района |  | 3,4* | 2016-2018 |  | 109256.1 | 76479.2 | 32776.9 | [5 empty] | 0 | 27354.9 | 27354.9 | 54546.3
50 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Шошино | р. Туба | Инженерная защита с. Шошино от затопления р. Туба Минусинского района |  | 1,7* | 2016 |  | 54549.1 | 38184.4 | 16364.7 | [5 empty] | 0 | 54549.1
51 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Кавказское | р. Туба | Инженерная защита от затопления р. Туба с. Кавказское Минусинского района |  | 3,9* | 2012-2013 |  | 125366.9 | 81112.3 | 44254.6 |  |  | 125366.9 |  |  | 125366.9
52 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Качулька | р. Амыл | Инженерная защита на р.Амыл в с. Качулька Каратузского района |  | 0,09* | 2013 |  | 3393.4 |  | 3393.4 |  |  | 3393.4 |  |  | 3393.4
53 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | г. Минусинск | р. Енисей | Инженерная защита г. Минусинска от влияния СШ ГЭС Красноярского края |  | 27,0* | 2012-2014 |  | 572679.8 | 364432.6 | 208247.2 |  |  | 286339.9 | 286339.9 |  | 572679.8
54 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Бея | р. Бея | Расчистка и дноуглубление р. Бея в с.Бея, Бейский район | км | 5 | 2027 |  | 41500 |  | 41500 | [5 empty] | 0 |  |  | 41500
55 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | г. Абаза | р. Абакан | Расчистка и дноуглубление русла р. Абакан ниже г. Абаза | км | 3.74 | 2011-2014/ 38326,5 | 2013-2014 | 22567.4 |  | 22567.4 |  |  | 17740.1 | 4827.3 |  | 22567.4
56 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Сизая, Шушенский район | Енисей | Строительство берегоукрепления | км | 2 | 2026-2030 |  | 34541.2 | 34541.2 | [9 empty] | 34541.2
57 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Козлово, Шушенский район | Оя | Строительство берегоукрепления | км | 1.15 | 2026-2030 |  | 19861.2 | 19861.2 | [9 empty] | 19861.2
58 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Нижний Суэтук | Суэтук | Строительство берегоукрепления | км | 0.8 | 2026-2030 |  | 13816.5 | 13816.5 | [9 empty] | 13816.5
59 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  |  | р. Абакан | Строительство берегоукрепления на р. Абакан и Красноярском водохранилище в районе Восточной водооградительной дамбы | км | 1.5 | 2019 |  | 7500 | 7500 | [6 empty] | 0 | 7500
60 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | а. Усть-Сос | р. Абакан | Строительство берегоукрепления на р. Абакан юго-западнее а. Усть-Сос | км | 2.5 | 2014 |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000
61 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | г. Абаза | р. Абакан | Строительство берегоукрепления на правом берегу р. Абакан | км | 2 | 2015 |  | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000 | 4000
62 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Кубайка | р. Она | Строительство берегоукрепления на р. Она, назападной окраине с. Кубайка | км | 2 | 2014 |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
63 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | п. Майна | р. Енисей | Строительство берегоукрепления в п. Майна | км | 6.2 | 2013-2015 |  | 727152.57 | 727152.57 |  |  |  | 72715.26 | 436291.56 | 218145.75 | 727152.57
64 | негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | г. Саяногорск | р. Енисей | Строительство берегоукрепления в г. Саяногорск | км | 7 | 2016-2020 |  | 820978.7 | 820978.7 | [7 empty] | 820978.7
65 | негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | п. Черемушки | р. Енисей | Строительство берегоукрепления в п. Черемушки | км | 2.4 | 2016-2020 |  | 281478.41 | 281478.41 | [7 empty] | 281478.41
66 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Ивановка | р. Оя | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.19 | 2021 - 2025 |  | 8191.93 | 8191.93 | [7 empty] | 0 | 8191.93
67 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Иджа | руч. Иджа | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.25 | 2021 - 2025 |  | 10778.86 | 10778.86 | [7 empty] | 0 | 10778.86
68 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с. Нижний Суэтук | р. Усолка | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.8 | 2021 - 2025 |  | 34492.34 | 34492.34 | [7 empty] | 0 | 34492.34
69 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с.Каптырево | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 2 | 2021 - 2025 |  | 86230.85 | 86230.85 | [7 empty] | 0 | 86230.85
70 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с.Козлово | р. Оя | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.25 | 2021 - 2025 |  | 10778.86 | 10778.86 | [7 empty] | 0 | 10778.86
71 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с.Сизая | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 2 | 2021 - 2025 |  | 86230.85 | 86230.85 | [7 empty] | 0 | 86230.85
72 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.002 |  | с.Субботино | р. Таловка | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 1.9 | 2021 - 2025 |  | 81919.31 | 81919.31 | [7 empty] | 0 | 81919.31
73 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | пос. Курагино | р. Туба | Защитная дамба на реке Туба в поселке Курагино Курагинского района |  | 0,16* | 2013 |  | 5207.6 |  | 5207.6 |  |  | 5207.6 |  |  | 5207.6
74 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | пос. Курагино | р. Туба | Защитная дамба на реке Туба в поселке Курагино Курагинского района |  | 6,6* | 2014-2016 |  | 95639.8 | 66947.8 | 28692 |  |  |  | 47819.9 | 23909.9 | 71729.9 | 23909.9
75 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Кочергино | р. Туба | Защитная дамба на р. Туба в с. Кочергино Курагинского района |  | 1,4* | 2018, 2019 |  | 45458.1 | 31820.6 | 13637.5 | [6 empty] | 45458.1
76 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | п. Усть-Шушь | р. Туба | Защитная дамба в п. Усть Шушь от затопления водами р. Туба и р…. |  | 1,3* | 2019, 2020 |  | 27281.4 | 19097 | 8184.4 | [6 empty] | 27281.4
77 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | пгт. Усть-Абакан |  | Насосная станция №1 перекачки дренажных вод, восточная окраина пгт. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район | м3/час | 44 | 2015 |  | 107100 |  | 107100 |  |  |  |  | 107100 | 107100
78 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | г. Абакан |  | Насосная станция №2 перекачки дренажных вод, г.Абакан | м3/час | 44 | 2016 |  | 107100 |  | 107100 | [5 empty] | 0 | 107100
79 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | г. Абакан |  | Насосная станция №3 перекачки дренажных вод г. Абакан | м3/час | 22 | 2018 |  | 86850 |  | 86850 | [5 empty] | 0 | 86850
80 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | г. Абакан |  | Насосная станция №4 перекачки дренажных вод г. Абакан | м3/час | 33 | 2019 |  | 107100 |  | 107100 | [5 empty] | 0 | 107100
81 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Кордово | р. Кордова | Расчистка русла р. Кордова в с. Кордова Курагинского района | км | 1 | 2015 |  | 6477 | 6477 | [5 empty] | 6477 | 6477
82 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Идринское | р. Идра | Расчистка русла р. Идра в с. Идринское Идринского района | км | 2 | 2017 |  | 23429.5 | 23429.5 | [6 empty] | 0 |  | 23429.5
83 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Ширыштык | р. Амыл | Инженерная защита с. Ширыштык от затопления водами р. Амыл Каратузского района |  | 0,09* | 2014-2015 |  | 3000.2 |  | 3000.2 |  |  |  | 3000.2 |  | 3000.2
84 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Пойлово | р. Туба | Инженерная защита с. Пойлово Курагинского района. Защитные дамбы на р. Туба и … |  | 2,8* | 2017, 2018 |  | 90916.1 | 63641.2 | 27274.9 | [6 empty] | 90916.1
85 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | г. Абакан | р. Енисей | Инженерная защита северо-восточной части г. Абакана (строительство), в том числе проектная документация |  | 14,4* | 2014-2016 |  | 1861000 |  | 1861000 |  |  |  | 500000 | 681000 | 1181000 | 680000
86 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Боград | р.Тесь | Расчистка и дноуглубление р.Тесь в с. Боград, Боградский район | км | 2 | 2028 |  | 21600 |  | 21600 | [5 empty] | 0 |  |  | 21600
87 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Шира | р. Туим | Расчистка и дноуглубление р. Туим в с.Шира, Ширинский район | км | 5.7 | 2029 |  | 47900 |  | 47900 | [5 empty] | 0 |  |  | 47900
88 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Верхний Кужебар | Амыл | Реконструкция водозащитной дамбы | км | 0.48 | 2012-2016/ 4146,1 | 2013-2016 | 3731.5 | 2612.1 | 757.5 | 361.9 |  | 1119.5 | 1119.5 | 895.6 | 3134.6 | 596.9
89 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Верхний Кужебар | Амыл | Строительство водозащитной дамбы вдоль юго-западной окраины населенного пункта | км | 2.2 | 2012-2016/ 24546,4 | 2013-2016 | 22091.8 | 15464.3 | 4484.6 | 2142.9 |  | 6627.5 | 6627.5 | 5302 | 18557 | 3534.8
90 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Старая Копь | Амыл | Строительство системы водозащитных дамб, перекрывающих понижения, по которым затапливается населенный пункт | км | 2.2 | 2017-2021 |  | 22593.8 | 15815.7 | 6552.2 | 225.9 | [5 empty] | 19430.7 | 3163.1
91 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Таяты | Казыр | Строительство водозащитной дамбы по берегу р. Казыр и по берегам р. Ниж. Таяты с элементами берегоукрепления | км | 2.42 | 2012-2016/ 29268,3 | 2013-2016 | 26341.5 | 18439.1 | 5347.3 | 2555.1 |  | 7902.5 | 7902.5 | 6322 | 22127 | 4214.5
92 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Нижние Куряты | Казыр | Строительство системы водозащитных дамб с регулируемыми водопропускными отверстиями для отвода талых вод с защищаемой территории | км | 1.23 | 2017-2021 |  | 13723.7 | 9606.6 | 3979.9 | 137.2 | [5 empty] | 11802.4 | 1921.3
93 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Казыр | Казыр | Строительство водозащитной дамбы с элементами берегоукрепления | км | 0.4 | 2017-2021 |  | 4462.9 | 3124 | 1294.2 | 44.7 | [5 empty] | 3838.1 | 624.8
94 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Жаровск | Казыр | Строительство водозащитной дамбы | км | 0.62 | 2017-2021 |  | 6917.6 | 4842.3 | 2006.1 | 69.2 | [5 empty] | 5949.1 | 968.5
95 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Гуляевка | Казыр | Реконструкция существующей дамбы с поднятием ее гребня и креплением верхового откоса. | км | 0.53 | 2017-2021 |  | 4577.9 | 3204.5 | 1327.6 | 45.8 | [5 empty] | 3937 | 640.9
96 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Гуляевка | Казыр | Строительство водозащитной дамбы, примыкающей к существующей с верховой и низовой стороны. | км | 1.48 | 2017-2021 |  | 12050.1 | 8435.1 | 3494.5 | 120.5 | [5 empty] | 10363.1 | 1687
97 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Тюхтят | Казыр | Реконструкция водозащитной дамбы с поднятием гребня и укреплением откосов. | км | 0.3 | 2017-2021 |  | 2591.3 | 1813.9 | 751.5 | 25.9 | [5 empty] | 2228.5 | 362.8
98 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Тюхтят | Казыр | Строительство водозащитной дамбы вокруг юго-западной окраины села до незатапливаемых отметок | км | 0.4 | 2017-2021 |  | 4464.5 | 3125.2 | 906.3 | 433 | [5 empty] | 3839.5 | 625
99 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Тюхтят | Казыр | Строительство водозащитной дамбы на западной окраине нового жилого массива. | км | 0.38 | 2017-2021 |  | 4238.3 | 2966.8 | 860.4 | 411.1 | [5 empty] | 3644.9 | 593.4
100 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Усть-Каспа | Кизир | Строительство водозащитной дамбы с элементами берегоукрепления на участках берегообрушения. | км | 1.4 | 2017-2021 |  | 15620.4 | 10934.3 | 4529.9 | 156.2 | [5 empty] | 13433.5 | 2186.9
101 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Журавлево | Кизир | Строительство берегозащитных сооружений на участке выше моста и водозащитной дамбы выше по течению | км | 0.65 | 2017-2021 |  | 6172.3 | 4320.6 | 1790 | 61.7 | [5 empty] | 5308.2 | 864.1
102 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Андреев Ключ | Кизир | Строительство водозащитной дамбы вдоль русла р. Кизир и по границе жилой застройки с элементами берегоукрепления | км | 0.9 | 2017-2021 |  | 10041.7 | 7029.2 | 2912.1 | 100.4 | [5 empty] | 8635.9 | 1405.8
103 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Имисское | Кизир | Капитальный ремонт дамбы с устройством берегоукрепления на участках размыва и увеличением высоты дамбы на пониженных участках. | км | 2.2 | 2017-2021 |  | 8313.2 | 5819.2 | 2410.8 | 83.2 | [5 empty] | 7149.4 | 1163.8
104 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Рощинский | Туба | Капитальный ремонт существующей дамбы с укреплением откосов и устранением фильтрации через тело дамбы | км | 1.93 | 2017-2021 |  | 7292.9 | 5105 | 2114.9 | 73 | [5 empty] | 6271.9 | 1021
105 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Притубинский | Туба | Строительство нового участка дамбы на северной окраине для создания единого напорного фронта | км | 0.38 | 2017-2021 |  | 4184.1 | 2928.9 | 1213.4 | 41.8 | [5 empty] | 3598.3 | 585.8
106 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Белый Яр | Туба | Строительство водозащитной дамбы с оборудованием водопропусков для отвода талых вод со склонов долины р. Туба | км | 3.3 | 2017-2021 |  | 36819.6 | 25773.7 | 10677.7 | 368.2 | [5 empty] | 31664.9 | 5154.7
107 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | Мурино | Туба | Строительство круговой водозащитной дамбы с оборудованием водопропусков для отвода талых вод с защищаемой территории | км | 5.95 | 2012-2016/ 66386,9 | 2013-2016 | 59748.2 | 41823.7 | 12128.9 | 5795.6 |  | 17924.5 | 17924.5 | 14339.6 | 50188.6 | 9559.6
108 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Беллык, Краснотуранский район | Беллыкский залив Красноярского вдхр. | Строительство берегоукрепления | км | 1 | 2026-2030 |  | 17270.6 | 17270.6 | [9 empty] | 17270.6
109 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | п. Новая Сыда, Краснотуранский район | Енисей | Строительство берегоукрепления | км | 0.15 | 2026-2030 |  | 2590.6 | 2590.6 | [9 empty] | 2590.6
110 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | п. Анаш, Новоселовский район | Красноярское водохранилище | Строительство берегоукрепления | км | 2 | 2026-2030 |  | 34541.2 | 34541.2 | [9 empty] | 34541.2
111 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с.Шалоболино | р. Шушь | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.45 | 2021-2025 |  | 19401.94 | 19401.94 | [7 empty] | 0 | 19401.94
112 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с.Жербатиха | р. Кизир | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.5 | 2021-2025 |  | 21557.71 | 21557.71 | [7 empty] | 0 | 21557.71
113 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | п.Приморский | Красноярское вдхр. | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.5 | 2021-2025 |  | 21557.71 | 21557.71 | [7 empty] | 0 | 21557.71
114 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | село Бугуртак | р. Туба | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.8 | 2021-2025 |  | 34492.34 | 34492.34 | [7 empty] | 0 | 34492.34
115 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | п. Приморск | Красноярское вдхр. | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.9 | 2021-2025 |  | 38803.88 | 38803.88 | [7 empty] | 0 | 38803.88
116 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с.Каратузское | р. Амыл | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 1.5 | 2021-2025 |  | 64673.14 | 64673.14 | [7 empty] | 0 | 64673.14
117 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | п.Куртак | Красноярское вдхр. | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 2 | 2021-2025 |  | 86230.85 | 86230.85 | [7 empty] | 0 | 86230.85
118 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Городок | р. Туба | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 2 | 2021-2025 |  | 86230.85 | 86230.85 | [7 empty] | 0 | 86230.85
119 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.003 |  | с. Ильинка | р. Туба | Строительство водозащитной дамбы , совмещенной с берегоукреплением и примыкающей к существующей дамбе. | км | 1.2 | 2012-2016/ 13388,9 | 2013-2016 | 12050 | 8435 | 2446.2 | 1168.8 |  | 3615 | 3615 | 2892 | 10122 | 1928
120 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  |  | Бассейн р. Енисей | Разработка, в установленном порядке, проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Красноярского края |  | 0,12* | 2013 |  | 3973.5 |  | 3612.3 | 361.2 |  | 3973.5 |  |  | 3973.5
121 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  |  | р. Мана | Инженерная защита от затопления водами р. Мана в с. Нарва Манского района |  | 0,08* | 2013 |  | 2712.3 |  | 2712.3 |  |  | 2712.3 |  |  | 2712.3
122 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | г.Канск | р. Кан | Первоочередные мероприятия по инженерной защите от подтопления левобережной части г. Канска (район Попихинских озер) |  | 1,9* | 2014-2015 |  | 60309 |  | 60309 |  |  |  | 60309 |  | 60309
123 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  |  | р. Рыбная | Расчистка, спрямление и берегоукрепление русла р. Рыбная | км | 2.5 | 2016 |  | 28473.6 | 28473.6 | [6 empty] | 0 | 28473.6
124 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | г. Канск | р. Кан | Берегоукрепительные работы и расчистка русел рек (р. Кан, г. Канск) | км | 3 | 2016 |  | 23807.9 | 23807.9 | [6 empty] | 0 | 23807.9
125 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | д. Чарга | р. Тина | Расчистка, спрямление, дноуглубление и берегоукрепление р. Тины в д. Чарга Саянского района | км | 1 | 2017 |  | 6402.1 | 6402.1 | [6 empty] | 0 |  | 6402.1
126 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | д. Подъянда, д. Тарай, с. Амонаш, с. Бражное Канского района | р. Кан | Расчистка русла р. Кан в д. Подъянда, д. Тарай, с. Амонаш, с. Бражное Канского района | км | 6.6 | 2018 |  | 43076.4 | 43076.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 43076.4
127 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | д. Бережки, д. Левобережный, д. Подояйск, д. Пермяково, д. Терское Канского района | р. Кан | Расчистка русла р. Кан в д. Бережки, д. Левобережный, д. Подояйск, д. Пермяково, д. Терское Канского района | км | 6.3 | 2019 |  | 41111.7 | 41111.7 | [6 empty] | 0 | 41111.7
128 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | с. Филимоново, пос. Красный Маяк, с. Большая Уря, д. Малая Уря Канского района | р. Бол. Уря | Расчистка русла р. Большая Уря с. Филимоново, пос. Красный Маяк, с. Большая Уря, д. Малая Уря Канского района | км | 5.4 | 2019 |  | 35217.6 | 35217.6 | [6 empty] | 0 | 35217.6
129 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | с. Агинское, д. Усть-Анжа Саянский район | р. Анжа | Расчистка русла р. Анжа в с. Агинское и д. Усть-Анжа в Саянском районе | км | 2 | 2020 |  | 12951.1 | 12951.1 | [6 empty] | 0 | 12951.1
130 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | с. Бражное, Канский район | Кан | Строительство берегоукрепления | км | 1.5 | 2026-2030 |  | 25905.9 | 25905.9 | [9 empty] | 25905.9
131 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | д.Ильино-Посадское | р. Кунгус | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.2 | 2021-2025 |  | 8623.08 | 8623.08 | [7 empty] | 0 | 8623.08
132 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | с.Ирбейское | р. Кан | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 5.5 | 2016-2020 |  | 237134.84 | 237134.84 | [7 empty] | 237134.84 | 0
133 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.004 |  | п. Кедровый | р. Тамасул | Расчистка русла р. Тамасул п. Кедровый | км | 3 | 2016-2020 |  | 2366.78 | 2366.78 | [7 empty] | 2366.78
134 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Бархатово | р. Есауловка | Расчистка, спрямление, дноуглубление и берегоукрепление русла р. Есауловка в с. Бархатово Березовского района | км | 1.5 | 2013 |  | 26363 | 26363 |  |  |  | 26363 |  |  | 26363
135 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Сухобузимское | р. Сухой Бузим | Расчистка русла р. Сухой Бузим в с. Сухобузимское Сухобузимского района | км | 3 | 2014 |  | 22449.1 | 22449.1 |  |  |  |  | 22449.1 |  | 22449.1
136 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Б.Унгут | р. Каптия | Расчистка русла реки Каптия в с. Б. Унгут Манского района Красноярского края | км | 1 | 2013 |  | 8698.6 | 8698.6 |  |  |  | 8698.6 |  |  | 8698.6
137 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Нарва | р. Мана | Инженерная защита от затопления водами р. Мана в с. Нарва Манского района |  |  | 2014-2015 |  | 49811.3 | 34867.9 | 14943.4 |  |  | 24905.7 | 24905.6 |  | 49811.3
138 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Пакуль, Большемуртинский район | В.Подъемная | Строительство берегоукрепления | км | 0.1 | 2026-2030 |  | 1727.1 | 1727.1 | [9 empty] | 1727.1
139 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Казачинское, Казачинский район | Енисей | Строительство берегоукрепления | км | 1 | 2026-2030 |  | 17270.6 | 17270.6 | [9 empty] | 17270.6
140 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с.Мостовское | р. Верх.Подъемная | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.1 | 2021-2025 |  | 4311.54 | 4311.54 | [7 empty] | 0 | 4311.54
141 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с.Межово | р. Верх.Подъемная | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.16 | 2021-2025 |  | 6898.47 | 6898.47 | [7 empty] | 0 | 6898.47
142 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | д. Терентьево | р. Есауловка | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.85 | 2021-2025 |  | 36648.11 | 36648.11 | [7 empty] | 0 | 36648.11
143 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Курбатово | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 1.3 | 2021-2025 |  | 56050.05 | 56050.05 | [7 empty] | 0 | 56050.05
144 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | д. Подпорожье | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 1.8 | 2021-2025 |  | 77607.77 | 77607.77 | [7 empty] | 0 | 77607.77
145 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | с. Галанино | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 3.5 | 2016-2020 |  | 150903.99 | 150903.99 | [7 empty] | 150903.99 | 0
146 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.005 |  | п.г.т. Стрелка | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 5.5 | 2016-2020 |  | 237134.84 | 237134.84 | [7 empty] | 237134.84 | 0
147 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.200 |  | с. Берт-Даг | р. Теригтиг-Хем | Устройство защитных сооружений на р. Теригтиг-Хем у с. Берт-Даг, Тес-Хемского района | км | 1.75 | 2016-2020 |  | 16600 | 15600 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600
148 | Негативное воздействие вод | 17.01.03.200 |  | с. Морен | р. Эрзин | Расчистка русла р.Эрзин у с. Морен Эрзинского кожууна | км/га/тыс.м3 | 0,72/0,04/3,3 | 2013 |  | 2296.8 |  |  | 2296.8 |  | 2296.8 |  |  | 2296.8
149 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | г. Енисейск | р. Енисей | Инженерная защита г. Енисейск Красноярского края |  | 14,6* | 2017-2020 |  | 1600006 | 1040004 | 560002 | [6 empty] | 1600006
150 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | д. Усть-Кемь, Енисейский район | Енисей | Строительство берегоукрепления | км | 1.2 | 2026-2030 |  | 20724.7 | 20724.7 | [9 empty] | 20724.7
151 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | г. Енисейск, Енисейский район | Енисей | Строительство берегоукрепления | км | 0.75 | 2026-2030 |  | 12952.9 | 12952.9 | [9 empty] | 12952.9
152 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | д.Новокаргино, Енисейский район | Енисей, Красноярское водохранилище | Строительство берегоукрепления | км | 1.5 | 2026-2030 |  | 25905.9 | 25905.9 | [9 empty] | 25905.9
153 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | п. Озерное, Енисе | Кемь | Строительство берегоукрепления | км | 1 | 2026-2030 |  | 17270.6 | 17270.6 | [9 empty] | 17270.6
154 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | д. Паршино | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.5 | 2021-2025 |  | 21557.71 | 21557.71 | [7 empty] | 0 | 21557.71
155 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | п. Байкал | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.6 | 2021-2025 |  | 25869.26 | 25869.26 | [7 empty] | 0 | 25869.26
156 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | д. Смородинка | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.7 | 2021-2025 |  | 30180.79 | 30180.79 | [7 empty] | 0 | 30180.79
157 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | д. Южаково | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 0.7 | 2021-2025 |  | 30180.79 | 30180.79 | [7 empty] | 0 | 30180.79
158 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | п. Погодаево | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 2.3 | 2021-2025 |  | 99165.48 | 99165.48 | [7 empty] | 0 | 99165.48
159 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | с. Абалаково | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 2.3 | 2021-2025 |  | 99165.48 | 99165.48 | [7 empty] | 0 | 99165.48
160 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | п.г.т. Верхнепашино | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 3.9 | 2016-2020 |  | 168150.16 | 168150.16 | [7 empty] | 168150.16 | 0
161 | Негативное воздействие вод | 17.01.04.001 |  | д. Крутой Лог | р. Енисей | Строительство сооружений противопаводковой защиты | км | 5 | 2016-2020 |  | 215577.13 | 215577.13 | [7 empty] | 215577.13 | 0
162 | Негативное воздействие вод | 17.01.05.003 |  | п. Вельмо | р. Вельма | Расчистка русла р. Вельма в п. Вельмо Северо-Енисейского района | км | 1 | 2020 |  | 31244.3 | 31244.3 | [6 empty] | 0 | 31244.3
Безопасность ГТС
163 | Безопасность ГТС | 17.01.02.001 |  |  |  | Реконструкция гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.02.001 | шт. | 1 | 2016-2020 |  | 2330 | [8 empty] | 2330 | 0 | 0
164 | Безопасность ГТС | 17.01.03.001 |  | с. Холчуг |  | Капитальный ремонт ГТС в сумоне Холчук | км | 0.3 | 2016-2020 |  | 3044.91 |  | 3044.91 | [6 empty] | 3044.91
165 | Безопасность ГТС | 17.01.03.001 |  | с. Чал-Кежиг |  | Капитальный ремонт ГТС в сумоне Чал-Кежиг | км | 0.3 | 2016-2020 |  | 3044.91 |  | 3044.91 | [6 empty] | 3044.91
166 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | с. Семенниково | р. Агеевка | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Агеевка в с. Семенниково Ермаковского района |  |  | 2012, 2013 |  | 5198.2 |  | 4725.6 | 472.6 |  | 5198.2 |  |  | 5198.2
167 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | г. Абакан | р. Абакан | Ремонт водопропускных сооружений и расчистка дрены Южной дамбы г. Абакана | км |  | 2018 |  | 17000 | 17000 | [6 empty] | 0 | 17000
168 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | а. Бейка | р. Бейка | Капитальный ремонт ГТС пруда, северо-восточная окраина а. Бейка | км |  | 2016 |  | 7000 | 7000 | [6 empty] | 0 | 7000
169 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | д. Калы | руч. Калы | Капитальный ремонт пруда, юго-западная окраина д. Калы | км |  | 2017 |  | 6000 | 6000 | [6 empty] | 0 | 6000
170 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | с. Аскиз | р. Абакан | Дамба на р. Абакан, 1 км юго-западнее с. Аскиз, Аскизский район (строительство) |  |  | 2013 |  | 21019 |  | 21019 |  |  | 21019 |  |  | 21019
171 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | а. Катанов | р. Абакан | Дамба на р. Абакан, восточнее а. Катанов, Аскизский район (реконструкция), в том числе проектная документация |  |  | 2014 |  | 1769.3 |  | 1769.3 |  |  |  | 1769.3 |  | 1769.3
172 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | с. Московское | р. Биджа | ГТС пруда на р. Биджа, южная окраина с. Московское, Усть-Абаканский район | км | 0.48 | 2024 |  | 8023.4 |  | 8023.4 | [5 empty] | 0 |  | 8023.4
173 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | с. Весеннее |  | ГТС водохранилища "Центральное", западная окраина с. Весеннее, Усть-Абаканский район | км | 3.7 | 2014 |  | 7401 |  | 7401 |  |  |  | 7401 |  | 7401
174 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | с. Московское |  | ГТС водохранилища на р.Биджа, 2км, северо-западнее с.Московское, Усть-абаканский район | км | 0.7 | 2022 |  | 8778.5 |  | 8778.5 | [5 empty] | 0 |  | 8778.5
175 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | с. Нижние Сиры | р. Таштып | Реконструкция дамбы на протоке р. Таштып, юго-западная окраина с.Нижние Сиры, Таштыпский район | км | 1.85 | 2021 |  | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 0 |  | 15000
176 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | а. Катанов | р. Абакан | Строительство дамбы на р.Абакан в 1 км северо-восточнее а.Катанов, Аскизский район | км | 4.6 | 2022 |  | 35000 |  | 35000 | [5 empty] | 0 |  | 35000
177 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | аа. Печень | р. Таштып | Строительство дамбы на р. Таштып, в аа.Печень, Аскизский район | км | 1.1 | 2025 |  | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | 0 |  | 10000
178 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  | ст. Сартак | р. Абакан | Реконструкция дамбы на р. Абакан 1,5 км юго-восточнее ст.Сартак, Аскизский район | км | 0.9 | 2026 |  | 8000 |  | 8000 | [5 empty] | 0 |  |  | 8000
179 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  |  |  | Реконструкция гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.002 | шт. | 10 | 2016-2020 2021-2025 2026-2030 |  | 22000 | [8 empty] | 11000 | 6535 | 4465
180 | Безопасность ГТС | 17.01.03.002 |  |  |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.002 | шт. | 10 | 2016-2020 2021-2025 2026-2030 |  | 8800 | [8 empty] | 2615 | 4400 | 1785
181 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  | пгт. Усть-Абакан |  | Реконструкция дрен №1 и №5 дренажной системы на Красноярском водохранилище | км |  | 2017 |  | 21700 | 21700 | [6 empty] | 0 | 21700
182 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  | д. Красный Камень | р. Кокса | Капитальный ремонт ГТС пруда "Краснокаменский" 4 км западнее д. Красный Камень | км |  | 2016 |  | 7000 | 7000 | [6 empty] | 0 | 7000
183 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  | д. Кавыльная | р. Биджа | Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Биджа, юго-восточнее д. Кавыльная | км |  | 2013 |  | 7401.1 | 7401.1 |  |  |  | 7401.1 |  |  | 7401.1
184 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  | с. Знаменка | р. Ерба | ГТС водохранилища на р. Ерба, 4 км юго-западнее с. Знаменка, Боградский район | км | 1.31 | 2014 |  | 7401 |  | 7401 |  |  |  | 7401 |  | 7401
185 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  | с. Знаменка | р.Ерба | ГТС пруд на р.Ерба, центральная часть с.Знаменка МО Боградский район | км | 0.23 | 2014 |  | 7401 |  | 7401 |  |  |  | 7401 |  | 7401
186 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  |  |  | Реконструкция гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.003 | шт. | 17 | 2016-2020 2021-2025 2026-2030 |  | 37140 | [8 empty] | 15140 | 13070 | 8930
187 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  |  |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.003 | шт. | 17 | 2016-2020 2021-2025 2026-203 |  | 14860 | [8 empty] | 5230 | 6060 | 3570
188 | Безопасность ГТС | 17.01.03.003 |  | пос. Курагино | руч. Черемшанка | Капитальный ремонт плотины пруда Моторский на ручье Черемшанка в п. Курагино Курагинского района |  |  | 2012, 2013 |  | 4098.3 |  | 3725.7 | 372.6 |  | 4098.3 |  |  | 4098.3
189 | Безопасность ГТС | 17.01.03.004 |  | с. Тинская | р. Тина | Реконструкция гидротехнических сооружений водохранилища на р. Тины у с. Тинская Саянского района |  |  | 2015-2016 |  | 27382 | 19167.4 | 8214.6 |  |  |  |  | 13691 | 13691 | 13691
190 | Безопасность ГТС | 17.01.03.004 |  |  |  | Реконструкция гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.004 | шт. | 16 | 2016-2020 2021-2025 2026-203 |  | 38320 | [8 empty] | 14370 | 14370 | 9580
191 | Безопасность ГТС | 17.01.03.004 |  |  |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.004 | шт. | 16 | 2016-2020 2021-2025 2026-203 |  | 15280 | [8 empty] | 5730 | 5730 | 3820
192 | Безопасность ГТС | 17.01.03.005 |  | с. Сухобузимское | р. Сухой Бузим | Реконструкция гидросооружений на р. Сухой Бузим на юго-западной окраине с. Сухобузимское Сухобузимского района |  |  | 2013 |  | 1485.5 |  | 1485.5 |  |  | 1485.5 |  |  | 1485.5
193 | Безопасность ГТС | 17.01.03.005 |  | с. Сухобузимское | р. Сухой Бузим | Реконструкция гидротехнических сооружений пруда на р. Сухой Бузим на юго-западной окраине с. Сухобузимское Сухобузимского района |  |  | 2014-2015 |  | 27382 | 17524.5 | 9857.5 |  |  |  | 13691 | 13691 | 27382
194 | Безопасность ГТС | 17.01.03.005 |  |  |  | Реконструкция гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.005 | шт. | 9 | 2016-2020 2021-2025 2026-203 |  | 21555 | [8 empty] | 9580 | 7185 | 4790
195 | Безопасность ГТС | 17.01.03.005 |  |  |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.03.005 | шт. | 9 | 2016-2020 2021-2025 2026-203 |  | 8595 | [8 empty] | 2865 | 3820 | 1910
196 | Безопасность ГТС | 17.01.04.001 |  |  |  | Реконструкция гидротехнических сооружений на территории ВХУ 17.01.04.001 | шт. | 1 | 2016-2020 |  | 2395 | [8 empty] | 2395 | 0 | 0
Водообеспечение
197 | Водообеспечение, в т.ч. |  |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 143074.3 | 2016-2020 |  | 544790.2 |  |  |  | 544790.2 |  |  |  |  | 544790.2
|  | 17.01.03.002 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 47337 | 2016-2020 |  | 117814.7 |  |  |  | 117814.7 |  |  |  |  | 117814.7
|  | 17.01.03.003 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 13397.3 | 2016-2020 |  | 63045.6 |  |  |  | 63045.6 |  |  |  |  | 63045.6
|  | 17.01.03.004 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 31260.3 | 2016-2020 |  | 91567.2 |  |  |  | 91567.2 |  |  |  |  | 91567.2
|  | 17.01.03.005 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 6637.8 | 2016-2020 |  | 40310 |  |  |  | 40310 |  |  |  |  | 40310
|  | 17.01.04.001 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 4600 | 2016-2020 |  | 31034.8 |  |  |  | 31034.8 |  |  |  |  | 31034.8
|  | 17.01.05.003 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 24356.2 | 2016-2020 |  | 92327.3 |  |  |  | 92327.3 |  |  |  |  | 92327.3
|  | 17.01.05.003 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 8389 | 2016-2020 |  | 49145.9 |  |  |  | 49145.9 |  |  |  |  | 49145.9
|  | 17.01.06.001 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 1506.8 | 2016-2020 |  | 15693.1 |  |  |  | 15693.1 |  |  |  |  | 15693.1
|  | 17.01.08.002 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 4400 | 2016-2020 |  | 30730 |  |  |  | 30730 |  |  |  |  | 30730
|  | 17.01.08.004 |  |  |  | Строительство станций водоподготовки | м3/сут | 1189.9 | 2016-2020 |  | 13121.6 |  |  |  | 13121.6 |  |  |  |  | 13121.6
198 | Водообеспечение, в т.ч. |  |  |  |  | Проектирование и строительство резервных источников питьевого водоснабжения | шт. | 8 | 2017-2030 |  | 462167.3 |  |  |  | 462167.3 |  |  |  |  | 365169.1 | 20517.3 | 76480.9
|  | 17.01.03.002 | МУП "Енисейводоканал" | 17.01.03.004 | р. Енисей | Проектирование и строительство резервных источников питьевого водоснабжения | шт./м3 | 2 / 550000,0 | 2021-2023 |  | 20517.3 |  |  |  | 20517.3 | [5 empty] | 20517.3
|  | 17.01.03.003 | МУП "Водоканал Плюс" | 17.01.03.002 | вдх. Красноярское | Проектирование и строительство резервных источников питьевого водоснабжения | шт./м3 | 1 / 100000,0 | 2027-2028 |  | 4308.8 |  |  |  | 4308.8 | [6 empty] | 4308.8
|  | 17.01.03.004 | ООО "Водоканал-Сервис", МУП ТС, г. Зеленогорск, ООО "Водоканал-Сервис" | гг. Канск, Зеленогорск, Канск, Красноярский край | р. Кан, р. Барга, р. Кан | Проектирование и строительство резервных источников питьевого водоснабжения | шт./м3 | 2 - 4700,0 / 1 - 1675000,0 | 2018-2020 / 2029,2030 |  | 274684.8 |  |  |  | 274684.8 |  |  |  |  | 202512.7 |  | 72172.1
|  | 17.01.03.005 | ООО"Дивногорский водоканал" | г. Дивногорск, Красноярский край | р. Енисей | Проектирование и строительство резервных источников питьевого водоснабжения | шт./м3 | 1 / 147500,0 | 2017-2018 |  | 63554.5 |  |  |  | 63554.5 |  |  |  |  | 63554.5
|  | 17.01.04.001 | МУП " ЖКХ г. Лесосибирска" | г. Лесосибирск | р. Енисей | Проектирование и строительство резервных источников питьевого водоснабжения | шт./м3 | 1 / 2300000,0 | 2018-2019 |  | 99101.9 |  |  |  | 99101.9 |  |  |  |  | 99101.9
199 | Водообеспечение | 17.01.01.001 |  | г. Туран | р. Бол. Енисей | Модернизация водопроводных сетей г.Туран, всего |  |  | 2013-2020 |  | 68400 |  | 68400 |  |  | 8600 | 8600 | 8600 | 25800 | 42600
200 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | г. Кызыл | р. Бол. Енисей и р. Мал. Енисей | Комплексное развитие систем водоснабжения городского округа "Город Кызыл", всего |  |  | 2012-2020 |  | 3352700 |  | 3352700 |  |  | 38600 | 40600 | 36600 | 115800 | 3236900
201 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | г. Ак-Довурак | р. Хемчик | Модернизация системы водоснабжения городского округа "Город Ак-Довурак", всего |  |  | 2013-2015 |  | 94000 |  | 94000 |  |  | 34200 | 33800 | 26000 | 94000
202 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | г. Шагонар | р. Енисей | Модернизация системы водоснабжения "Город Шагонар", всего |  |  | 2012-2020 |  | 362200 |  | 362200 |  |  | 106500 | 42500 | 42500 | 191500 | 170700
203 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | с. Кызыл-Мажалык | р. Енисей | Модернизация водопроводных сетей с. Кызыл-Мажалык, всего |  |  | 2013-2014 |  | 33200 |  | 33200 |  |  | 16000 | 17200 |  | 33200
204 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | с. Хову-Аксы | р. Элегест | Модернизация системы водоснабжения с. Хову-Аксы, всего |  |  | 2012-2020 |  | 250900 |  | 250900 |  |  | 26700 | 26700 | 26700 | 80100 | 170800
205 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  |  |  | Строительство и модернизация систем водоснабжения в Тандинском кожууне, всего |  |  | 2012-2020 |  | 44800 |  | 44800 |  |  | 7400 | 16900 | 10000 | 34300 | 10500
206 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | с. Сарык-Сеп |  | Модернизация водопроводных сетей с. Сарык-Сеп, всего |  |  | 2013-2020 |  | 167000 |  | 167000 |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | 143000
207 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | с. Сукпак |  | Модернизация водозабора и водопроводных сетей с. Сукпак, всего |  |  | 2012-2020 |  | 65400 |  | 65400 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 35400
208 | Водообеспечение | 17.01.03.001 |  | г. Чадан |  | Модернизация водопроводных сетей г. Чадан, всего |  |  | 2014-2020 |  | 54800 |  | 54800 |  |  |  | 12000 | 12500 | 24500 | 30300
209 | Водообеспечение | 17.01.03.002 |  | с. Новокурск |  | Строительство водопровода с. Новокурск | км |  | 2013-2015 |  | 35000 | 35000 |  |  |  | 11600 | 11600 | 11800 | 35000
210 | Водообеспечение | 17.01.03.003 |  | с. Идринское | р. Сыда | Строительство (включая проектирование) водозабора в с. Идринское | м3/сут | 1543 | 2016-2020 |  | 14984.05 |  | 14984.05 | [6 empty] | 14984.05
211 | Водообеспечение | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Ремонт водопроводных сетей г. Зеленогорск |  |  | 2013, 2014 |  | 3045 |  |  |  | 3045 | 1450 | 1595 |  | 3045
212 | Водообеспечение | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Внедрение альтернативного способа обеззараживания воды |  |  | 2013 |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000
213 | Водообеспечение | 17.01.03.005 | ООО "Дивногорский водоканал" , г. Дивногорск | г. Дивногорск |  | Замена ветхих магистральных сетей водоснабжения | км | 18.218 | 2010-2020/ 189695,0 | 2013-2020 | 181158.6 |  |  |  | 181158.6 | 2845.4 | 25879.8 | 25879.8 | 54605 | 126553.6
214 | Водообеспечение | 17.01.03.005 | ООО "Дивногорский водоканал" , г. Дивногорск | г. Дивногорск |  | Реконструкция водоочистных сооружений г. Дивногорска | тыс.м3/сут | 34 | 2010-2015 / 20977,4 | 2013-2015 | 12586.3 |  |  |  | 12586.3 | 5034.5 | 3775.9 | 3775.9 | 12586.3
215 | Водообеспечение | 17.01.03.005 | МП "Гортеплоэнерго", г. Железногорск | г. Железногорск |  | Водозаборные сооружения г. Железногорска |  |  | 2012-2014 / 3000,0 | 2013, 2014 | 2850 |  |  | 2850 |  | 1710 | 570 | 570 | 2850
216 | Водообеспечение | 17.01.03.005 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края | г. Красноярск, др. н.п. | р. Енисей | Строительство 1 комплекса водозаборных сооружений из поверхностного источника водоснабжения; строительство 1 комплекса водозаборных сооружений из подземного источника водоснабжения |  |  | 2013-2017 |  | 4236226 | 33000 | 396000 | 4026 | 3803200 | 496993 | 566663 | 862490 | 1926146 | 2310080
217 | Водообеспечение | 17.01.08.004 |  | г. Дудинка |  | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в г. Дудинка | м3/сут | 4805 | 2016-2020 |  | 11289.02 |  |  | 11289.02 | [5 empty] | 11289.02
218 | Водообеспечение | 17.01.08.004 |  | п. Диксон |  | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в п. Диксон | м3/сут | 102 | 2016-2020 |  | 559.16 |  |  | 559.16 | [5 empty] | 559.16
219 | Водообеспечение | 17.01.08.005 |  | п. Тухард |  | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в п. Тухард | м3/сут | 152 | 2016-2020 |  | 833.27 |  |  |  | 833.27 |  |  |  |  | 833.27
Загрязнение водных объектов
220 | Загрязнение ВО |  |  |  |  | Проектирование и строительство канализации поверхностных стоков с очистными сооружениями в населенных пунктах в границах бассейна р. Енисей | м3 | 209542.4975 | 2010-2030 / 22070364,9 | 2013-2030 | 22070364.9 | 0 | 15449255.4 | 5517591.2 | 1103518.3 | 222249.7 | 222249.7 | 3555995.2 | 4000494.6 | 4889493.3 | 4334314.3 | 8846062.7
[6 empty] | в т.ч.: |  |  | ЦП
221 | Загрязнение ВО, в т.ч. |  |  |  |  | на территории городских округов Кызыл, Абакан, Красноярск | тыс. м3 | 47100.835 | 2010-2020 / 8889987,894 | 2013-2020 | 8889987.9 |  | 6222991.5 | 2222496.9 | 444499.5 | 222249.7 | 222249.7 | 3555995.2 | 4000494.6 | 4889493.3
|  | 17.01.03.001 |  | Кызыл | [6 empty] | 577849.2 |  | 404494.4 | 144462.3 | 28892.5 | 14446.2 | 14446.2 | 231139.7 | 260032.1 | 317817.1
|  | 17.01.03.003 |  | Абакан | [6 empty] | 533399.3 |  | 373379.5 | 133349.8 | 26670 | 13335 | 13335 | 213359.7 | 240029.7 | 293369.6
|  | 17.01.03.005 |  | Красноярск | [6 empty] | 7778739.4 |  | 5445117.6 | 1944684.8 | 388937 | 194468.5 | 194468.5 | 3111495.8 | 3500432.8 | 4278306.6
222 | Загрязнение ВО, в т.ч. |  |  |  |  | на территории городов | тыс. м3 | 25010.013 | 2021-2025 | 2021-2025 | 4334314.3 |  | 3034020 | 1083578.6 | 216715.7 | [5 empty] | 4334314.3
|  | 17.01.01.001 | [8 empty] | 125695.2 |  | 87986.6 | 31423.8 | 6284.8 | [5 empty] | 125695.2
|  | 17.01.02.001 | [8 empty] | 125695.1 |  | 87986.5 | 31423.8 | 6284.8 | [5 empty] | 125695.1
|  | 17.01.03.001 | [8 empty] | 190709.9 |  | 133496.9 | 47677.5 | 9535.5 | [5 empty] | 190709.9
|  | 17.01.03.002 | [8 empty] | 1139924.7 |  | 797947.3 | 284981.2 | 56996.2 | [5 empty] | 1139924.7
|  | 17.01.03.003 | [8 empty] | 342410.8 |  | 239687.6 | 85602.7 | 17120.5 | [5 empty] | 342410.8
|  | 17.01.03.004 | [8 empty] | 719496.1 |  | 503647.3 | 179874 | 35974.8 | [5 empty] | 719496.1
|  | 17.01.03.005 | [8 empty] | 524452 |  | 367116.4 | 131113 | 26222.6 | [5 empty] | 524452
|  | 17.01.04.001 | [8 empty] | 970886.4 |  | 679620.5 | 242721.6 | 48544.3 | [5 empty] | 970886.4
|  | 17.01.08.004 | [8 empty] | 195044.1 |  | 136530.9 | 48761 | 9752.2 | [5 empty] | 195044.1
223 | Загрязнение ВО, в т.ч. |  |  |  |  | на территории поселков городского типа | м3 | 137431.6495 | 2026-2030 |  | 8846062.7 |  | 6192243.9 | 2211515.7 | 442303.1 | [6 empty] | 8846062.7
|  | 17.01.01.001 | [8 empty] | 243266.7 |  | 170286.7 | 60816.7 | 12163.3 | [6 empty] | 243266.7
|  | 17.01.02.001 | [8 empty] | 118537.3 |  | 82976.1 | 29634.3 | 5926.9 | [6 empty] | 118537.3
|  | 17.01.03.001 | [8 empty] | 1167680.3 |  | 817376.2 | 291920.1 | 58384 | [6 empty] | 1167680.3
|  | 17.01.03.200 | [8 empty] | 4423.1 |  | 3096.1 | 1105.8 | 221.2 | [6 empty] | 4423.1
|  | 17.01.03.002 | [8 empty] | 1384408.8 |  | 969086.2 | 346102.2 | 69220.4 | [6 empty] | 1384408.8
|  | 17.01.03.003 | [8 empty] | 610378.3 |  | 427264.8 | 152594.6 | 30518.9 | [6 empty] | 610378.3
|  | 17.01.03.004 | [8 empty] | 689992.8 |  | 482995 | 172498.2 | 34499.6 | [6 empty] | 689992.8
|  | 17.01.03.005 | [8 empty] | 3490656.3 |  | 2443459.4 | 872664.1 | 174532.8 | [6 empty] | 3490656.3
|  | 17.01.04.001 | [8 empty] | 636916.5 |  | 445841.6 | 159229.1 | 31845.8 | [6 empty] | 636916.5
|  | 17.01.05.001 | [8 empty] | 10615.3 |  | 7430.7 | 2653.8 | 530.8 | [6 empty] | 10615.3
|  | 17.01.05.002 | [8 empty] | 1769.2 |  | 1238.4 | 442.3 | 88.5 | [6 empty] | 1769.2
|  | 17.01.07.001 | [8 empty] | 406034.3 |  | 284224 | 101508.6 | 20301.7 | [6 empty] | 406034.3
|  | 17.01.04.002 | [8 empty] | 13269.2 |  | 9288.4 | 3317.3 | 663.5 | [6 empty] | 13269.2
|  | 17.01.05.003 | [8 empty] | 23884.4 |  | 16719.1 | 5971.1 | 1194.2 | [6 empty] | 23884.4
|  | 17.01.06.001 | [8 empty] | 36268.8 |  | 25388.2 | 9067.2 | 1813.4 | [6 empty] | 36268.8
|  | 17.01.07.003 | [8 empty] | 3538.4 |  | 2476.9 | 884.6 | 176.9 | [6 empty] | 3538.4
|  | 17.01.07.004 | [8 empty] | 4423 |  | 3096.1 | 1105.7 | 221.2 | [6 empty] | 4423
224 | Загрязнение ВО | 17.01.03.001 | ЕнБВУ |  | Саяно-Шушенское водохранилище | Сбор, извлечение из водохранилища и захоронение древесного хлама на участке площадью 30 га, Красноярский край и Республика Хакасия (вторая очередь) | тыс. куб. м. | 2012 - 114, 2013 - 110, 2014 - 111, 2015 - 106, 2016 - 75,65 | 2010-2016 | 2013-2016 | 204039.9 | 204039.9 |  |  |  | 55741.7 | 56248.4 | 53714.7 | 165704.8 | 38335.1
225 | Загрязнение ВО | 17.01.03.001 | ЕнБВУ |  | Саяно-Шушенское водохранилище | Проведение технического надзора по мероприятию "Саяно-Шушенское водохранилище. Сбор, извлечение из водохранилища и захоронение древесного хлама на участке площадью 30 га, Красноярский край и Республика Хакасия (вторая очередь)" | шт. | 1 | 2010-2016 | 2013-2016 | 4297.9 | 4297.9 |  |  |  | 1192.9 | 1035 | 1035 | 3262.9 | 1035
226 | Загрязнение ВО | 17.01.03.001 | ЕнБВУ |  | Саяно-Шушенское водохранилище | Проведение авторского надзора по мерприятию "Саяно-Шушенское водохранилище. Сбор, извлечение из водохранилища и захоронение древесного хлама на участке площадью 30 га, Красноярский край и Республика Хакасия (вторая очередь)" | шт. | 1 | 2010-2016 | 2013-2016 | 456.5 | 456.5 |  |  |  | 111.5 | 115 | 115 | 341.5 | 115
227 | Загрязнение ВО | 17.01.03.001 | ЕнБВУ |  | Саяно-Шушенское водохранилище | Сбор, извлечение из водохранилища и захоронение древесного хлама на участке площадью 30 га, Красноярский край и Республика Хакасия (вторая очередь) | тыс. куб. м. | 460,0 2017 - 100 2018 - 120 2019 - 120 2020 - 120 | 2017-2020 |  | 289176 | 289176 | [7 empty] | 289176
228 | Загрязнение ВО | 17.01.03.002 |  | с. Бея |  | Строительство канализационных очистных сооружений |  |  | 2012-2015/ 58626,4 | 2013-2015 | 43969.8 | 43969.8 |  |  |  | 14656.6 | 14656.6 | 14656.6 | 43969.8
229 | Загрязнение ВО | 17.01.03.002 |  | с. Белый Яр |  | Проектирование и строительство очистных сооружений в с. Белый Яр |  |  | 2012-2013/ 22198 | 2013 | 11980 | 111980 |  |  |  | 11980 |  |  | 11980
230 | Загрязнение ВО | 17.01.03.003 |  | пос. Партизанский |  | Строительство канализационного коллектора и очистных сооружений пос. Партизанский | м3/сут | 605 | 2016-2020 |  | 37535.66 |  | 37535.66 | [6 empty] | 37535.66
231 | Загрязнение ВО | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Ремонт канализационных сетей г. Зеленогорск |  |  | 2013, 2014 |  | 3045 |  |  |  | 3045 | 1450 | 1595 |  | 3045
232 | Загрязнение ВО | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Реконструкция напорного коллектора г. Зеленогорск |  |  | 2013 |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1200
233 | Загрязнение ВО | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Разработка проекта АСУ ТП на НФС (4-ый этап) г. Зеленогорск |  |  | 2013 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000
234 | Загрязнение ВО | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Реконструкция системы автоматизации НФС (внедрение 2, 3 этап) |  |  | 2013-2014 |  | 6500 |  |  |  | 6500 | 3000 | 3500 |  | 6500
235 | Загрязнение ВО | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Реконструкция аэротенков 2 очереди с устройством хим. Защиты |  |  | 2014 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
236 | Загрязнение ВО | 17.01.03.004 | МУП "Тепловые сети" г. Зеленогорск | г. Зеленогорск |  | Реконструкция отделения воздуходувок ОС |  |  | 2014 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
237 | Загрязнение ВО | 17.01.03.004 |  | п. Кедровый | р. Тамасул | Реконструкция очистных сооружений канализации п. Кедровый | м3/сут | 940 | 2016-2020 |  | 34991.92 |  | 34991.92 | [6 empty] | 34991.92
238 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | МУП "Жилищно-коммунальный сервис" г. Сосновоборск | г. Сосновоборск | р. Енисей | Установка оборудования для УФ-обеззараживания сточных вод в г. Сосновоборск |  |  | 2011-2013 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500
239 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | ООО "Дивногорский водоканал" , г. Дивногорск | с. Овсянка |  | Строительство централизованной канализации с. Овсянка |  |  | 2012-2013 / 1041,79 | 2013 | 416.7 |  |  |  | 416.7 | 416.7 |  |  | 416.7
240 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | ООО "Дивногорский водоканал" , г. Дивногорск | г. Дивногорск |  | Строительство "Блока доочистки сточных вод" на ОСК г.Дивногорска |  |  | 2012-2014 / 44979,0 | 2013, 2014 | 42729 |  |  |  | 42729 | 25637.4 | 17091.6 |  | 42729
241 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | МП "Гортеплоэнерго", г. Железногорск | г. Железногорск |  | Реконструкция городских очистных сооружений г.Железногорска |  |  | 2012-2013 / 4000,0 | 2013 | 3600 |  |  |  | 3600 | 3600 |  |  | 3600
242 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | МП "Гортеплоэнерго", г. Железногорск | д. Шивера |  | Строительство очистных сооружений в д. Шивера |  |  | 2013-2018 |  | 29500 |  |  | 29500 |  | 1475 | 1475 | 17700 | 20650 | 8850
243 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | МП "Гортеплоэнерго", г. Железногорск | г. Железногорск |  | Строительство напорного коллектора от района оздоровительных лагерей г.Железногорска |  |  | 2012-2018 / 35600,0 | 2013-2018 | 29000 |  |  | 29000 |  | 9700 | 4350 | 4350 | 18400 | 10600
244 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | МП "Гортеплоэнерго", г. Железногорск | пос. Первомайский |  | Строительство напорного коллектора от КНС 21 пос. Первомайский до городских ОС |  |  | 2012-2015 / 201615,4 | 2013-2015 | 191534.7 |  |  | 191534.7 |  | 114920.8 | 57460.4 | 19153.5 | 191534.7
245 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 |  | пос. Мана |  | Строительство канализационного коллектора и очистных сооружений пос. Мана | м3/сут | 86 | 2016-2020 |  | 5335.65 |  | 5335.65 | [6 empty] | 5335.65
246 | Загрязнение ВО | 17.01.04.001 |  | г. Енисейск | р. Енисей | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Енисейск | м3/сут | 5000 | 2013-2015 |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 28000 | 28000 | 24000 | 80000
247 | Загрязнение ВО, в т.ч. |  |  |  | р. Бол. Енисей и р. Мал. Енисей | Комплексное развитие систем водоотведения населенных пунктов Республики Тыва, всего |  |  | 2012-2020 |  | 1109000 |  | 1109000 |  |  | 169500 | 225800 | 112500 | 507800 | 601200 | 0 | 0
в т.ч.:
|  | 17.01.03.001 |  | г. Кызыл | р. Большой Енисей и р.Малый Енисей | Строительство коллекторов, модернизация сетей водоотведения, расширение очистных сооружений в г. Кызыл |  |  | 2012-2020 |  | 557800 |  | 557800 |  |  | 99500 | 121000 | 82500 | 303000 | 254800
|  | 17.01.03.001 |  | г. Ак-Довурак | р. Хемчик | Строительство очистных сооружений, модернизация канализационных сетей и насосных станций в г. Ак-Довурак |  |  | 2012-2014 2016-2020 |  | 117000 |  | 117000 |  |  | 40000 | 12000 |  | 52000 | 65000
|  | 17.01.03.001 |  | г. Шагонар | р. Енисей | Строительство очистных сооружений, модернизация канализационных сетей в г. Шагонар |  |  | 2014-2020 |  | 93600 |  | 93600 |  |  |  | 46800 | 30000 | 76800 | 16800
|  | 17.01.03.001 |  | г. Кызыл-Мажалык | р. Енисей | Строительство очистных сооружений в г. Кызыл-Мажалык |  |  | 2016-2020 |  | 76000 |  | 76000 | [5 empty] | 0 | 76000
|  | 17.01.03.001 |  | с. Хову-Аксы | р. Элегест | Строительство очистных сооружений, реконструкция канализационных сетей в с. Хову-Аксы |  |  | 2013, 2014, 2016-2020 |  | 112600 |  | 112600 |  |  | 30000 | 46000 |  | 76000 | 36600
|  | 17.01.01.001 |  | г. Туран | р. Бол. Енисей | Строительство очистных сооружений в г. Туран |  |  | 2016-2020 |  | 76000 |  | 76000 | [5 empty] | 0 | 76000
|  | 17.01.03.001 |  | с. Бай-Хаак | р. Элегест | Строительство очистных сооружений в с. Бай-Хаак |  |  | 2016-2020 |  | 76000 |  | 76000 | [5 empty] | 0 | 76000
248 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края | г. Красноярск, др. н.п. | р. Енисей | Реконструкция левобережных очистных сооружений канализации (г. Красноярск) |  |  | 2013-2017 |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 100000 | 150000 | 200000 | 450000 | 800000
249 | Загрязнение ВО | 17.01.03.005 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края | г. Красноярск, др. н.п. | р. Енисей | Реконструкция 2-х канализационных комплексов, включая КНС |  |  | 2013-2017 |  | 7855874 | 67000 | 804000 | 8174 | 6976700 | 818907 | 1201237 | 1703010 | 3723154 | 4132720
Загрязнение водных объектов. Водообеспечение
250 | Загрязнение ВО. Водообеспечение |  | Министерство строительства и архитектуры, Служба по ветеринарному надзору Красноярского края |  |  | Ликвидации скотомогильников в водоохранных зонах (строительство скотомогильников (битермических ям)) | шт. |  | 2016-2020 |  | 23214.1 | 0 | 23214.1 | 0 | 0 | 13686.1 | 9528 | 0 | 23214.1 | 0 | 0 | 0
в т.ч.:
|  | 17.01.03.002 |  |  | р. Енисей |  | шт. | 1 | 2013 |  | 3176 |  | 3176 |  |  | 3176 |  |  | 3176
|  | 17.01.03.003 |  |  | р. Анаш, р.Тесь, р.Куллог |  | шт. | 3 | 2014 |  | 9528 |  | 9528 |  |  |  | 9528 |  | 9528
|  | 17.01.03.003 |  |  | Красноярское водохранилище | Консервация сибиреязвенных захоронений в водоохранных зонах | шт. | 2 | 2013 |  | 4158.1 |  | 4158.1 |  |  | 4158.1 |  |  | 4158.1
|  | 17.01.03.005 |  |  | р. Кантат, р.Пятково |  | шт. | 2 | 2013 |  | 6352 |  | 6352 |  |  | 6352 |  |  | 6352
Примечание: | * - мощность принята исходя из отношения общей стоимости вида работ к удельной стоимости с учетом районных коэффициентов в соответствии с Разработкой укрупненных удельных показателей стоимости водохозяйственных работ и мероприятий
Note on B5: тыва
Note on G5: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B6: тыва
Note on G6: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B7: тыва
Note on G7: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B8: тыва
Note on G8: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B9: тыва, доп. МО письма
Note on C9: Тыва
Note on B10: тыва
Note on B11: тыва
Note on B12: тыва
Note on B13: тыва
Note on B14: тыва
Note on B15: тыва
Note on G15: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B16: тыва
Note on B17: тыва, доп. МО письма
Note on C17: Тыва
Note on L17: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B18: тыва. Доп. МО письма
Note on C18: Тыва
Note on L18: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B19: тыва доп. МО письма
Note on C19: Тыва
Note on L19: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B20: тыва доп. МО письма
Note on C20: Тыва
Note on B21: тыва
Note on G21: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B22: тыва
Note on G22: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B23: тыва
Note on G23: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B24: тыва
Note on G24: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B25: тыва
Note on G25: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B26: тыва
Note on G26: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B27: тыва
Note on G27: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B28: тыва
Note on G28: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B29: тыва
Note on G29: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B30: тыва
Note on G30: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B31: тыва
Note on G31: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B32: тыва
Note on G32: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B33: тыва
Note on G33: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B34: тыва
Note on G34: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B35: тыва
Note on C35: Тыва
Note on I35: Дегтярева Е.С.: принято ориентировочно
Note on L35: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B36: кркр
Note on B37: кркр
Note on G37: Дегтярева Е.С.: мероприятия предложенные нами
Note on B38: кркр
Note on B39: Olga: Р. Хакасия
Note on G39: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on I39: Дегтярева Е.С.: на основании методики Шпагиной
Note on B40: Olga: Р. Хакасия
Note on G40: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on I40: Дегтярева Е.С.: на основании методики Шпагиной
Note on B41: Olga: Р. Хакасия
Note on G41: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on I41: Дегтярева Е.С.: на основании методики Шпагиной
Note on B42: Olga: Р. Хакасия
Note on G42: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B43: кркр
Note on B44: кркр
Note on B45: кркр
Note on G45: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B46: кркр
Note on G46: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B47: кркр
Note on G47: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B48: Olga: Доп. МО письма
Note on C48: РХ
Note on L48: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B49: Olga: Р. Хакасия
Note on G49: Olga: доп. Проект ФЦП
Note on B50: Olga: Р. Хакасия
Note on G50: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B51: кркр
Note on G51: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B52: кркр
Note on G52: Дегтярева Е.С.: Перечень объектов по РЗПР 1103, ЦС 2800400 " Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" МПР КР край
Note on B53: кркр
Note on B54: кркр
Note on B55: кркр
Note on B56: кркр
Note on B57: кркр
Note on B58: хакасия
Note on G58: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B59: хакасия
Note on G59: Дегтярева Е.С.: приложение 16, Перечень объектов по РЗПР 1103, ЦС 2800400 " Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" Государственный комитет по охране окружающей среды и природопользованию Республики Хакасия
Note on B60: кркр
Note on B61: кркр
Note on B62: кркр
Note on B63: Olga: Р. Хакасия
Note on G63: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B64: Olga: Р. Хакасия
Note on G64: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B65: Olga: Р. Хакасия
Note on G65: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B66: Olga: Р. Хакасия
Note on G66: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B67: Olga: Р.Х. доп. МО письма
Note on C67: РХ
Note on L67: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on Q67: Дегтярева Е.С.: 10% от общей суммы
Note on R67: Дегтярева Е.С.: 60% от общей суммы
Note on B68: Olga: РХ, доп. МО письма
Note on C68: РХ
Note on L68: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B69: Olga: РХ, доп. МО письма
Note on C69: РХ
Note on L69: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B70: кркр
Note on B71: кркр
Note on B72: кркр
Note on B73: кркр
Note on B74: кркр
Note on B75: кркр
Note on B76: кркр
Note on B77: кркр
Note on G77: ДЦП "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красноярского края на 2011-2013 годы"
Note on B78: кркр
Note on B79: кркр
Note on B80: кркр
Note on B81: кркр
Note on G81: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B82: кркр
Note on G82: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B83: кркр
Note on G83: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B84: кркр
Note on G84: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B85: кркр
Note on G85: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B86: кркр
Note on G86: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B87: кркр
Note on G87: Закон о краевом бюджете №13-6649 от 01.12.2011
Note on B88: кркр
Note on B89: хакасия
Note on B90: хакасия
Note on G90: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B91: хакасия
Note on G91: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B92: кркр
Note on G92: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B93: кркр
Note on G93: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B94: кркр
Note on G94: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B95: кркр
Note on G95: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B96: кркр
Note on G96: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B97: кркр
Note on G97: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B98: кркр
Note on G98: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B99: кркр
Note on G99: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B100: кркр
Note on G100: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B101: кркр
Note on G101: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B102: кркр
Note on G102: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B103: кркр
Note on G103: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B104: кркр
Note on G104: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B105: кркр
Note on G105: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B106: кркр
Note on G106: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B107: кркр
Note on G107: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B108: кркр
Note on G108: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B109: кркр
Note on G109: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B110: кркр
Note on G110: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B111: кркр
Note on G111: Дегтярева Е.С.: мероприятия по тубе
Note on B112: кркр
Note on M112: Дегтярева Е.С.: ФГУП ВИЭМС методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, 2006
Note on B113: кркр
Note on B114: кркр
Note on B115: кркр
Note on B116: кркр
Note on B117: кркр
Note on B118: кркр
Note on B119: кркр
Note on B120: кркр
Note on B121: кркр
Note on B122: кркр
Note on B124: КР КР!!!!!!!
Note on G124: ДЦП "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красноярского края на 2011-2013 годы"
Note on B125: КР КР!!!!!!!
Note on B126: КР КР!!!!!!!
Note on G126: Закон о краевом бюджете №13-6649 от 01.12.2011
Note on B127: кркр
Note on G127: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B128: кркр
Note on G128: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B129: кркр
Note on G129: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B130: кркр
Note on G130: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B131: кркр
Note on G131: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B132: кркр
Note on G132: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B133: кркр
Note on G133: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B134: кркр
Note on B135: кркр
Note on B136: кркр
Note on B137: кркр Доп. От МО письма
Note on C137: КР кр
Note on I137: Дегтярева Е.С.: принято ориентировочно
Note on L137: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B138: кркр
Note on G138: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B139: кркр
Note on G139: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B140: кркр
Note on G140: Дегтярева Е.С.: Перечень объектов по РЗПР 1103, ЦС 2800400 " Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" МПР КР край
Note on B141: кркр
Note on B142: кркр
Note on B143: кркр
Note on B144: кркр
Note on B145: кркр
Note on B146: кркр
Note on B147: кркр
Note on B148: кркр
Note on B149: кркр
Note on B150: кркр
Note on B151: тыва
Note on G151: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ВС 01-05/08-2242
Note on B152: тыва
Note on G152: Дегтярева Е.С.: Письмо МПР и экологии р.Тыва от 02.08.2010 № 580/4 Форма №10 "Увеличение пропускной способности рек (дноуглубительные,русловыпрямительные работы)"
Note on B153: кркр
Note on B154: кркр
Note on B155: кркр
Note on B156: кркр
Note on B157: кркр
Note on B158: кркр
Note on B159: кркр
Note on B160: кркр
Note on B161: кркр
Note on B162: кркр
Note on B163: кркр
Note on B164: кркр
Note on B165: кркр
Note on B166: кркр
Note on G166: Дегтярева Е.С.: в соответствии с письмом Минприроды и лесного комплекса Красноярского края от 23.08.2011 № мпр/2-4669
Note on B168: РТ
Note on B169: Olga: Р. Тыва, доп. МО письма
Note on C169: Тыва
Note on I169: Дегтярева Е.С.: принято ориентировочно
Note on L169: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B170: Olga: Р. Тыва доп. МО письма
Note on C170: Тыва
Note on I170: Дегтярева Е.С.: принято ориентировочно
Note on L170: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B172: Olga: Р. Хакасия
Note on G172: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B173: Olga: Р. Хакасия
Note on G173: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B174: Olga: Р. Хакасия
Note on G174: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B175: хакасия
Note on B176: хакасия
Note on B177: хакасия
Note on G177: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B178: хакасия
Note on G178: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B179: хакасия
Note on G179: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B180: хакасия
Note on G180: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B181: хакасия
Note on G181: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B182: хакасия
Note on G182: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B183: хакасия
Note on G183: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B184: Дегтярева Е.С.: 44% кр.кр, 56% хакасия
Note on B185: Дегтярева Е.С.: 43% кр.кр, 57% хакасия
Note on B186: Olga: Р. Хакасия
Note on G186: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B187: Olga: Р. Хакасия
Note on G187: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B188: Olga: Р. Хакасия
Note on G188: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B189: хакасия
Note on G189: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B190: хакасия
Note on G190: Дегтярева Е.С.: Письмо МРР РХ от 17.08.2011 № 090-2281-АК
Note on B191: Дегтярева Е.С.: 39% кркр, 61% рх
Note on B192: Дегтярева Е.С.: 39% кркр, 61% рх
Note on B194: кркр
Note on B195: КРКР
Note on B196: КРКР
Note on B197: КР КР!!!!!!!
Note on G197: ДЦП "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красноярского края на 2011-2013 годы"
Note on B198: кркр
Note on B199: КРКР
Note on B200: КРКР
Note on B201: КРКР
Note on B203: 60% РХ, 40% КР КР!!!
Note on B204: кркр
Note on B205: КР КР!!!!
Note on B206: кркр
Note on B207: КР КР!!!!
Note on B208: КР КР!!!!
Note on B209: КР КР!!!!
Note on B210: КР КР!!!!
Note on B211: КР КР!!!!
Note on B212: КР КР!!!!
Note on B213: 20% РХ, 80% КР КР!!!
Note on B214: КР КР!!!!!!!
Note on B215: КР КР!!!!!!!
Note on B216: КР КР!!!!!!!
Note on B217: КР КР!!!!!!!
Note on B218: КР КР!!!!!!!
Note on B219: КР КР!!!!!!!
Note on B220: тыва
Note on G220: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 03.08.2011 № ТР 01-05/08-2085
Note on B221: тыва
Note on G221: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 03.08.2011 № ТР 01-05/08-2085
Note on B222: тыва
Note on G222: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ТР 01-05/08-2242
Note on B223: тыва
Note on G223: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ТР 01-05/08-2242
Note on B224: тыва
Note on G224: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 03.08.2011 № ТР 01-05/08-2085
Note on B225: тыва
Note on G225: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ТР 01-05/08-2242
Note on B226: тыва
Note on G226: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 17.08.2011 № ТР 01-05/08-2242
Note on B227: тыва
Note on G227: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 03.08.2011 № ТР 01-05/08-2085
Note on B228: тыва
Note on B229: тыва
Note on B230: Olga: Р. Хакасия
Note on G230: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B231: Olga: Кр.кр. Доп. МО письма
Note on C231: КР кр
Note on L231: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B232: кркр
Note on G232: Дегтярева Е.С.: Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on B233: кркр
Note on G233: (при прохождении экол экспертизы) Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on B234: кркр
Note on G234: Дегтярева Е.С.: Письмо от Дивногорский водоканал, г. Дивногорск от 15.07.2011 №456
Note on B235: кркр
Note on G235: Дегтярева Е.С.: Письмо от Дивногорский водоканал, г. Дивногорск от 15.07.2011 №456
Note on B236: кркр
Note on G236: Дегтярева Е.С.: письмо МП "Гортеплоэнерго" г. Железногорск от 01.08.2011 №18-75/2586
Note on B237: КР КР!!!!
Note on G237: Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 25.10.2011 № 648-п ДЦП «Чистая вода Красноярского края» на 2012–2017 годы
Note on I238: Дегтярева Е.С.: рассчитано по кол-ву жителей
Note on L238: Дегтярева Е.С.: рассчитано по методике Шпагиной
Note on I239: Дегтярева Е.С.: рассчитано по кол-ву жителей
Note on L239: Дегтярева Е.С.: рассчитано по методике Шпагиной
Note on I240: Дегтярева Е.С.: рассчитано по кол-ву жителей
Note on L240: Дегтярева Е.С.: рассчитано по методике Шпагиной
Note on B245: ТЫВА!!!!!
Note on B246: ХАКАСИЯ!!!!!
Note on B247: КР КР!!!!
Note on B249: ТЫВА
Note on B250: ТЫВА!!!!!!
Note on B251: ТЫВА
Note on B252: 25% КР КР 75% хакасия
Note on B253: 35 % кр кр 65% хакасия
Note on B254: КР КР!!!!
Note on B255: КР КР!!!!
Note on B256: КР КР!!!!
Note on B257: КР КР!!!!
Note on B259: ТЫВА
Note on B260: ТЫВА!!!!!!
Note on B261: 15% кр кр 85% тыва
Note on B262: ТЫВА!!!!!!
Note on B263: 50/50 кр кр хакасия
Note on B264: 60% кр кр 40% хакасия
Note on B265: КР КР!!!!
Note on B266: КР КР!!!!
Note on B267: КР КР!!!!
Note on B268: КР КР!!!!
Note on B269: КР КР!!!!
Note on B270: КР КР!!!!
Note on B271: КР КР!!!!
Note on B272: КР КР!!!!
Note on B273: КР КР!!!!
Note on B274: КР КР!!!!
Note on B275: КР КР!!!!
Note on B276: 20% РХ, 80% КР КР
Note on B277: 20% РХ, 80% КР КР
Note on B278: 20% РХ, 80% КР КР
Note on B279: 20% РХ, 80% КР КР
Note on B280: Olga: Р. Хакасия
Note on G280: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B281: Olga: Р. Хакасия
Note on G281: Olga: Доп. Проект ФЦП
Note on B282: кркр доп. МО письма
Note on C282: КР кр
Note on I282: Дегтярева Е.С.: принято ориентировочно
Note on L282: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B283: кркр
Note on G283: Дегтярева Е.С.: Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on B284: кркр
Note on G284: Дегтярева Е.С.: Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on B285: кркр
Note on G285: Дегтярева Е.С.: Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on B286: кркр
Note on G286: Дегтярева Е.С.: Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on B287: кркр
Note on G287: Дегтярева Е.С.: Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on B288: кркр
Note on G288: Дегтярева Е.С.: Письмо от МУП ТС г. Зеленогорска №40-11/1442 от 17.06.2011
Note on C289: КР кр
Note on I289: Дегтярева Е.С.: принято ориентировочно
Note on L289: Дегтярева Е.С.: расчитано по методике шпагиной
Note on B290: кркр
Note on G290: Дегтярева Е.С.: письмо МУП "ЖКС" г.Сосновоборск №1785 от 07.07.2011
Note on B291: кркр
Note on G291: Дегтярева Е.С.: Письмо от Дивногорский водоканал, г. Дивногорск от 15.07.2011 №456
Note on B292: кркр
Note on G292: Дегтярева Е.С.: Письмо от Дивногорский водоканал, г. Дивногорск от 15.07.2011 №456
Note on B293: кркр
Note on G293: Дегтярева Е.С.: письмо МП "Гортеплоэнерго" г. Железногорск от 01.08.2011 №18-75/2586
Note on B294: кркр
Note on G294: Дегтярева Е.С.: письмо МП "Гортеплоэнерго" г. Железногорск от 01.08.2011 №18-75/2586
Note on B295: кркр
Note on G295: Дегтярева Е.С.: письмо МП "Гортеплоэнерго" г. Железногорск от 01.08.2011 №18-75/2586
Note on B296: кркр
Note on G296: Дегтярева Е.С.: письмо МП "Гортеплоэнерго" г. Железногорск от 01.08.2011 №18-75/2586
Note on T296: Дегтярева Е.С.: цены 2010 г
Note on B297: Olga: Кр. Кр. Доп. МО письма
Note on C297: КР кр
Note on I297: Дегтярева Е.С.: принято ориентировочно
Note on B298: Olga: Доп. МО письма
Note on C298: КР кр
Note on Q298: Дегтярева Е.С.: 35% от общего
Note on R298: Дегтярева Е.С.: 35% от общего
Note on B299: тыва
Note on G299: Olga: Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва от 03.08.2011 № ТР 01-05/08-2085
Note on B300: тыва
Note on B301: тыва
Note on B302: тыва
Note on B303: тыва
Note on B304: тыва
Note on B305: тыва
Note on B306: тыва
Note on B307: тыва
Note on B308: КР КР!!!!
Note on G308: Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 25.10.2011 № 648-п ДЦП «Чистая вода Красноярского края» на 2012–2017 годы
Note on B309: КР КР!!!!
Note on G309: Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 25.10.2011 № 648-п ДЦП «Чистая вода Красноярского края» на 2012–2017 годы
Note on B313: КР КР!!!!
Note on B314: КР КР!!!!
Note on B315: КР КР!!!!
Note on B316: КР КР!!!!

## диаграммы
|  | % |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | млрд руб | тыс руб
Субъект РФ |  |  | Потребность в финансировании | Источник финанси-рования ФБ | Источник финанси-рования БС | Источник финанси-рования МБ | Внебюд жетные средства | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
Всего по бассейну р. Енисей | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Фундаментальные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Институциональные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Улучшение оперативного управления | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Структурные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
%
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Федеральный бюджет | Бюджет субъектов РФ | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства
Фундаментальные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Институциональные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Улучшение оперативного управления | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Структурные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
Фундаментальные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Институциональные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Улучшение оперативного управления | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Структурные | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Структурные в разрезе субъектов РФ | инвестиционный вариант | инерционный вариант
Красноярский край | 38.9 | 16.21 | млрд руб
Республика Хакасия | 5.34 | 0.79 | млрд руб
Республика Тыва | 8.39 | 5.8 | млрд руб
Иркутская область | 0 | 0 | млрд руб