## 1 сводн
Таблица 1 - Сводная ведомость необходимых финансовых затрат на реализацию фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления в бассейне реки Хатанга, календарный план график реализации и финансирования мероприятий , тыс. руб.
№ п/п | Ключевые проблемы | Тип мероприятия | ВХУ | Наименование мероприятий | Срок выполнения год | Потреб ность в финансиро вании, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Годы, периоды финансирования
[7 empty] | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | внебюд жетные средства | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2025-2030
1 | Негативное воздействие вод | Фундамента льные | 17.04.01.001 17.04.04.001 | Научно-исследовательские работы по определению зон затопления и выявлению населенных пунктов, подверженных негативному воздействию вод в бассейне р. Хатанга | 2013-2014 | 10000 | 10000 |  |  |  | 6000 | 4000 |  | 10000
2 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 17.04.04.002 | Инвентаризация поверхностных водных объектов в бассейне р. Нижняя Таймыра как основы государственного водного реестра | 2013-2014 | 16000 | 16000 |  |  |  | 3500 | 5500 | 7000 | 16000
3 | Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 17.04.04.002 | Оценка результатов реализации мероприятий СКИОВО, уточнение целевых показателей состояния бассейна р. Хатанга, уточнение программы мероприятий на следующие 5 лет с проведением контрольных лабораторно-инструментальных наблюдений | 2015, 2020, 2025, 2030 | 19600 | 19600 | [5 empty] | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900
4 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 17.04.04.002 | Создание ГИС бассейна р. Хатанга как часть единой информационной системы Енисейского бассейнового округа | 2014-2015 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 4000 | 3000 | 7000
5 | Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 | Организация постов гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, ихтиологического мониторинга в соответствии со СКИОВО бассейна р. Хатанга, проведение регламентных наблюдений | 2016-2020 | 18117.8 | 14794.24 | 3323.56 | [6 empty] | 18117.8
6 | Водообеспе-чение; Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 17.04.04.002 | Подготовка обоснований и формирование предложений по составу и форме реализации образовательных программ для различных категорий участников водных отношений (органы исполнительной власти, контролирующие и надзорные органы, водопользователи, общественность, студенты, учащиеся, школьники) в рамках единой образовательной программы Енисейского бассейнового округа; реализация пилотных образовательных проектов в бассейне р. Хатанга | 2014, 2015-2030 | 12000 | 4700 | 3600 | 1200 | 2500 |  | 2700 | 3000 | 5700 | 2100 | 2100 | 2100
7 | Загрязнение водных объектов | Институцио нальные | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 17.04.04.002 | Разработка регламента рассмотрения заявок на предоставление зачета по платежам за негативное воздействие на сумму водоохранных инвестиций, в целях стимулирования природопользователей | 2015 | 850 | 850 | [5 empty] | 850 | 850
8 | Загрязнение водных объектов | Институцио нальные | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 17.04.04.002 | Установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна р. Хатанга вблизи населенных пунктов и промрайонов | 2016-2020, 2021-2025 | 7223.4 | 7223.4 | [7 empty] | 7223.4
9 | Водообеспе-чение; Загрязнение водных объектов | Улучшение оперативно го управления | 17.04.01.001 17.04.02.001 17.04.03.001 17.04.04.001 17.04.04.002 | Разработка регламента и создание Координационного центра по реализации мероприятий СКИОВО при Бассейновом совете Енисейского бассейнового округа | 2014 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 600
Итого |  |  |  |  | 2013-2030 | 91391.2 | 80767.64 | 3323.56 | 1200 | 0 | 9500 | 16800 | 18750 | 45050 | 32341.2 | 7000 | 7000

## 2 структ
Таблица 2 - Сводная ведомость требуемых финансовых затрат на реализацию структурных мероприятий в бассейне р. Хатанга, календарный план-график реализации и финансирования мероприятий по Красноярскому краю, тыс.руб.
№ п/п | ВХУ | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Водный объект | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Потребность в финансиро вании, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Годы, периоды финансирования
[8 empty] | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | внебюд жетные средства | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
1 | 17.04.01.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Волочанка | р. Хета | Строительство водозаборных сооружений в снп Волочанка (включая предпроектные, проектные работы) | 2014-2016 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 |  | 1847.742 | 18015.4845 | 19863.2265 | 10932.4735
2 | 17.04.01.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Катырык | р. Хета | Строительство водозаборных сооружений в снп Катырык (включая предпроектные, проектные работы) | 2020-2022 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 |  |  |  |  | 1847.742 | 28947.958
3 | 17.04.01.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Новая | р. Хета | Строительство водозаборных сооружений в снп Новая (включая предпроектные, проектные работы) | 2020-2022 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 |  |  |  |  | 1847.742 | 28947.958
4 | 17.04.01.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Хета | р. Хета | Строительство водозаборных сооружений в снп Хета (включая предпроектные, проектные работы) | 2021-2023 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 | [5 empty] | 30795.7
5 | 17.04.02.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Ессей | оз. Ессей | Строительство водозаборных сооружений в снп Ессей (включая предпроектные, проектные работы) | 2026-2028 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 | [6 empty] | 30795.7
6 | 17.04.02.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Чиринда | оз. Чиринда | Строительство водозаборных сооружений в снп Чиринда (включая предпроектные, проектные работы) | 2027-2029 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 | [6 empty] | 30795.7
7 | 17.04.02.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Каяк | р. Котуй | Реконструкция водозаборных сооружений в снп Каяк (включая предпроектные, проектные работы) | 2020-2022 | 25350 |  | 21547.5 | 1267.5 | 2535 |  |  |  |  | 1394.25 | 23955.75
8 | 17.04.03.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Попигай | р. Попигай | Строительство водозаборных сооружений в снп Попигай (включая предпроектные, проектные работы) | 2021-2023 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 | [5 empty] | 30795.7
9 | 17.04.04.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | с. Хатанга | р. Хатанга | Реконструкции водозаборных сооружений с. Хатанга (включая предпроектные, проектные работы) | 2014-2016 | 102573.6 |  | 87187.56 | 5128.68 | 10257.36 |  | 20558 | 80933.6 | 101491.6 | 1082
10 | 17.04.04.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | с. Хатанга | р. Хатанга | Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой системы очистки воды в с. Хатанга (включая предпроектные и проектные работы) | 2015-2017 | 19500 |  | 16575 | 975 | 1950 |  |  | 1462.5 | 1462.5 | 18037.5
11 | 17.04.04.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | с. Хатанга | р. Хатанга | Строительство очистных сооружений с централизованной канализационной системой сточных вод с. Хатанга | 2015-2017 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 |  |  | 2309.6775 | 2309.6775 | 28486.0225
12 | 17.04.04.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Новорыбная | р. Хатанга | Строительство водозаборных сооружений в снп Новорыбная (включая предпроектные, проектные работы) | 2014-2016 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 |  | 1847.742 | 18015.4845 | 19863.2265 | 10932.4735
13 | 17.04.04.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Кресты | р. Хатанга | Строительство водозаборных сооружений в снп Кресты (включая предпроектные, проектные работы) | 2023-2025 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 | [5 empty] | 30795.7
14 | 17.04.04.001 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Жданиха | р. Хатанга | Строительство водозаборных сооружений в снп Жданиха (включая предпроектные, проектные работы) | 2028-2030 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 | [6 empty] | 30795.7
15 | 17.04.04.002 | МП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | снп Сындасско | Хатангский залив | Строительство водозаборных сооружений снп Сындасско (включая предпроектные, проектные работы) | 2014-2016 | 30795.7 |  | 26176.345 | 1539.785 | 3079.57 |  | 1847.742 | 18015.4845 | 19863.2265 | 10932.4735
Итого: | [5 empty] | 2013-2030 | 516972 | 0 | 439426.2 | 25848.6 | 51697.2 | 0 | 26101.226 | 138752.231 | 164853.457 | 85492.677 | 174238.766 | 92387.1