## Отчет 31.12.2016
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 28.03.2016 № 163/12-16
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя на 2016 год | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 31.12.2016 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 31.12.2016
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1.1. | Проведение работы с главными администраторами доходов бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях повышения достоверности и обоснованности формирования плановых показателей по администрируемым доходам, а также повышения их ответственности за исполнение плановых показателей | Начальник Финансового управления Администрации муниципального района | ежеквартально | Количество случаев предоставления недостоверных, необоснованных плановых показателей (ед.) | 0 |  | В отчетном периоде, проводилась работа с главными администраторами доходов районного бюджета по вопросам исполнения и уточнения заявленных ими ранее объемов поступления доходов. По результатам анализа предоставленных предложений 23 главных администраторов доходов районного бюджета были подготовлены проекты Решений Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О внесении изменений в Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов", которые были утверждены 29.03.2016 и 17.11.2016 на сессиях Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов. Исполнительская дисциплина главных администраторов доходов районного бюджета, а также качество предоставляемой ими информации в отчетном периоде находились на высоком уровне.
1.2. | Проведение систематического анализа соответствия показателей кассового плана и фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов в разрезе главных администраторов доходов бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с целью своевременного уточнения плановых показателей бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  | до 10 числа месяца, следующего за отчётным | Соответствие показателей кассового плана и фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов (%) | 100 |  | В отчетном периоде велась электронная база аналитической информации, в которой ежедневно отражались объемы поступлений доходов в течение текущего месяца (периода) и в случае возникновения фактов не исполнения доходов или поступления дополнительных, закрепленных за главными администраторами доходов районного бюджета, незамедлительно проводилась работа, направленная на уточнение причин отклонения плановых показателей от фактических. В результате данной работы, выявилась необходимость подготовки обосновывающих расчетов для внесения изменений в доходную часть районного бюджета, с целью уточнения прогнозируемых объемов поступлений.
1.3. | Взаимодействие с крупными налогоплательщиками, находящимися на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ежеквартальный мониторинг их платежей в целях принятия мер по своевременной уплате текущих платежей и увеличению поступлений налогов в бюджеты всех уровней |  | ежеквартально | Своевременная уплата крупными налогоплательщиками платежей в бюджеты всех уровней (%) | 100 |  | Проведен мониторинг платежей по крупным налогоплательщикам муниципального района за 2015 год, I, II и III кварталы 2016 года. По итогам анализа представленной информации от семи крупных налогоплательщиков можно констатировать, что платежи в бюджеты всех уровней в отчетном периоде осуществлялись своевременно шестью крупными налогоплательщиками, информация по запрашиваемой форме предоставлена всеми крупными налогоплательщиками, кроме АО «Норильскгазпром» и ООО «Монтехком». Информация ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год и за III квартал 2016 года не предоставлена, за I и II кварталы 2016 года предоставлена неполная, так как отсутствуют объемы начисления, в связи с чем, невозможно проанализировать своевременность уплаты налоговых и неналоговых платежей.
1.4. | Контроль за показателями дебиторской задолженности прошлых лет главных администраторов доходов бюджета, оперативное принятие мер по погашению задолженности | Главные администраторы доходов районного бюджета | ежемесячно | Погашение задолженности (%) | 100 |  | В результате проведения контрольных мероприятий главными распорядителями, получателями средств бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района погашенная дебиторская задолженность в бюджет района составила - 11 145,44 тыс. руб.
1.5. | Включение в муниципальные контракты (договора), заключаемые главными администраторами доходов бюджета, обязательных условий о применении штрафных санкций к поставщикам, подрядчикам за нарушение муниципальных контрактов (договоров) | Главные администраторы доходов районного бюджета | в течение года | Доля муниципальных контрактов (договоров) (%) | 100 |  | Включение в муниципальные контракты (договора) условий о применении штрафных санкций к поставщикам, подрядчикам за нарушение муниципальных контрактов (договоров) происходит на начальной стадии при разработке муниципальных контрактов (договоров) и является обязательным условием всех муниципальных контрактов, заключаемых всеми главными распорядителями, получателями средств бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
1.6. | Организация и проведение работы с "проблемными" налогоплательщиками в рамках деятельности Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Заместитель Руководителя Администрации муниципального района по финансовым и экономическим вопросам Начальник Управления экономики Администрации муниципального района | ежеквартально | Поступления в бюджет (тыс. руб.) | 1500 | 6875.75 | 25.03.2016, 20.05.2016, 23.09.2016, 09.12.2016 проведены заседания Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Всего по вопросам задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Красноярского края на заседания Комиссии были приглашены 51 налогоплательщиков, из них погасили задолженность 10.
1.7. | Организация и проведение работы с работодателями, выплачивающими заработную плату в размере ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного для муниципального образования, в рамках деятельности Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  | ежеквартально | Доля работодателей, повысивших заработную плату выше уровня величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную для муниципального образования, от количества работодателей, заслушанных на заседании Межведомственной комиссии (%) | 40 |  | 25.03.2016, 20.05.2016, 23.09.2016, 09.12.2016 проведены заседания Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Всего на заседания Комиссии были приглашены 22 работодателя, заслушаны - 10, повысили заработную плату - 1.
1.8. | Формирование и направление информации о результатах работы по легализации заработной платы в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края |  | ежеквартально |  |  |  | Сформирована и направлена в адрес Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края информация о результатах работы по легализации заработной платы, проведенной Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 года.
1.9. | Направление в министерства и агентства Красноярского края заявок на участие в реализации мероприятий государственных программ в соответствии с требованиями (условиями), установленными Правительством Красноярского края | Заместители Руководителя Администрации муниципального района, координирующие соответствующие вопросы и курирующие соответствующие органы и структурные подразделения Администрации муниципального района Органы и структурные подразделения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | в течение года | Количество направленных заявок на участие в реализации мероприятий государственных программ (ед.) | 5 |  | В отчетном периоде по данному мероприятию проводилась следующая работа и подавались заявки:
Управлением образования Администрации муниципального района по государственным программам: "Развитие образования" для участия в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных организаций на сумму 7 760,0 тыс.руб. (капитальный ремонт пищеблока ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»). Согласно постановлению Правительства Красноярского края от 06.06.2016 № 278-п "О распределении муниципальным образованиям Красноярского края субсидий на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных организаций в 2016 году" объем средств предоставляемой субсидии Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району составил 2 691,5 тыс. руб.
«Развитие транспортной системы»: - для участия в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение электронных стендов с изображением схем безопасного движения к общеобразовательным организациям на сумму 86,4 тыс.руб. (приобретение электронных стендов с изображением схем безопасного движения для ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4» - 43,2 тыс.руб., ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 1» - 43,2 тыс.руб.); - для участия в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение дошкольным образовательным организациям оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге на сумму 70,5 тыс.руб. (приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге для ТМБ ДОУ «Детский сад «Льдинка»).Согласно постановлению Правительства Красноярского края от 18.03.2016 № 121-п "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2016 году" объем средств предоставляемой субсидии Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району составляет 11,24 тыс. руб.
«Развитие физической культуры, спорта, туризма» для участия в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на сумму 5 000,0 тыс.руб.(обустройство существующего плоскостного спортивного сооружения, расположенного по адресу г. Дудинка, ул. Горького д.35 ТМК ОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта им. А.Г. Кизима»).
«Содействие развитию местного самоуправления» для участия в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений на сумму 98 988,88 тыс.руб.(капитальный ремонт нулевого цикла здания и водоотведение ТМБ ДОУ «Дудинский центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка» - 22 266,81 тыс.руб., капитальный ремонт системы электроснабжения ТМБ ДОУ «Детский сад «Льдинка» - 12 322,6 тыс.руб., капитальный ремонт конструкций нулевого цикла здания ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №3» - 4 399,47 тыс.руб.)
Управлением муниципального заказа и потребительского рынка направлена в Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края конкурсная заявка (исх. № 1735 от 26.05.2016), которая допущена к участию в конкурсном отборе, запрашиваемая сумма согласно предварительным заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства составляла 9 614,0 тыс. рублей. В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 10.08.2016 № 394-п муниципальному району утверждено 3 069,48 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета. С министерством было заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального района из краевого бюджета № 1-53/2016 от 12.09.2016.
Управлением по делам молодежной, семейной политике и спорту Администрации муниципального района принято участие: В конкурсе муниципальных программ, проводимом Агентством молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края в номинации "Лучшая муниципальная программа по работе с молодежью муниципального района края" муниципальной программы "Молодёжь Таймыра". Объем расходов, заявленный на реализацию мероприятия, за счет средств краевого бюджета - 250,0 тыс.руб. По итогам конкурса ТДНМР не вошел в число победителей.
В рамках государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" по итогам конкурса на развитие системы патриотического воспитания молодежи, организованного Агенством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району выделена субсидия 100 тыс.руб., в рамках которой приобретена военная форма для использования ее при проведении различных мероприятий военно-патриотической направленности.
В конкурсе Министерства спорта Красноярского края на получение субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения Центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО. Заявленная сумма 375,0 тыс. руб. Получили уведомление о выделении ТДНМР субсидии. Заключено соглашение на получение субсидии, средства поступили в 4 квартале и использованы до конца отчетного 2016 года.
В конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта. Заявленная сумма составила 5 млн. руб. на финансирование работ по благоустройству пришкольной площадки ТМКОУ ДО "ДЮСШ по национальным видам спорта им. А.Г. Кизима". По итогам рассмотрения заявок в допуске к участию в конкурсе отказано (выписка из приказа Министерства спорта Красноярского края от 30.03.2016г №97П).
Подана заявка на получение субсидии на основании постановления Правительства Красноярского края от 24.02.2016 № 72-п «Об утверждении распределения и Порядка предоставления в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров». Заявка одобрена. Сумма субсидии составила 610,7 тыс. руб. и поступила в бюджет муниципального района согласно графику перечисления средств субсидии в полном объеме.
По Управлению по делам Коренных малочисленных народов Таймыра, вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района количество направленных и утвержденных заявок за отчетный 2016 год составило 17 единиц, в том числе: 8 заявок утверждены по линии агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края для участия в мероприятии 1.48 "Предоставление социальных выплат лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Таймырском районе, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности (оленеводство, рыболовство, охотничий промысел), на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов (в соответствии со статьей 44.1 Закона N 7-2660)" подпрограммы "Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни" на 2014 - 2018 годы" государственной программы Красноярского края "Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края". Общая сумма для осуществления социальных выплат составила 35 018,48 тыс.руб.
Между получателями социальных выплат и ЗАО "Хатангский морской торговый порт" заключены соглашения на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов в п.Катырык - 5 домов,п.Хета-3 дома. Для 3 граждан дома в п.Катырык построены. Для 5 граждан: в п.Катырык 2 д.,п.Хета-3д. заключены договоры на аренду земельных участков, подготовлены свайные поля, стройматериал завезен в поселок.
9 заявок утверждены по линии Министерства сельского хозяйства Красноярского края для участия в подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы". Общая сумма для осуществления социальных выплат составила 17 403,72 тыс.руб. Между получателями социальных выплат и подрядчиками ( ООО "МП"Электрон", ООО "КМД") заключены договора на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов в п.Тухард - 2 дома, п.Носок - 7 домов. В настоящее время земельные участки оформлены и заключены договоры аренды на земельные участки. Строительство планируется в следующем году.
Отделом по миграционной и жилищной политике Администрации муниципального района в рамках отдельного мероприятия "Предоставление соц. выплат гражданам на приобретение жилья на территории Российской Федерации" программы была направлена заявка на получение соц. выплат для 9 семей муниципального района и одобрена в сумме 14 302,54 тыс.руб. Средства поступили и использованы за отчетный период.
Управлением развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района поданы заявки для участия в: ГП Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»: Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (исх. № 3198 от 25.11.2015). Итого запрашиваемая сумма из краевого бюджета - 72 001,48 тыс. руб, софинансирование составляет 736,13 тыс. руб. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края проведено рабочее совещание по защите заявок на участие в 2016 году (Протокол № 73-АЕ от 21.12.2015). Администрации ТДНМР рекомендовано уточнить приоритетные мероприятия с учетом критерия отбора и предоставить формы № 1-водопровод и 1-теп за 2014 год по г. Дудинка. Постановлением Правительства Красноярского края от 17.05.2016 № 235-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию в 2016 году мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» распределены субсидии из краевого бюджета в размере 11 700 тыс. рублей. Софинансирование составляет за счет средств МО "Город Дудинка" - 270, 159 тыс. руб., за счет средств МО "Городское поселение Диксон "- 17,0 тыс.руб., согласно требований государственной программы долевое софинансирование составляет не менее 1 % от суммы субсидий, предусмотренной из краевого бюджета. В г. Дудинка 08.07.2016 по итогам аукциона определен подрядчик - ООО "Строй Перспектива" г.Норильск. Заключен муниципальный контракт № К-131 от 19.07.2016 г. Цена контракта - 10 013,40 тыс. рублей (из них, краевые средства - 9 914,26 тыс. рублей, софинансир - 99,14 тыс. рублей). Контракт исполнен. В г.п. Диксон 05.07.2016 г. по итогам аукциона определен подрядчик - ООО "АЛАНИТ" г. Красноярск. Заключен муниципальный контракт № АД-22 мк от 18.07.2016 г. Цена контракта - 1 708,42 тыс. рублей (из них, краевые средства - 1 691,42 тыс. рублей, софинансир. - 17,00 тыс. рублей). Контракт исполнен;
ГП Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» Подпрограмма "Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 Мероприятие: предоставление субсидий на строительство, реконструкцию и разработку проектной документации на объекты коммунальной инфраструктуры Для системы водоподготовки в с. Хатанга предусмотрено мероприятие: 1. Приобретение и монтаж оборудования с учетом транспортных расходов на сумму 36 378,4 тыс. руб (из них запрашиваемая сумма из краевого бюджета 14 562,7 тыс. руб., софинансирование за счет средств районного бюджета - 21 815,7 тыс. руб.);
ГП Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» Подпрограмма «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» на 2014 - 2016 годы. Мероприятие: предоставление и расходование субсидий бюджетам городских округов муниципальных районов Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, и порядка предоставления отчетности об их использовании. Направлена заявка в Министерство финансов Красноярского края (исх. № 954 от 28.03.2016).
Общая сумма запрашиваемой субсидии – 24 834,31 тыс. руб.. Сумма, запрашиваемая из краевого бюджета – 24 324,68 тыс. руб., размер софинансирования из местного бюджета 509,63 тыс. рублей. Постановлением Правительства Красноярского края от 17.05.2016 № 235-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию в 2016 году мероприятий ГП Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» распределены субсидии из краевого бюджета в размере 11 700 тыс. рублей. Софинансирование составляет - 287,16 тыс. руб. На основании письма Министерства финансов Красноярского края от 10.03.2016 № 12-07/1112 распределена субсидия на мероприятие: "Выполнение капитального ремонта помещений, расположенных по адресу: г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10А, для размещения Комплексного центра социального обслуживания населения, монтаж и наладка ОПС и СОУЭ". Средства из краевого бюджета - 6 477,40 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета - 65,70 тыс. руб. Итого: 6 543,14 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО "НОРД-КОНТУР" на сумму 5 180,00 тыс. руб. в т.ч. за счет средств краевого бюджета - 5 114,30 тыс. руб. софинансирование за счет средств районного бюджета-65,70 тыс.руб. В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 03.06.2016 № 276-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов Красноярского края на 2016 год» из краевого бюджета выделено 2 406,90 тыс. руб.
МО "Город Дудинка" самостоятельно направило заявку на участие в программе в Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края. В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 25.04.2016 №198-П "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 09.07.2015 №349-п" Об утверждении распределения в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края выделены средства на актуализацию генерального плана муниципального образования город Дудинка: за счет средств краевого бюджета - 3677, 4 тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета 408,6 тыс.рублей. Заключен мун. котнтракт № 54 от 26.10.2016 с ООО «Корпус» на сумму 3450 тыс.рублей,в том числе за счет средств краевого бюджета - 3105,0 тыс.рублей, софинансирование за счет средств бюджета поселения 345,0 тыс.рубл., контракт исполнен в полном объеме. Дополнительно выделены средства на выполнение работ по актулаизации генерального плана и ПЗЗ г.п. Диксон за счет средств краевого бюджета в сумме 1 505,8 софинансировпние за счет бюддета поселения - 155,1 тыс.рублей. Заключен муниципальный контракт №АД-35мк от 05.12.2016 г. с НАО "Проектно-изыскательский институт ГЕО" на сумму 1395,0 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета софинансирование 155,0 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Контракт исполнен;
В рамках ГП Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Красноярского края" направлены заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края на мероприятие по организации ( строительству) площадок временного накопления отходов потребления в населенных пунктах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в п. Караул и п. Носок МО "Сельское поселение Караул" на сумму 3239,88 тыс.рублей, на мероприятие по приобретению и монтажу комплексов по обезвреживанию отходов в населенных пунктах п. Караул и п. Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на сумму 3400,0 тыс.руб. На основании Постановления Правительства Красноярского края от 11 июля 2016 года № 348-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии на реализацию мероприятий по приобретению и (или) монтажу комплексов по обезвреживанию отходов в 2016 году" Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району распределены краевые средства в размере 3 400,00 тыс. рублей. По итогам аукциона от 07.09.2016 определен подрядчик ООО "Биотехника" г. Уфа. Заключен 1 контракт № ф.2016.262409 от 19.09.2016 на приобретение и монтаж комплекса по обезвреживанию отходов в с. Караул с.п. Караул. Цена контракта - 1 388,56 тыс. рублей. Заключен 2 контракт № ф.2016.262413 от 19.09.2016 на приобретение и монтаж комплекса по обезвреживанию отходов в п. Носок с.п. Караул. Цена контракта - 1 599,97 тыс. рублей.
В рамках участия Финансового управления Администрации муниципального района в реализации государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п, в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2016 № 285-п «Об утверждении распределения в 2016 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях» Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району распределена субсидия в сумме 591 460,00 руб.
Учреждениями культуры поселений направлено 21 заявка в государственную программу Красноярского края "Развитие культуры и туризма" о выделении субсидий (на конкурсной основе). Согласно Приказу Министерства культуры Красноярского края № 118 от 11.03.2016 утверждены списки победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работниками (лучшим учреждением культуры признан - МБУК "Хатангский культурно-досуговый комплекс" (100,0 тыс руб.), работником - Федосеева М.Е., (50,0 тыс.) заведующая Центром народного творчества МБУК "Хатангский культурно-досуговый комплекс").
1.10. | Формирование реестра заявок, направленных органами и структурными подразделениями Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в министерства и агентства Красноярского края, и обзорной информации о работе органов и структурных подразделений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях максимального участия муниципального района в реализации мероприятий государственных программ | Начальник Управления экономики Администрации муниципального района | ежеквартально | Доля заявок, поддержанных министерствами и агентствами Красноярского края от общего числа направленных заявок (%) | 55 |  | Сформирован реестр заявок, направленных органами и структурными подразделениями Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в министерства и агентства Красноярского края. Подготовлена и направлена в адрес заместителя Руководителя Администрации муниципального района по финансовым и экономическим вопросам информация о результатах работы структурных подразделений и органов Администрации Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района по участию Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района в реализации мероприятий государственных программ, финансируемых за счет средств краевого бюджета, по состоянию на 01.10.2016, в соответствии с которой: - структурными подразделениями и органами Администрации муниципального района направлены 74 заявки в министерства Красноярского края на участие в реализации мероприятий 13 программ на общую сумму 210 107,06 тыс. рублей; - подтверждено участие муниципального района в реализации 8 программ посредством выделения средств из краевого бюджета в сумме 69 576,81 тыс. рублей.
1.11. | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого имущества | Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 2016-11-01 | Доля объектов, неиспользуемых либо используемых не по назначению, подлежащих включению в прогнозный план приватизации (%) | 70 |  | В Прогнозный план приватизации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов включено 3 объекта недвижимого имущества.
1.12. | Анализ доходов бюджета за наем жилых помещений на предмет их сопоставимости расходам бюджета на содержание жилых помещений (расходы на оснащение приборами учета энергоресурсов, взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов) |  | 2016-11-01 | Покрытие расходов на оснащение приборами учета энергоресурсов жилых помещений и на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет платы за наем (%) | 100 |  | Расходы на содержание жилых помещений покрываются за счет доходов бюджета за наем жилых помещений в полном объеме.
1.13. | Оценка возможности доведения ставок платы за наем жилых помещений до уровня, покрывающего расходы бюджета на оснащение приборами учета энергоресурсов и на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 2016-12-01 |  |  |  | Повышение ставок платы за наем жилых помещений не требуется.
1.14. | Осуществление учета и контроля за поступлением средств за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | ежеквартально | Поступления в бюджет (тыс. руб.) | 60 | 60 | Осуществлен учет и контроль за поступлением средств за выдачу разрешений по договорам на размещение средств наружной рекламы с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности. За отчетный период выдано 12 разрешений, поступило в районный бюджет 60,0 тыс. руб.
1.15. | Проведение анализа изменений объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений муниципального района, их обоснованности | Начальник Финансового управления Администрации муниципального района | в течение года | Количество случаев необоснованных изменений объемных показателей (ед.) | 0 |  | В отчетном периоде проведены анализы обоснованности внесенных изменений в бюджеты поселений на 2016 год. За отчетный период изменения в объемы налоговых и неналоговых доходов бюджетов обосновано уменьшились по городскому поселению Дудинка на 72 519,09 тыс.руб., а увеличились по сельскому поселению Караул на 7 159,16 тыс.руб. и городскому поселению Диксон - 3 624,12 тыс.руб.
1.16. | Поиск потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов | Заместители Руководителя Администрации муниципального района, координирующие соответствующие вопросы и курирующие соответствующие органы и структурные подразделения Администрации муниципального района Начальник Управления общественных связей Администрации муниципального района | ежеквартально | Поступления в бюджет (тыс. руб.) | 2500 | 101837.34 | В отчетном периоде, в ходе проведенной работы по поиску потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов найдено 3 благотворителя: 1) ПАО "ГМК "Норильский никель" для реализации социально значимого проекта "Фото-видео студия" в ТМКОУ "Волочанская средняя школа №15 имени Огдо Аксеновой" в сумме 299,29 тыс.руб., для реализации социально значимого проекта "Один из миллионов….. " в МКОУ "Хатангская средняя школа №1" в сумме 38,08 тыс.руб., а также возврата неиспользованных остатков пожертвования ПАО "ГМК "Норильский никель": минус 0,01 тыс.руб. - договор № 88 -2518/13 от 13.12.13 ТМК ДОУ Сындасский детский сад и минус 0,02 тыс.руб. договор 88-2513/13 от 13.12.13 ТМК ОУ Носковская школа интерната;
1.17. | Заключение с потенциальными благотворителями соглашений о предоставлении спонсорской помощи муниципальным казенным учреждениям и обеспечение их выполнения |  | ежеквартально |  |  |  | 2) ООО "Арктическая горная компания" по софинансированию выполнения капитального ремонта по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профиля в ТМКОУ "Диксонская средняя школа", в сумме 1 500,00 тыс.руб.; 3) ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" в части финансирования строительства социальных объектов на территории муниципального района, в том числе интерната на 250 мест в п.Носок, а также здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой деятельности детей в с.Хатанга, в сумме 100 000,00 тыс.руб.
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
2.1. | Проведение анализа методик расчета общего объема субвенций, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет на реализацию переданных государственных полномочий с целью подготовки предложений, направленных на полное финансовое обеспечение переданных государственных полномочий, в том числе их администрирования | Главные распорядители бюджетных средств Структурные подразделения Администрации муниципального района | до 01.05. ежегодно далее в течение года по мере необходимости | Подготовка предложений по внесению изменений по всем методикам, не позволяющим полностью обеспечить переданные государственные полномочия объемами субвенций (%) | 100 |  | Проведен анализ методики расчета общего объема субвенций, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет на реализацию переданных государственных полномочий в области социальной поддержки населения. Предусмотренного объема субвенций не достаточно для исполнения переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке, предусмотренной п. "3" ст. 42 гл. 11 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" по расходам на предоставление, доставку и пересылку денежной компенсации расходов неработающим пенсионерам на изготовление стоматологических протезов, в связи с чем, подготовлены предложения в Министерство социальной политики Красноярского края от 19.05.2016 № 1588 об увеличении средств субвенций. Уведомлением № 3239 от 20.05.2016 об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на 2016 год Министерством социальной политики Красноярского края по целевой статьи 0350005160 произведено увеличение лимитов в сумме 512,1 тыс. руб, и уменьшение лимитов по статье 0350005230 в сумме 512,1 тыс. руб.
В целях формирования сводного ответа директору совета муниципальных образований Красноярского края А.Н. Коновальцеву, направлена служебная записка на заместителя Руководителя Администрации муниципального района по исполнению переданных государственных полномочий Управлением развития инфраструктуры, которые не предусматривают выделение органам местного самоуправления муниципального района средств на администрирование.
В отчетном периоде были направлены обращения в министерство финансов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, агентство государственного заказа Красноярского края о существующем недостатке средств, предоставляемых из краевого бюджета в виде субвенций на реализацию государственного полномочия по завозу твердого топлива для граждан муниципального района, проживающих в домах с печным отоплением, в сумме 108 928,82 тыс. рублей., с просьбой о выделении дополнительных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на данные цели, что было согласовано краем и лимиты были увеличены в необходимом объеме.
2.2. | Реализация процедур конкурсного распределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых расходных обязательств муниципального района | Финансовое управление Администрации муниципального района | постоянно в течение года в установленном порядке | Соблюдение конкурсных процедур при распределении бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (доля распределяемых на конкурсной основе бюджетных ассигнований (%) | 100 |  | В отчетном периоде 2016 года конкурсное распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых обязательств муниципального района не осуществлялось.
2.3. | Проведение анализа расходов на текущее содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района. Подготовка предложений по оптимизации указанных расходов. | Главные распорядители средств районного бюджета | постоянно в течение года по мере необходимости | Оптимизация бюджетных расходов (тыс. руб.) | 444 | 171 409,79 * | В отчетном периоде главными распорядителями средств районного бюджета проводился анализ расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, по результатам которого, по мере необходимости, вносились изменения в кассовый план исполнения районного бюджета и сводную бюджетную роспись с целью финансового обеспечения первоочередных расходов. При очередном внесении изменений в решение о районном бюджете в связи с выпадением собственных налоговых доходов, решением Таймырского районного Совета депутатов от 17.11.2016 №11-0135 была произведена оптимизация расходов районного бюджета, осуществляемых за счет собственных средств - расходы были сокращены на 171,41 млн.руб.
2.4. | Проведение анализа разработанных, планируемых к разработке ПСД на предмет целесообразности и эффективности начала строительства (реконструкции) объектов. | Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | до 01.03. ежегодно | Выявление ПСД по объектам, строительство которых нецелесообразно (кол-во проектов) | 0 |  | Проведён анализ разработанных, планируемых к разработке ПСД на предмет целесообразности и эффективности начала строительства (реконструкции) объектов: 1) Типовой проект на строительство жилого дома (16-ти квартирный) в ТДНМР (при строительстве 2-х 16-ти квартирных жилых домов в с.п. Хатанга);
2) Типовой проект на строительство жилого дома (2-х квартирный) в ТДНМР (при строительстве 2-х квартирных жилых домов с п. Потапово и п. Хета в 2014 году, в п. Попигай в 2015 году, в 2016 г. - в п. Сындасско);
3) Типовой проект на строительство Дома культуры на 60 мест в посёлках ТДНМР (при строительстве Дома культуры в с.п. Хатанга п. Новая);
4) Типовой проект на строительство детского дошкольного учреждения (ДДУ) на 40/80 мест в ТДНМР (при строительстве ДДУ в с.п. Караул);
5) Типовой проект на строительство быстровозводимого образовательного учреждения на 100 мест (школа) (при строительстве школ в п.Усть-Авам и в п. Хета);
6) Корректировка проекта на строительство "Интернат на 250 мест в п. Носок с.п. Караул" (при строительстве нового здания "Интернат на 250 мест в п. Носок с.п. Караул");
7) Проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений под размещение дошкольных групп в ТМК ОУ "Хатангская средняя общеобразовательная школа №1 (3 группы по 25 мест).
2.5. | Привлечение на территорию муниципального района дополнительных средств за счет НКО (некоммерческих организаций) посредством их участия в грантовых программах Красноярского края и хозяйствующих субъектов | Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района | в течение года | Количество привлеченных грантов (шт.) | >0 |  | За отчетный период Управлением по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского хозяйства было направлено 35 заявок на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы Красноярского края "Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края".
Количество привлеченных грантов составило 8 шт., в том числе: В рамках реализации мероприятия 1.11.1 "Грантовая поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, общественных организаций малочисленных народов, лиц, относящихся к малочисленным народам, и членов их семей, по номинациям конкурса по отбору грантовых проектов, утвержденным Правительством Красноярского края (в соответствии со статьями 17 - 19 Закона N 11-5343)" подпрограммы "Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни" на 2014 - 2016 годы" государственной программы Красноярского края "Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края" признаны победителями конкурса грантовых проектов 8 человек на получение грантовой поддержки на общую сумму 7 764 931,00 руб.:
1. По номинации «Организация сбора (добычи), и (или) хранения, и (или) реализации продукции традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»:
1) Общество с ограниченной ответственностью«Варк» / Яптунэ Ульяна Владимировна «Мэня Ява – Путь к успеху» 1 000 000,0 руб.; 2) Индивидуальный предприниматель Редин Юрий Сергеевич «Ям ТенеВанако – Знаток тундры» 1 000 000,0 руб.; 3) Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фефелов Александр Юрьевич «Промысловая база «Вырмуй (Береговой)» 765 000,0 руб; 4) Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Никифоров Павел Тимофеевич «Бульчут (Рыбак)» 1 000 000,0 руб.;
5) Индивидуальный предприниматель Красовский Виктор Александрович «Развитие и освоение традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера – рыболовство» 970 000,0 руб.; 6) Индивидуальный предприниматель Ядне Глеб Александрович «Организация сбора и сбыта продукции традиционных видов хозяйственной деятельности и промыслов народов Севера» 935 000,0 руб.; ИТОГО: 5 670 000,0 По номинации «Организация производства пищевой продукции и напитков, связанная с производством, переработкой, консервированием продукции традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»: Сельскохозяйственная промыслово-рыболовецкая артель «Воронцово»/ Голонопулос Андрей Юрьевич «Мини-цех по переработке промысловой продукции Диксонского района» 1 944 931,0 руб. ИТОГО: 1 944 931,0 руб. По номинации «Приобщение детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта и традиционным видам хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»: Яр Людмила Ивановна «Этностойбище ненцев» 150 000,0 руб. ИТОГО: 150 000,0 руб. Грантополучатели реализуют свои грантовые проекты.
2.6. | Мониторинг остатков целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных учреждений | Главные распорядители средств районного бюджета | ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Сокращение сроков нахождения целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств (рабочий день) | не более 10 рабочих дней |  | В течение отчетного периода главными распорядителями бюджетных средств ежемесячно осуществлялся мониторинг нахождения остатков целевых средств на лицевых счетах не более 10 рабочих дней, в целях принятия мер по минимизации случаев долгого нахождения целевых средств на лицевых счетах без освоения.
В отчётном периоде имел место случай нахождения целевых средств для предоставления субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в размере 102 923 177,65 руб. на лицевом счёте более 10 рабочих дней, в связи с нарушением исполнителями коммунальных услуг пункта 2.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (не своевременное предоставление финансового распоряжения о перечислении топливной составляющей или гарантийного письма о перечислении топливной составляющей поставщику топлива согласно договора поставки).
2.7. | Проведение мониторинга расходования и остатков средств бюджетов городских и сельских поселений (в отношении предоставленных им целевых межбюджетных трансфертов) | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Доля выявленных случаев длительного нахождения целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (более 20 рабочих дней), по которым направлены рекомендации по освоению целевых средств либо обеспечению их возврата (%) | 100 |  | В ходе проведенного анализа представленного мониторинга остатков целевых средств бюджетов городских и сельских поселений по состоянию на 01.12.2016 года выявлено длительное нахождение целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (более 20 раб. дней) по следующим поселениям: - по г.п.Дудинка по 1 субвенции превышение составило 67 раб.дней; - по с.п.Хатанга по 2 субвенциям превышение составило 123 раб. дня; - по с.п.Караул по 2 субвенциям превышение составило 150 раб. дней.
2.8. | Контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях, принятие мер, в случае ее образования, по скорейшему погашению данной задолженности | Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.) | 0 | 0 | По состоянию на 31.12.2016 года по муниципальным учреждениям муниципального района просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.9. | Контроль за соблюдением требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ получателями средств районного бюджета (принятия получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств), в том числе с учетом показателей кассового плана исполнения бюджета | Финансовое управление Администрации муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года, при поступлении документов | Соблюдение главными распорядителями бюджетных средств п.3. статьи 219 Бюджетного кодекса РФ (кол-во нарушений) | 0 |  | В отчетном периоде в ходе предварительного контроля за принимаемыми получателями средств районного бюджета бюджетными обязательствами отмечены случаи предоставления документов на принятие бюджетных обязательств сверх доведенных ЛБО. Кроме этого, при постановке на учет бюджетных обязательств отмечены случаи превышения сумм оплаты бюджетных обязательств в соответствии с графиком оплаты по месяцам над помесячным объемом кассовых выплат, предусмотренных кассовым планом исполнения районного бюджета. По всем выявленным случаям проведена соответствующая работа, нарушения устранены.
2.10. | Обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | Соблюдение главными распорядителями бюджетных средств планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (кол-во нарушений) | 0 |  | В течение отчетного периода главными администраторами бюджетных средств осуществлялся внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с утвержденными Порядками. Принято Решение Таймырского районного Совета депутатов от 25.05.2016 №08-0117 "О внесении изменений в Решение Собрания Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Об утверждении структуры администрации муниципального района" в соответствии с которым в составе Администрации был предусмотрен Отдел по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг.
2.11. | Контроль за использованием поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, в части расходов, дополнительно учтенных, при согласовании параметров бюджетов поселений и (или) по результатам конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального района | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежемесячно | Соблюдение администрациями поселений условий, установленных абзацем 2 пункта 8 Порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Протоколов заседаний рабочей группы по вопросам формирования консолидированного бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и согласования его показателей (кол-во нарушений) | 0 |  | Финансовым управлением Администрации муниципального района в отчетном периоде осуществлялся контроль за использованием поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, в части расходов, дополнительно учтенных, при согласовании параметров бюджетов поселений и (или) по результатам конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального района. В ходе контроля выявлено, что Администрацией города Дудинки без получения предварительного согласования с Финансовым управлением и Администрацией муниципального района было дважды произведено перераспределение на другие цели средств, дополнительно учтенных при согласовании параметров бюджета городского поселения Дудинка на 2015 год, 2016 год. Кроме этого, в ходе контроля были выявлены случаи предоставления Финансовым комитетом Администрации города Дудинки недостоверной информации в части сроков исполнения муниципальных контрактов.
2.12. | Контроль за соблюдением требований Порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по использованию экономии бюджетных средств, выделенных главным распорядителям по результатам конкурсных процедур | Финансовое управление Администрации муниципального района | в течение года | Соблюдение главными распорядителями требований абзаца 1 пункта 8 Порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (кол-во нарушений) | 0 |  | Финансовым управлением Администрации муниципального района в ходе проведения контроля в течение отчетного периода 2016 года не было выявлено нарушений главными распорядителями абзаца 1 пункта 8 Порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
2.13. | Приостановление проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, заключения муниципальных контрактов (договоров) на осуществление расходов капитального характера (за исключением расходов капитального характера, связанных с аварийными ситуациями, предупреждением, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, расходов на ввод новой сети) до 01 июля 2016 года | Главные распорядители средств районного бюджета | первое полугодие 2016 года | Количество случаев принятия денежных обязательств на осуществление расходов капитального характера (за исключением расходов капитального характера, связанных с аварийными ситуациями, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, расходов на ввод новой сети) до 01 июля 2016 года (ед.) | Первое полугодие 2016 года с момента утверждения уточненного плана - 0 | - | В первом полугодии текущего года, с момента добавления данного пункта в План мероприятий - 04.04.2016, по главным распорядителям бюджетных средств были минимизированы процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, заключения муниципальных контрактов (договоров) на осуществление расходов капитального характера. Осуществлялось завершение ранее начатых процедур и текущая реализации данных процедур в целях необходимого обеспечения деятельности муниципальных учреждений. По Управлению развития инфраструктуры муниципального района в первом полугодии 2016 года было заключено 6 контрактов на осуществление расходов капитального характера (капитальный ремонт, строительство), которые относятся к первоочередным социально-значимым расходам.
2.14. | Недопущение увеличения объема расходов местного бюджета (за исключением расходов осуществляемых за счет целевых средств, предоставляемых из бюджетов других уровней и целевых средств, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц) | Главные распорядители средств районного бюджета | первое полугодие 2016 года | Размер увеличения расходов районного бюджета (за исключением расходов осуществляемых за счет целевых средств, предоставляемых из бюджетов других уровней и целевых средств, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц) (% от общей суммы утвержденного бюджета по состоянию на 01.04.2016) | Первое полугодие 2016 года с момента утверждения уточненного плана - 0% | - | Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 21.01.2016 №07-0112 "О внесении изменений в Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет собственных доходов районного бюджета и источников финансирования его дефицита был увеличен на сумму 48700,00 тыс. руб. и составил 3713109,05 тыс. руб. Данное изменение было обусловлено необходимостью увеличения объема средств резервного фонда Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром, произошедшим 29.12.2015 года в административном здании, расположенном по адресу г. Дудинка, ул. Советская 35. С момента принятия решения о включении данного пункта в План мероприятий и утверждения уточненного Плана - 04.04.2016, увеличение расходов районного бюджета осуществлялось только в рамках ст. 232 Бюджетного кодекса РФ в части субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.
2.15. | Обеспечение осуществления только первоочередных социально-значимых расходов | Главные распорядители средств районного бюджета | первое полугодие 2016 года | Соблюдение осуществления первоочередных социально-значимых расходов (%) | Первое полугодие 2016 года с момента утверждения уточненного плана - 100% |  | С учетом доведенного минфином края помесячного распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также прогнозируемого снижения поступления собственных доходов в районный бюджет в 2016 году, с начала 2016 года была проведена значительная работа по обеспечению помесячной сбалансированности районного бюджета на 2016 год. Наряду с частичными перемещениями дотаций на более ранее период, осуществленными Министерством финансов Красноярского края, которые положительно отразились на показателях исполнения бюджета района, бюджетные ассигнования, сформированные исходя из потребностей главных распорядителей средств районного бюджета и бюджетов поселений, в сумме более 200 млн. руб. были перемещены с периода январь-май на четвертый квартал 2016 года. Таким образом, основной объем расходов районного бюджета был предусмотрен на более поздний период. Так, на первое полугодие 2016 года приходится порядка 35% от общего объема собственных расходов на второе полугодие 65%. Таким образом в первом полугодии 2016 года осуществлялись в основном первоочередные расходы.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
3.1. | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки | Заместитель Руководителя Администрации муниципального района по финансовым и экономическим вопросам Начальник Финансового управления Администрации муниципального района | ежемесячно | Количество случаев возникновения кассового разрыва при погашении муниципального долга (ед.) | 0 |  | Распределение долговой нагрузки в районном бюджете произведено равномерно, в соответствии с утвержденным кассовым планом исполнения районного бюджета на 2016 год.
3.2. | Обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга не превышающего предельный объем, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации |  | по мере внесения изменений в бюджет | Количество случаев превышения предельного объема муниципального долга (ед.) | 0 |  | За отчетный период, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» обеспечено соблюдение экономически безопасного уровня муниципального долга районного бюджета, не превышающего предельный объем, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. | Минимизация расходов при осуществлении муниципальных заимствований |  | ежегодно | Снижение расходов при осуществлении муниципальных заимствований (%) | 5 |  | В отчетном периоде бюджетные кредиты на покрытие дефицита районного бюджета не привлекались, в связи с чем, расходы бюджета за использование кредитными средствами не осуществлялись.
Руководитель Администрации муниципального района |  |  |  | С.А. Ткаченко
(подпись)
Исп. Журавлева Анна Сергеевна Алексеенко Виталий Анатольевич тел. 8 (39191) 5-18-38
Note on H27: juravleva: было: В конкурсе на развитие системы патриотического воспитания молодежи, организованном Агентством молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. В настоящее время пришло уведомление о получении субсидии в объеме 100,0 тыс. руб. В настоящее время идет работа по заключению соглашения на получение субсидии.
Note on H56: juravleva:информация к изменению в бюджет???