## 1.общебассейн
Таблица 1 - Сводная ведомость необходимых финансовых затрат на реализацию фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления в бассейне реки Пясина, календарный план график реализации и финансирования мероприятий (общебассейновые), тыс. руб.
№ п/п | Ключевые проблемы | Тип мероприя-тия | ВХУ | Наименование мероприятий | Срок выполнения в период реализации СКИОВО, год | Потреб ность в финансиро вании, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Годы, периоды финансирования
[7 empty] | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | внебюд жетные средства | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
1 | Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.02.00.001 17.02.00.100 | Инвентаризация поверхностных водных объектов в бассейне р. Пясина как основы государственного водного реестра | 2013-2014 | 9000 | 9000 |  |  |  | 3500 | 5500 |  | 9000
2 | Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.02.00.001 | Исследования по оценке площадного загрязнения (шламонакопители, отвалы, отстойники и пр.) водных объектов на территории городского округа Норильск | 2014 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000
3 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные | 17.02.00.001 | Оценка масштабов воздействия сбросов сточных вод в малые реки бассейна р. Пясина в границах городского округа Норильск | 2015 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000 | 4000
4 | Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.02.00.001 17.02.00.100 | Оценка результатов реализации мероприятий СКИОВО, уточнение целевых показателей состояния бассейна р. Пясина, уточнение программы мероприятий на следующие 5 лет с проведением контрольных лабораторно-инструментальных наблюдений | 2015, 2020, 2025, 2030 | 19600 | 19600 | [5 empty] | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900
5 | Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.02.00.001 | Организация постов гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, ихтиологического мониторинга в соответствии со СКИОВО бассейна р. Пясина, проведение регламентных наблюдений | 2013 - 2015, 2016 - 2020, 2021 - 2025 | 18837.79 | 14098.2 | 4739.6 |  |  | 1110 | 1110 | 2519.6 | 4739.6 | 5039.3 | 9058.89
6 | Загрязнение водных объектов | Фундаментальные | 17.02.00.001 17.02.00.100 | Создание ГИС бассейна р. Пясина как часть единой информационной системы Енисейского бассейнового округа | 2014-2015 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 3000 | 2000 | 5000
7 | Загрязнение водных объектов | Институцио нальные | 17.02.00.001 | Разработка регламента рассмотрения заявок на предоставление зачета по платежам за негативное воздействие на сумму водоохранных инвестиций, в целях стимулирования природопользователей | 2015 | 850 | 850 | [5 empty] | 850 | 850
8 | Водообеспе-чение | Фундамента льные | 17.02.00.001 | Научно-исследовательская работа «Обследование оползневых массивов прирусловой части р. Норильская в границах городского округа Норильск и оценка их возможного негативного воздействия на водозаборы хозяйственно-питьевого назначения» | 2015 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  | 3000 | 3000
9 | Водообеспе-чение; Загрязнение водных объектов | Фундамента льные | 17.02.00.001 17.02.00.100 | Подготовка обоснований и формирование предложений по составу и форме реализации образовательных программ для различных категорий участников водных отношений (органы исполнительной власти, контролирующие и надзорные органы, водопользователи, общественность, студенты, учащиеся, школьники) в рамках единой образовательной программы Енисейского бассейнового округа; реализация пилотных образовательных проектов в бассейне р. Пясина | 2014, 2015-2030 | 12000 | 4700 | 3600 | 1200 | 2500 |  | 2700 | 3000 | 5700 | 2100 | 2100 | 2100
10 | Водообеспе-чение; Загрязнение водных объектов | Улучшение оперативно го управления | 17.02.00.001 (Расчетный участок «Водосборная площадь р. Норильская» (включая реки Амбарная и Щучья) | Разработка деклараций безопасности ГТС в составе опасных объектов | 2020, 2025, 2030 | 24000 |  |  |  | 24000 |  |  |  | 0 | 12000 | 6000 | 6000
11 | Водообеспе-чение; Загрязнение водных объектов | Улучшение оперативно го управления | 17.02.00.001 17.02.00.100 | Разработка регламента и создание Координационного центра по реализации мероприятий СКИОВО при Бассейновом совете Енисейского бассейнового округа | 2014 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 600
12 | Загрязнение водных объектов | Институцио нальные | 17.02.00.001 17.02.00.100 (Расчетный участок «Бассейн р. Норильская» (включая бассейны рек Амбарная и Щучья) | Установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна р. Пясина | 2013-2015, 2016-2020, 2021-2025 | 10233.2 | 10233.2 |  |  |  | 3411 | 3411.1 | 3411.1 | 10233.2
Итого |  |  |  |  | 2014-2030 | 112120.99 | 75081.4 | 9339.6 | 1200 | 26500 | 8021 | 21321.1 | 23680.7 | 53022.8 | 24039.3 | 22058.89 | 13000

## 2.структурн
Таблица 2 - Сводная ведомость требуемых финансовых затрат на реализацию структурных мероприятий в бассейне р. Пясина, календарный план-график реализации и финансирования мероприятий по Красноярскому краю, тыс. руб.
№ п/п | ВХУ | Наименова ние предприятия | Наименова ние населенного пункта | Водный объект | Наименование мероприятия | Срок выполнения (год), сметная стоимость, тыс. руб. | Срок выполнения в период реализации СКИОВО, год | Потребно сть в финансиро вании, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Годы, периоды финснсирования
[9 empty] | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | внебюд жетные средства | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
1 | 17.02.00.001 | МУП «Канализационно очистные сооружения» | г. Норильск | р. Норильская | Дноуглубительные и очистительные работы в районе водоприемного ковша водозабора №1 |  | 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030 | 67500 |  |  |  | 67500 |  | 7500 |  | 7500 | 22500 | 15000 | 22500
2 | 17.02.00.001 | МУП «Канализационно очистные сооружения» | г. Норильск | р. Норильская | Дноуглубительные и очистительные работы в районе водоприемного ковша водозабора №2 |  | 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | 7500 | 7500 | 7500 | 15000 | 15000
3 | 17.02.00.001 | МУП «Канализационно очистные сооружения» | г. Норильск | р. Норильская | Строительство сбросного железобетонного лотка от насосной станции №5бис до пруда-охладителя |  | 2013-2020 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 400 | 7600
4 | 17.02.00.001 | МУП «Канализационно очистные сооружения» | г. Норильск | р. Норильская | Содержание плотин на озере Долгое, озере Подкаменное и реке Наледная в работоспособном состоянии |  | 2013-2020 | 162000 |  |  |  | 162000 | 9000 | 9000 | 9000 | 27000 | 45000 | 45000 | 45000
5 | 17.02.00.001 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление капитальных ремонтов и строительства, МУП «Канализационно очистные сооружения» | г. Норильск | р. Щучья | Реконструкция и модернизация сетей канализации и очистных сооружений города Норильска | 2011-2018 / 653790,0 с произв. расходами за 2011-2012 гг. | 2013-2018 | 653790 |  | 490342.5 | 111144.3 | 52303.2 | 9106.5 | 9106.5 | 9106.5 | 27319.5 | 626470.5
6 | 17.02.00.001 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление капитальных ремонтов и строительства | г. Норильск |  | Разработка проектной документации для организации отведения поверхностного стока и строительства очистных сооружений поверхностного стока (с территории жилой застройки и промышленных территорий г. Норильск ) | 2013-2030 | 2013-2030 | 1295490 |  | 555660.22 | 194323.5 | 545506.28 | 41226.4 | 43498.6 | 289929.2 | 374654.2 | 402497.6 | 259169.1 | 259169.1
7 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | Реконструкция (строительство) градирни | 2011-2017 / 181785,0 | 2013-2017 | 179285 |  |  |  | 179285 | 2500 | 800 | 107389.5 | 110689.5 | 68595.5
8 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | Очистные сооружения шахтных вод. Рудник "Заполярный" | 2010-2013 / 194908,56 | 2013 | 3641.6 |  |  |  | 3641.6 | 3641.6 |  |  | 3641.6
9 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | Комплекс мероприятий по оптимизации водооборота ПООФ, рудника "Ангидрит", НЗ, МЗ, НМЗ | 2011-2016 / 2573177,7 | 2013-2016 | 701964.4 |  |  |  | 701964.4 | 431017.4 | 139697 | 119250 | 689964.4 | 12000
10 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | Реконструкция сетей канализации, строительство очистных сооружений (самотечный коллектор, выпуск № 2) | 2011-2018 / 294205,5 с произв. расходами за 2011-2012 гг. | 2013-2018 | 294205.5 |  |  |  | 294205.5 | 4351.1 | 4351.1 | 4351 | 13053.2 | 281152.3
11 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | Реконструкция сетей канализации, строительство очистных сооружений (самотечный коллектор, выпуск № 3) | 2011-2018 / 76275,5 с произв. расходами за 2011-2012 гг. | 2013-2018 | 76275.5 |  |  |  | 76275.5 | 1128.1 | 1128.1 | 1128 | 3384.2 | 72891.3
12 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | НЖД, Гараж (район ЗЖБИ). Реконструкция сетей канализации с установкой ЛОС | 2011-2015 / 19920,0 | 2013-2015 | 12000 |  |  |  | 12000 | 5000 | 6000 | 1000 | 12000
13 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | НОФ. АБК х/х "Лебяжье". Реконструкция сетей канализации с установкой локальных очистных сооружений | 2011-2013 / 22612,4 | 2013 | 793.9 |  |  |  | 793.9 | 793.9 |  |  | 793.9
14 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | Установка узла доочистки хозбытовых сточных вод площадки МЗ | 2013-2018 / 108965,0 | 2013-2018 | 108965 |  |  |  | 108965 | 2127.2 | 2127.2 | 2191.6 | 6446 | 102519
15 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Щучья | НМЗ. КС-1. Реконструкция сетей канализации с установкой локальных очистных сооружений | 2011-2013 / 41783,32 | 2013 | 188.3 |  |  |  | 188.3 | 188.3 |  |  | 188.3
16 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | Внедрение технологии очистки фильтрата карбонатного передела ГМУ ХКЦ от ионов цветных металлов | 2011-2014 / 80697,94 | 2013, 2014 | 33830.2 |  |  |  | 33830.2 | 28745.3 | 5084.9 |  | 33830.2
17 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | Внедрение технологии очистки фильтрата карбонатного передела ГМУ ХКЦ от хлорида и сульфата натрия | 2014-2018 / 79600,0 | 2014-2018 | 79600 |  |  |  | 79600 |  | 8600 | 19000 | 27600 | 52000
18 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | НЖД. Станция "Голиково". Гараж СОТ. Реконструкция сетей канализации с установкой локальных очистных сооружений | 2011-2015 / 24865,61 | 2013-2015 | 14435.6 |  |  |  | 14435.61 | 6000 | 7535.6 | 900 | 14435.6
19 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | НЖД. Станция ТЭЦ. Реконструкция устройств электроснабжения и сетей канализации с установкой локальных очистных сооружений | 2011-2015 / 48850,0 с произв. расходами за 2011 г. | 2013-2015 | 42800 |  |  |  | 42800 | 27000 | 15000 | 800 | 42800
20 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | Реконструкция шахтных печей и систем очистки цементного производства. УЗТСМ. Внедрение системы замкнутого водооборота (в составе проекта УЗТСМ-РЦП) | 2011-2015 / 26551,25 с произв. расходами за 2011 г. | 2013-2015 | 22867.2 |  |  |  | 22867.2 | 15880 | 6193.2 | 794 | 22867.2
21 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | ГСС. Производственная база (Вальковское шоссе, д.1). Реконструкция сетей канализации с установкой локальных очистных сооружений | 2011-2015 / 51074,05 | 2013-2015 | 7233.3333 |  |  |  | 7233.3333 | 3166.6667 | 3166.6667 | 900 | 7233.3333
22 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | Выделение хозбытовых сточных вод из общего объема, монтаж трубопроводов сбора хозбытовой канализации главного корпуса и подключение к сетям канализации г.Норильска | 2011-2015 / 38877,0 | 2013-2015 | 30734 |  |  |  | 30734 | 44 | 15345 | 15345 | 30734
23 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Новая Наледная | Реконструкция сетей канализации, строительство очистных сооружений (самотечный коллектор, выпуск №1) | 2011-2018 / 163447,5 с произв. расходами за 2011, 2012 гг. | 2013-2018 | 163447.5 |  |  |  | 163447.5 | 1854.8 | 1854.8 | 1854.7 | 5564.3 | 157883.2
24 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Талнах | Локальные очистные сооружения промплощадок рудника "Комсомольский" и учебно-курсового комбината | 2011-2014 / 109808,51 | 2013, 2014 | 46954.3 |  |  |  | 46954.3 | 45489.7 | 1464.6 |  | 46954.3
25 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Талнах | Рудоуправление "Талнахское". Рудник "Маяк". Очистка шахтных вод | 2011-2016 / 222360,66 | 2013-2016 | 142988.5 |  |  |  | 142988.5 | 77246.8 | 32698.7 | 32698.7 | 142644.2 | 344.3
26 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Талнах | Ремонт септика-отстойника рудника "Маяк" с разработкой и внедрением технологии доочистки сточных вод | 2011-2015 / 49500,0 с произв. расходами за 2011 г. | 2013-2015 | 43000 |  |  |  | 43000 | 28000 | 13500 | 1500 | 43000
27 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Талнах | Рудник "Маяк". Талнахский базисно-расходный склад ВМ. Реконструкция сетей канализации с установкой локальных очистных сооружений | 2011-2015 / 52384,54 | 2013-2015 | 26416.54 |  |  |  | 26416.54 | 12320 | 12320 | 1776.54 | 26416.54
28 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Талнах | Строительство ЛОС | 2011-2016 / 46588,0 с произв. расходами за 2011 г. | 2013-2016 | 42222.6 |  |  |  | 42222.6 | 700 | 38657.3 | 1065.3 | 40422.6 | 1800
29 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Кайеркан | Локальные очистные сооружения карьерных вод руд. "Кайерканский" | 2011-2016 / 222020,51 с произв. расходами за 2011 г. | 2013-2016 | 221173 |  |  |  | 221173 | 45485.8 | 109945.5 | 65397.5 | 220828.8 | 344.2
30 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Кайеркан | АТО "ЦАТК". Колонна №3 (район КУР, Кайеркан). Реконструкция сетей канализации с установкой КНС | 2011-2015 / 48850,0 с произв. расходами за 2011 г. | 2013-2015 | 42800 |  |  |  | 42800 | 27000 | 15000 | 800 | 42800
31 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Кайеркан | НЖД. Станция "Кайеркан". Реконструкция сетей канализации | 2011-2013 / 9407,0 | 2013 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  |  | 700
32 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Далдыкан | Система очистки избыточного слива хвостохранилища НМЗ и других сливов | 2011-2018 / 106300,0 с произв. расходами за 2011-2014 гг. | 2013-2018 | 106300 |  |  |  | 106300 |  |  | 6300 | 6300 | 100000
33 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Далдыкан | Строительство очистных сооружений промывных вод насосной 13 бис | 2011-2014 / 11053,0 | 2013-2014 | 5950.7 |  |  |  | 5950.7 | 2975.3 | 2975.4 |  | 5950.7
34 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | оз. Кыллах-Кюель | Автоматизация технологического процесса приготовления ХОВ с разделением сточных вод на сильно и слабо минерализованные | 2011-2014 / 98645,0 | 2013-2014 | 14983.3 |  |  |  | 14983.3 | 7491.7 | 7491.6 |  | 14983.3
35 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Томулах | Консервация фабрики щебня (Установка дробильно-сортировочного комплекса) | 2011-2013 / 89765,92 | 2013 | 35000 |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000
36 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Дудинка | Строительство локальных очистных сооружений сточных вод ГПП-103 | 2011-2013 / 31670,0 | 2013 | 7477.5 |  |  |  | 7477.5 | 7477.5 |  |  | 7477.5
37 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Дудинка | Строительство сборного коллектора и локальных очистных сооружений базы ВВ | 2011-2015 / 27200,0 | 2013-2015 | 22700 |  |  |  | 22700 | 700 | 8000 | 13000 | 21700 | 1000
38 | 17.02.00.001 | ОАО ГМК "Норильский Никель" | г. Норильск | р. Амбарная | Строительство локальных очистных сооружений шахтных вод руд. "Известняков", использование шахтных вод на технологию | 2011-2015 / 24000,0 | 2013-2015 | 24000 |  |  |  | 24000 | 18000 | 3500 | 2500 | 24000
39 | 17.02.00.001 |  | снп Усть-Авам | р. Дудыпта | Строительство водозаборных сооружений в снп Усть-Авам (включая предпроектные, проектные работы) |  | 2016-2020 | 30795.7 |  | 26176.3 | 1539.8 | 3079.6 |  |  |  |  | 30795.7
Итого: | [7 empty] | 4817509.2 | 0 | 1072179 | 307007.6 | 3438322.6 | 901358.1 | 531541.8 | 715477.5 | 2148777.4 | 1992893.6 | 334169.1 | 341669.1

## 7
Таблица 7 – Снижение загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами от точечных источников в поверхностные водные объекты, и определение предотвращенного экологического ущерба по результатам выполнения намечаемых мероприятий на водохозяйственном участке 17.02.00.001 до 2020 г.
Водопользователь | ВО | ЗВ | Кэо | Снижение массы по веществу*, т | Масса приведенная, т | Кэс | Предотвращенный ущерб, млн. руб.
Заполярный филиал ГМК «Норильский никель» | р. Щучья | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.0084 | 0.00126 | 1.31 | 0.00014894
|  | Железо общее | 1 | 0.00054 | 0.00054 | 1.31 | 6.3833e-05
|  | Никель (Ni 2+) | 90 | 8.4e-05 | 0.00756 | 1.31 | 0.00089366
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.0011064
| р. Щучья | Взвешенные вещества | 0.15 | 7.506 | 1.1259 | 1.31 | 0.13309
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.382 | 34.38 | 1.31 | 4.064
Итого по выпуску | [6 empty] | 4.1971
| р. Щучья | Бутилксантогенат | 550 | 9.352 | 5143.6 | 1.31 | 608.0219
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 75.883 | 11.3824 | 1.31 | 1.3455
|  | Дибутилдитиофосфат (бутил.аэрофлот) | 11 | 5.54 | 60.94 | 1.31 | 7.2037
|  | Железо общее | 1 | 6.682 | 6.682 | 1.31 | 0.78988
|  | Натрий (Nа+) | 0.05 | 3951.886 | 197.5943 | 1.31 | 23.3575
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.531 | 47.79 | 1.31 | 5.6492
|  | Свинец (Рb2+) | 11 | 0.0377 | 0.4147 | 1.31 | 0.049021
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 7903.251 | 395.1626 | 1.31 | 46.7119
|  | Хлориды (Сl-) | 0.05 | 438.247 | 21.9124 | 1.31 | 2.5902
Итого по выпуску | [6 empty] | 695.7189
| р. Щучья | БПК полное | 0.3 | 0.028 | 0.0084 | 1.31 | 0.00099296
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 1.34 | 0.201 | 1.31 | 0.02376
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.0334 | 0.668 | 1.31 | 0.078964
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.10372
| р. Щучья | взвешенные вещества | 0.15 | 0.012 | 0.0018 | 3.31 | 0.00053763
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.00053763
| р. Щучья | Никель (Ni2+) | 90 | 0.348 | 31.32 | 1.31 | 3.7023
Итого по выпуску | [6 empty] | 3.7023
| р. Щучья | Аммоний NH4+ | 20 | 0.032 | 0.64 | 1.31 | 0.075654
|  | БПК полное | 0.3 | 1.68 | 0.504 | 1.31 | 0.059578
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 2.928 | 0.4392 | 1.31 | 0.051918
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.056 | 1.12 | 1.31 | 0.13239
|  | СПАВ | 11 | 0.432 | 4.752 | 1.31 | 0.56173
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 34.604 | 1.7302 | 1.31 | 0.20453
|  | Хлориды (Сl-) | 0.05 | 9.636 | 0.4818 | 1.31 | 0.056953
Итого по выпуску | [6 empty] | 1.1428
| р. Нов. Наледная | Взвешенные вещества | 0.15 | 40.846 | 6.1269 | 1.31 | 0.72426
|  | Кобальт (Со2+) | 90 | 0.149 | 13.41 | 1.31 | 1.5852
|  | Натрий (Nа+) | 0.05 | 10850.532 | 542.5266 | 1.31 | 64.1317
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 1.4671 | 132.039 | 1.31 | 15.6083
|  | Фенол | 550 | 0.00277 | 1.5235 | 1.31 | 0.18009
Итого по выпуску: | [6 empty] | 82.2295
| р. Нов.Наледная | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 16106.348 | 805.3174 | 1.31 | 95.1961
|  | Хлориды (Сl-) | 0.05 | 4896.598 | 244.8299 | 1.31 | 28.9412
Итого по выпуску | [6 empty] | 124.1373
| р. Нов.Наледная | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.282 | 0.0423 | 1.31 | 0.0050003
|  | Нефтепродукты | 20 | 0 | 0 | 1.31 | 0
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.0050003
| р. Нов.Наледная | Аммоний NH4+ | 20 | 0.482 | 9.64 | 1.31 | 1.1395
|  | БПК полное | 0.3 | 0.615 | 0.1845 | 1.31 | 0.02181
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 3.646 | 0.5469 | 1.31 | 0.064649
Итого по выпуску | [6 empty] | 1.226
| р. Нов.Наледная | Взвешенные вещества | 0.15 | 12.717 | 1.9076 | 1.31 | 0.22549
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.043 | 0.00645 | 1.31 | 0.00076245
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.22625
| р. Нов.Наледная | БПК полное | 0.3 | 0.096 | 0.0288 | 1.31 | 0.0034044
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.285 | 0.04275 | 1.31 | 0.0050535
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.0084579
| р. Нов.Наледная | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.878 | 0.1317 | 1.31 | 0.015568
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.015568
| р. Нов.Наледная | БПК полное | 0.3 | 16.478 | 4.9434 | 1.31 | 0.58436
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 18.144 | 2.7216 | 1.31 | 0.32172
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.593 | 11.86 | 1.31 | 1.402
Итого по выпуску | [6 empty] | 2.308
| р. Нов.Наледная | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.016 | 0.0024 | 1.31 | 0.0002837
|  | Нефтепродукты | 0.3 | 0.008 | 0.0024 | 1.31 | 0.0002837
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.00056741
| р. Талнах | Hитрит NO2- | 20 | 1e-05 | 0.0002 | 1.31 | 2.3642e-05
|  | Аммоний NH4+ | 20 | 0.0006 | 0.012 | 1.31 | 0.0014185
|  | БПК полное | 0.3 | 0.0024 | 0.00072 | 1.31 | 8.5111e-05
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.0048 | 0.00072 | 1.31 | 8.5111e-05
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.00018 | 0.0036 | 1.31 | 0.00042555
|  | Фосфаты | 1 | 0.00012 | 0.00012 | 1.31 | 1.4185e-05
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.0020521
| р. Талнах | БПК полное | 0.3 | 0.0012 | 0.00036 | 1.31 | 4.2555e-05
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.0012 | 0.00018 | 1.31 | 2.1278e-05
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.00018 | 0.0036 | 1.31 | 0.00042555
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.00048939
| р. Талнах | Взвешенные вещества | 0.15 | 0 | 0 | 1.31 | 0
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.00036 | 0.0072 | 1.31 | 0.00085111
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.00085111
| р. Талнах | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.065 | 0.00975 | 1.31 | 0.0011525
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.0048 | 0.096 | 1.31 | 0.011348
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 7.291 | 0.36455 | 1.31 | 0.043093
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.055594
| р. Талнах | БПК полное | 0.3 | 0.0074 | 0.00222 | 1.31 | 0.00026242
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.001 | 0.00015 | 1.31 | 1.7731e-05
|  | Нефтепродукты | 20 | 5e-05 | 0.001 | 1.31 | 0.00011821
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.00039837
| р. Талнах | Hитрит NO2- | 20 | 0 | 0 | 1.31 | 0
|  | Аммоний NH4+ | 20 | 0.0085 | 0.17 | 1.31 | 0.020096
|  | БПК полное | 0.3 | 0.0194 | 0.00582 | 1.31 | 0.00068798
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.0012 | 0.00018 | 1.31 | 2.1278e-05
|  | Нефтепродукты | 20 | 5e-05 | 0.001 | 1.31 | 0.00011821
|  | Фосфаты | 1 | 0.00336 | 0.00336 | 1.31 | 0.00039718
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.02132
| р. Талнах | Взвешенные вещества | 0.15 | 0 | 0 | 1.31 | 0
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.000264 | 0.00528 | 1.31 | 0.00062415
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.00062415
| р. Талнах | Hитрит NO2- | 20 | 1.328 | 26.56 | 1.31 | 3.1396
|  | БПК полное | 0.3 | 17.805 | 5.3415 | 1.31 | 0.63142
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 628.301 | 94.2452 | 1.31 | 11.1407
|  | Железо общее | 1 | 0.47 | 0.47 | 1.31 | 0.055558
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.0225 | 12.375 | 1.31 | 1.4628
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.467 | 9.34 | 1.31 | 1.1041
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.146 | 13.14 | 1.31 | 1.5533
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 762.486 | 38.1243 | 1.31 | 4.5067
Итого по выпуску | [6 empty] | 23.5941
| р. Талнах | Hитрит NO2- | 20 | 0.0012 | 0.024 | 1.31 | 0.002837
|  | Аммоний NH4+ | 20 | 0.0264 | 0.528 | 1.31 | 0.062415
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.024 | 0.0036 | 1.31 | 0.00042555
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.00384 | 0.0768 | 1.31 | 0.0090785
|  | СПАВ | 11 | 0.0014 | 0.0154 | 1.31 | 0.0018204
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.076576
| р. Талнах | Hитрит NO2- | 20 | 0.0109 | 0.218 | 1.31 | 0.02577
|  | Аммоний NH4+ | 20 | 0.1008 | 2.016 | 1.31 | 0.23831
|  | Взвешенные вещества | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.31 | 0.010639
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.00168 | 0.0336 | 1.31 | 0.0039718
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 0.624 | 0.0312 | 1.31 | 0.0036881
|  | Фосфаты | 1 | 0.0036 | 0.0036 | 1.31 | 0.00042555
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.2828
| р. Хараелах | Аммоний NH4+ | 20 | 0.888 | 17.76 | 1.31 | 2.0994
|  | БПК полное | 0.3 | 2.142 | 0.6426 | 1.31 | 0.075961
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 4.283 | 0.64245 | 1.31 | 0.075944
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.012 | 0.24 | 1.31 | 0.02837
|  | Фосфаты | 1 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 0.013476
Итого по выпуску | [6 empty] | 2.2932
| р. Хараелах | Аммоний NH4+ | 20 | 0.012 | 0.24 | 1.31 | 0.02837
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.42 | 0.063 | 1.31 | 0.0074472
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.0024 | 0.048 | 1.31 | 0.0056741
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.041491
| р. Хараелах | БПК полное | 0.3 | 0 | 0 | 1.31 | 0
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.048 | 0.0072 | 1.31 | 0.00085111
|  | Фосфаты | 1 | 0.00012 | 0.00012 | 1.31 | 1.4185e-05
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.00086529
| р. Кайеркан | Hитрит NO2- | 20 | 0.199 | 3.98 | 1.31 | 0.47047
|  | БПК полное | 0.3 | 1.379 | 0.4137 | 1.31 | 0.048903
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 53.453 | 8.0179 | 1.31 | 0.9478
|  | Железо общее | 1 | 0.47 | 0.47 | 1.31 | 0.055558
|  | Магний (Мg2+) | 0.05 | 7.709 | 0.38545 | 1.31 | 0.045564
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.0085 | 4.675 | 1.31 | 0.55263
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.092 | 1.84 | 1.31 | 0.21751
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.018 | 1.62 | 1.31 | 0.1915
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 585.423 | 29.2712 | 1.31 | 3.4601
Итого по выпуску | [6 empty] | 5.9901
| р. Кайеркан | Hитрит NO2- | 20 | 1.18 | 23.6 | 1.31 | 2.7897
|  | Аммоний NH4+ | 20 | 0.308 | 6.16 | 1.31 | 0.72817
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 4.82 | 0.723 | 1.31 | 0.085465
|  | Железо общее | 1 | 0.041 | 0.041 | 1.31 | 0.0048466
|  | Магний (Мg2+) | 0.05 | 11.053 | 0.55265 | 1.31 | 0.065328
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.0165 | 9.075 | 1.31 | 1.0728
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.08 | 1.6 | 1.31 | 0.18914
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.006 | 0.54 | 1.31 | 0.063833
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 574.03 | 28.7015 | 1.31 | 3.3928
Итого по выпуску | [6 empty] | 8.3921
| р. Кайеркан | Аммоний NH4+ | 20 | 0.186 | 3.72 | 1.31 | 0.43974
|  | БПК полное | 0.3 | 13.899 | 4.1697 | 1.31 | 0.4929
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 22.488 | 3.3732 | 1.31 | 0.39874
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.0631 | 1.262 | 1.31 | 0.14918
Итого по выпуску | [6 empty] | 1.4806
| р. Кайеркан | Аммоний NH4+ | 20 | 0.0098 | 0.196 | 1.31 | 0.023169
|  | БПК полное | 0.3 | 1.13 | 0.339 | 1.31 | 0.040073
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.123 | 0.01845 | 1.31 | 0.002181
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.065423
| р. Далдыкан | Бутилксантогенат | 550 | 0.836 | 459.8 | 1.31 | 54.3527
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 170.093 | 25.5139 | 1.31 | 3.016
|  | Дибутилдитиофосфат | 11 | 0.7336 | 8.0696 | 1.31 | 0.9539
|  | Железо общее | 1 | 249.518 | 249.518 | 1.31 | 29.4954
|  | Кобальт (Со2+) | 90 | 1.573 | 141.57 | 1.31 | 16.7349
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 15.7954 | 8687.47 | 1.31 | 1026.9406
|  | Натрий (Nа+) | 0.05 | 1030.73 | 51.5365 | 1.31 | 6.0921
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.721 | 14.42 | 1.31 | 1.7046
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 21.829 | 1964.61 | 1.31 | 232.2354
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 4893.01 | 244.6505 | 1.31 | 28.92
|  | Цинк (Zn2+) | 90 | 0.111 | 9.99 | 1.31 | 1.1809
|  | Кальций | 0.05 | 469.234 | 23.4617 | 1.31 | 2.7734
|  | Магний | 0.05 | 300.697 | 15.0349 | 1.31 | 1.7773
Итого по выпуску | [6 empty] | 1406.1771
| р. Далдыкан | Hитрит NO2- | 20 | 0.0025 | 0.05 | 1.31 | 0.0059105
|  | Аммоний NH4+ | 20 | 0.04 | 0.8 | 1.31 | 0.094568
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.14 | 0.021 | 1.31 | 0.0024824
|  | Железо общее | 1 | 0.0015 | 0.0015 | 1.31 | 0.00017731
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.000975 | 0.53625 | 1.31 | 0.06339
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.0005 | 0.01 | 1.31 | 0.0011821
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.00225 | 0.2025 | 1.31 | 0.023937
|  | Цинк (Zn2+) | 90 | 0.00075 | 0.0675 | 1.31 | 0.0079791
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.19963
| р. Далдыкан | Взвешенные вещества | 0.15 | 1.176 | 0.1764 | 1.31 | 0.020852
|  | Дибутилдитиофосфат (бутил.аэрофлот) | 11 | 0.00072 | 0.00792 | 1.31 | 0.00093622
|  | Железо общее | 1 | 0.072 | 0.072 | 1.31 | 0.0085111
|  | Кальций (Са 2+) | 0.05 | 36.816 | 1.8408 | 1.31 | 0.2176
|  | Кобальт (Со2+) | 90 | 0.0011 | 0.099 | 1.31 | 0.011703
|  | Магний (Мg2+) | 0.05 | 6.624 | 0.3312 | 1.31 | 0.039151
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.0012 | 0.66 | 1.31 | 0.078018
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.0048 | 0.096 | 1.31 | 0.011348
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.0072 | 0.648 | 1.31 | 0.0766
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 63 | 3.15 | 1.31 | 0.37236
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.83708
| оз.Кыллах-Кюель | Взвешенные вещества | 0.15 | 4.899 | 0.73485 | 1.31 | 0.086866
|  | Железо общее | 1 | 0.141 | 0.141 | 1.31 | 0.016668
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.03648 | 20.064 | 1.31 | 2.3718
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.075 | 1.5 | 1.31 | 0.17731
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.0194 | 1.746 | 1.31 | 0.20639
Итого по выпуску | [6 empty] | 2.859
| р. Томулах | БПК полное | 0.3 | 4.719 | 1.4157 | 1.31 | 0.16735
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 125.439 | 18.8158 | 1.31 | 2.2242
|  | Железо общее | 1 | 1.856 | 1.856 | 1.31 | 0.2194
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.0021 | 1.155 | 1.31 | 0.13653
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.072 | 1.44 | 1.31 | 0.17022
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.06 | 5.4 | 1.31 | 0.63833
Итого по выпуску | [6 empty] | 3.556
| р. Томулах | БПК полное | 0.3 | 0.048 | 0.0144 | 1.31 | 0.0017022
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 0.108 | 0.0162 | 1.31 | 0.001915
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.0012 | 0.024 | 1.31 | 0.002837
Итого по выпуску | [6 empty] | 0.0064542
| р. Амбарная | Аммоний NH4+ | 20 | 1.617 | 32.34 | 1.31 | 3.8229
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 39.989 | 5.9984 | 1.31 | 0.70906
|  | Железо общее | 1 | 0.216 | 0.216 | 1.31 | 0.025533
|  | Кальций (Са 2+) | 0.05 | 561.032 | 28.0516 | 1.31 | 3.316
|  | Магний (Мg2+) | 0.05 | 92.006 | 4.6003 | 1.31 | 0.5438
|  | Медь (Сu2+) | 550 | 0.0792 | 43.56 | 1.31 | 5.1492
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.199 | 3.98 | 1.31 | 0.47047
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 3788.845 | 189.4423 | 1.31 | 22.3939
Итого по выпуску: | [6 empty] | 36.4308
Итого по предприятию: | [6 empty] | 2398.9955
МУП "Канализационно-очистные сооружения" | р. Щучья | БПК полное | 0.3 | 13.951 | 4.1853 | 1.31 | 0.49474
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 38.078 | 5.7117 | 1.31 | 0.67518
|  | Нефтепродукты | 20 | 2.55 | 51 | 1.31 | 6.0287
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.012 | 1.08 | 1.31 | 0.12767
Итого по выпуску: | [6 empty] | 7.3263
| р. Щучья | Аммоний NH4+ | 20 | 0.926 | 18.52 | 1.31 | 2.1892
|  | БПК полное | 0.3 | 6.71 | 2.013 | 1.31 | 0.23796
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 30.912 | 4.6368 | 1.31 | 0.54811
|  | Железо общее | 1 | 0.06 | 0.06 | 1.31 | 0.0070926
|  | Нефтепродукты | 20 | 16.674 | 333.48 | 1.31 | 39.4205
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.0408 | 3.672 | 1.31 | 0.43406
Итого по выпуску: | [6 empty] | 42.8369
| р. Щучья | Аммоний NH4+ | 20 | 1.879 | 37.58 | 1.31 | 4.4423
|  | БПК полное | 0.3 | 8.901 | 2.6703 | 1.31 | 0.31565
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 11.776 | 1.7664 | 1.31 | 0.20881
|  | Железо общее | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.032 | 0.64 | 1.31 | 0.075654
|  | Никель (Ni2+) | 90 | 0.042 | 3.78 | 1.31 | 0.44683
Итого по выпуску: | [6 empty] | 5.4893
| р. Щучья | Аммоний NH4+ | 20 | 13.399 | 267.98 | 1.31 | 31.6778
|  | БПК полное | 0.3 | 23.621 | 7.0863 | 1.31 | 0.83767
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 21.333 | 3.1999 | 1.31 | 0.37826
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.685 | 13.7 | 1.31 | 1.6195
Итого по выпуску: | [6 empty] | 34.5132
| р. Щучья | Аммоний NH4+ | 20 | 1.643 | 32.86 | 1.31 | 3.8844
|  | БПК полное | 0.3 | 6.478 | 1.9434 | 1.31 | 0.22973
|  | Взвешенные вещества | 0.15 | 6.507 | 0.97605 | 1.31 | 0.11538
|  | Нефтепродукты | 20 | 0.147 | 2.94 | 1.31 | 0.34754
|  | Сульфат-ион (сульфаты) | 0.05 | 6.369 | 0.31845 | 1.31 | 0.037644
Итого по выпуску: | [6 empty] | 4.6146
Итого по предприятию: | [6 empty] | 94.7803
Итого по 17.02.00.001 | [6 empty] | 2493.7758
Примечание: предотвращенный ущерб рассчитан в соответствии с предоставленными данными о снижении загрязняющих веществ по результатам выполнения намечаемых водоохранных мероприятий на период 2013-2020 гг.
* - снижение поступления загрязняющих веществ в объеме сточных вод точечных источников загрязнения после выполнения намечаемых водоохранных мероприятий к 2020 г. составляет для ЗФ ГМК "Норильский никель" 89%, для МУП "Канализационно-очистные сооружения" 48%

## 8
Таблица 8 – Предотвращенный экологический ущерб от снижения массы загрязнения, поступающего с поверхностным стоком в водные объекты с территорий населенных пунктов
Субъект РФ | ВХУ | ВО | Населенный пункт | ЗВ | Кэо | Снижение массы по веществу, т | Снижение массы по веществу, т | Снижение массы по веществу, т | Масса приведенная, т | Масса приведенная, т | Масса приведенная, т | Кэс | Предотвращенный ущерб, млн. руб. | Предотвращенный ущерб, млн. руб. | Предотвращенный ущерб, млн. руб.
Красноярский край | 17.02.00.001 | р. Пясина | Норильск |  |  | 2010-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. | 2010-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |  | 2010-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг.
|  |  |  | Взвещенные вещества (город) | 0.15 | 1351 | 2025 | 3039.3 | 202.65 | 303.75 | 455.895 | 1.31 | 23.9551 | 35.9061 | 53.8911
|  |  |  | Нефтепродукты (город) | 20 | 13 | 19.5 | 29.2 | 260 | 390 | 584 | 1.31 | 30.7344 | 46.1017 | 69.0343
|  |  |  | БПК 20 (город) | 0.3 | 28.56 | 42.84 | 64.26 | 8.568 | 12.852 | 19.278 | 1.31 | 1.0128 | 1.5192 | 2.2788
|  |  |  | Взвещенные вещества (промзона) | 0.15 | 16583 | 24897 | 37331 | 2487.45 | 3734.55 | 5599.65 | 1.31 | 294.04 | 441.4589 | 661.9313
|  |  |  | Нефтепродукты (промзона) | 20 | 171 | 257 | 386.1 | 3420 | 5140 | 7722 | 1.31 | 404.2761 | 607.5963 | 912.813
|  |  |  | БПК 20 (промзона) | 0.3 | 345.52 | 518.28 | 777.42 | 103.656 | 155.484 | 233.226 | 1.31 | 12.2531 | 18.3797 | 27.5695
Итого по участку: | [5 empty] | 18492.08 | 27759.62 | 41627.28 | 6482.324 | 9736.636 | 14614.049 |  | 766.2716 | 1150.9619 | 1727.518
Итого к 2030: | [14 empty] | 3644.752