|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края от 15 июня 2024 года № 99/626 ГС |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

 **мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Дудинского городского Совета депутатов пятого созыва по Дудинским одномандатным избирательным округам №1, №9 и №13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **15 июня 2024 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **18 июня 2024 года** |
| **День голосования** | **8 сентября 2024 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение выборов | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 2 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее 19 июля 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 5 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей или на полярной станции  | Не позднее 23 августа, а в исключительных случаях не позднее 7 сентября 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края (на полярной станции - должностными лицами из числа работников полярной станции)  |
| 6 | Представление сведений об избирателях в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей |
| 7 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 29 июля 2024 года  | Глава местной администрации муниципального образования |
| 8 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях, с отнесением их в состав избирательного округа по месту их расположения | Не позднее 8 августа, а в исключительных случаях не позднее 4 сентября 2024 года (по согласованию с вышестоящей комиссией) | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 9 | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава местной администрации муниципального образования |
| 10 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку: | Не позднее 28 августа 2024 года и при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях - не позднее чем за 21 день до дня голосования.(не позднее 17 августа) | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 11.1 | - для избирательных участков, образованных в труднодоступной или отдаленной местности, или в случае проведения досрочного голосования | Не позднее 17 августа 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 12 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | Не позднее 4 сентября 2024 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | 28 августа 2024 года (с 28 августа) | Участковые избирательные комиссии |
| 13.1 | - при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях (пп.2,3 ст.49, КЗ) | 17 августа 2024 года (с 17 августа) | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 7 сентября 2024 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Составление и направление в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края, списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 21 июня 2024 года  | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 16 | Размещение указанного списка на официальном сайте в сети "Интернет" | Не позднее 21 июня 2024 года  | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 17 | Выдвижение кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается 24 июля 2024 года (в 18 часов по местному времени) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 19 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата,  | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 20 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не позднее 29 июля 2024 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 21. | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 22 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 23 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 25 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 26 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2024 года  | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 27 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 2 сентября 2024 года  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
| 28 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в т.ч. субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 23 июня 2024 года  | Орган местного самоуправления |
| 29 | Представление в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края, перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 28 июня 2024 года  | Енисейское управление Роскомнадзора |
| 30 | Опубликование указанного перечня  | Не позднее 3 июля 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 31 | Агитационный период | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов.Прекращается в ноль часов по местному времени 7 сентября 2024 года  | избирательные объединения |
| 31.1 | Агитационный период | Начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени 7 сентября 2024 года  | кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 32 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | Не позднее 18 июля 2024 года  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 33 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края | Не позднее 18 июля 2024 года  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 34 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют для целей предвыборной агитации (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату). Представление указанных сведений в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края | Не позднее 18 июля 2024 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 35 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее 8 августа 2024 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 36 | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 37 | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания: | С 10 августа до ноля часов по местному времени 7 сентября 2024 года  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 38 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты |
| 39 | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 40 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 41 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 18 сентября 2024 года  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 42 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 3 сентября по 8 сентября 2024 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа. | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 43 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное в Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссией №1 Красноярского края, время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 44 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 45 | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Органы местного самоуправления |
| 46 | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образцы предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | До начала их распространения | Кандидаты |
| 47 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 8 августа 2024 года  | Органы местного самоуправления по предложению Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии №1 Красноярского края |
| 48 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | Не позднее 27 июня 2024 года  | Финансовый комитет Администрации города Дудинка  |
| 49 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 50 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 51 | Сообщение кандидатом в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края, реквизитов открытого специального избирательного счета  | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидат |
| 52 | Обязательное представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 53 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 54 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 55 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 56 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 57 | Представление в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского краяфинансовых отчетов: |  | Кандидаты |
| 57.1 | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 57.2 | - итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 58 | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 59 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты |
| 60 | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете | С 7 ноября 2024 года  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 61 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| 61.1 | - в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края  | Не позднее 18 сентября 2024 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 61.2 | - в Дудинский городской Совет депутатов  | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края  |
| 62 | Возврат в местный бюджет остатка не израсходованных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в Дудинский городской Совет депутатов | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 63 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО "Сбербанк России" |
| 64 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 18 августа 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 65 | Изготовление избирательных бюллетеней | в сроки, установленные Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссией №1 Красноярского края | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней  |
| 66 | Принятие решения о месте и времени передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 67 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 6 сентября 2024 года (Не позднее чем за 1 дней до дня досрочного голосования) | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 68 | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края, участковая избирательная комиссия |
| 69 | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края | Не позднее 4 сентября 2024 года (Не позднее 24 августа 2024 года при проведении досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края |
| 70 | Проведение досрочного голосования (если предусмотрено законом) |  |  |
| 70.1 | - для всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее 18 августа 2024 года  | Участковые избирательные комиссии  |
| 70.2 | - для отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения голосования местах | Не ранее 18 августа 2024 года  | Участковые избирательные комиссии  |
| 70.3 | - в помещении Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии №1 Красноярского края | С 28 августа по 3 сентября 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 70.4 | - в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее 4 сентября 2024 года  | Участковая избирательная комиссия |
| 70.5 | - передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии, организующей выборы, соответствующим участковым избирательным комиссиям | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (7 сентября 2024), либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии (3 сентября 2024) | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 71 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29 августа по 8 сентября 2024 года, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 72 | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8 сентября 2024 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 73 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 74 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 75 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в Таймырскую Долгано-Ненецкую территориальную избирательную комиссию №1 Красноярского края | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах повторных выборов | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссийоб итогах голосования | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 78 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 79 | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 80 | Установление общих результатов выборов | Не позднее 12 сентября 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 81 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 82 | Регистрация депутатов, избранных в Дудинский городской Совет депутатов пятого созыва | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края  |
| 83 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 8 октября 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |
| 84 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 7 ноября 2024 года  | Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского края |